HEMOCENTRO DE GOIAS

SECRETARIA

DE ESTADO DA SAUDE

GOVERNO

DE GOIAS

Hemorrede Pública de Goiás

Relatório Mensal de Atividades.

Abril/2019

Sumário

- Breve descrição da Hemorrede Pública de Goiás	3

- Hemorrede de Goiás no Contexto do Sistema Regional de Saúde	4

  - Atividades desenvolvidas pelo Hemocentro de Goiás	5

  - Clientes/Usuários	6

- Propostas de melhoria para a Hemorrede Pública de Goiás	7

- Atividades Realizadas no período	10

  - Ações realizadas	10

    - Descrição das atividades setoriais desenvolvidas	13

      - Divisão de Triagem e coleta	13

      - Divisão de Apoio Logístico	14

      - Divisão de Ensino e Pesquisa	15

      - Departamento de Atenção Multidisciplinar - DAM	17

4.2.1.1.	Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS) e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)	17

- Metas contratuais	18

  - Internação: Regime de leito/dia	18

  - Assistência Ambulatorial	18

  - Assistência Laboratorial e Hemoterápica	19

- Indicadores de qualidade	26

  - Qualidade da Informação	26

  - Atenção ao Usuário	26

  - Doador Espontâneo (20%).	26

  - Doador de Repetição (20%)	27

  - Qualidade dos Hemocomponentes (20%)	28

6.5.1.1. Hemocomponentes produzidos:	29

- Indicadores de produção	33

- Considerações Finais	44

Apresentação

O presente relatório de gestão tem por objetivo demonstrar as atividades realizadas na Hemorrede Pública de Goiás sob a administração do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 070/2018 SES - GO firmado entre este instituto e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A finalidade de uma organização orienta o seu modo de gestão, nela está compreendido o modelo de planejamento, de execução e avaliação do trabalho, bem como o alcance do resultado esperado. Dessa forma o IDTECH tem como base em sua gestão a busca pela excelência nos serviços prestados a sociedade.

Na administração da Hemorrede Pública de Goiás, o IDTECH busca executar processos que assegurem a segurança na produção e distribuição de hemocomponentes e hemoderivados, distribuição de medicamentos de alto custo para portadores de doenças hematológicas, realização de exames laboratoriais relacionados ao ciclo do sangue e avaliação de compatibilidade de transplante de órgãos.

# Breve descrição da Hemorrede Pública de Goiás

É o conjunto das Unidades Públicas em Goiás que atuam na área de Sangue e Hemoderivados, visando atender a demanda de sangue nos Hospitais públicos e contratados pelo SUS em todo o Estado de Goiás.

A Rede Pública de Sangue no Estado conta com o Hemocentro enquanto coordenador da Hemorrede no âmbito estadual, com 04 hemocentros regionais; 06 unidades de coleta e transfusão; 18 agências transfusionais que atendem 194 serviços de assistência hemoterápica implantados, distribuídos da seguinte forma:

- 01 Hemocentro Coordenador – SES - Goiânia;

- 04 Hemocentros Regionais - HR's: Catalão, Ceres, Jataí e Rio Verde;

- 06 Unidades de Coleta e Transfusão - UCT's: Formosa, Iporá, Porangatu, Quirinópolis, Hospital das Clínicas HC/UFG/Goiânia e Hospital de Urgências Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL/Goiânia;

- 02 Unidades de Coleta – UC's: Unidades Móveis;

- 18 Agências Transfusionais - AT's: Anápolis (Hospital de Urgências- HUHS), Aparecida de Goiânia (Hospital de Urgências-HUAPA), Caldas Novas, Campos Belos, Goiânia (Hospital Geral de Goiânia-HGG, Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO, Hospital de Doenças Tropicais-HDT e Maternidade Dona Iris- MDI), Goiatuba, Itapuranga, Jaraguá, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Niquelândia, Pontalina, Pires do Rio e Santa Helena (Hospital de Urgências da Região Sudoeste-HURSO).

Conforme ilustrado a seguir:

Figura 01 – Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Figura 01 – Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Fonte: Site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.

# Hemorrede de Goiás no Contexto do Sistema Regional de Saúde

A Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação à doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias

Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, distribuição de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde e formação de mão de obra especializada.

# Atividades desenvolvidas pelo Hemocentro de Goiás

- Captação de Doadores;

- Triagem Hematológica e Triagem Clínica;

- Coleta de sangue;

- Coleta por processadora automática – Aférese;

- Coleta Externa em Unidade Móvel;

- Fracionamento: Concentrado de Hemácias e Concentrado de Hemácias lavadas, Plasma Fresco Congelado e Plasma Comum, Componentes Leucodepletados, Concentrado de Plaquetas;

- Testes Imunohematológicos do doador e do receptor;

- Tipagem ABO do doador e do receptor;

- Rh (D) do doador e do receptor;

- Pesquisa de Anticorpos irregulares do doador e do receptor;

- Fenotipagem do doador;

- Testes de Compatibilidade;

- Exames sorológicos do doador: Sífilis, Chagas, Hepatite B e C, e retroviroses: HTLV I e II e HIV I e II (2 Testes);

- Irradiação de Hemácias;

- Armazenamento de Sangue e Hemocomponentes;

- Distribuição de Sangue e Hemocomponentes;

- Transporte de Sangue e Hemocomponentes;

- Transfusão de Sangue e Hemocomponentes;

- Atendimento Ambulatorial a Coagulopatas (Hemofilia) através de consultas, fisioterapia e fornecimento de fatores de coagulação sanguínea;

- Atendimento Ambulatorial a hemoglobinopatas (Anemia Falciforme e Talassemia);

- Coleta de Amostra para Medula Óssea.

# Clientes/Usuários

De acordo com dados divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (Painel Conecta SUS 2019), para a maioria dos doadores é a primeira vez que está doando, quanto ao sexo, o sexo feminino predomina, com 61,49% (sessenta e um ponto quarenta e nove por cento) de doadores e quanto a faixa etária, a maioria está entre 18 e 29 anos de idade, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir:

Fonte: Conecta SUS

# Propostas de melhoria para a Hemorrede Pública de Goiás

Considerando que o acesso e acolhimento são elementos essenciais para que possa incidir sobre o estado da saúde do indivíduo e da coletividade, favorecendo a reorganização dos serviços e a qualidade da assistência prestada;

Considerando que Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação a doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, tanto para o município de Goiânia quanto para o Estado de Goiás, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH vem apresentar a proposta de uma atuação integrada / cooperação técnica que permita buscar uma gestão eficiente e os meios necessários para o gerenciamento de ações que visam a reestruturação e melhoria dos serviços prestados.

Além disso, o IDTECH se propõe a implementar ações de acordo com os seguintes objetivos:

- Buscar a melhoria da qualidade da gestão e o atendimento dos critérios de excelência: liderança, estratégias, foco no cliente, informação e análise, gestão de pessoas, gestão de processos e resultado da organização.

- Exercer a política de humanização do atendimento;

- Aperfeiçoar o uso da capacidade instalada;

- Aperfeiçoar a utilização dos recursos disponíveis;

- Valorizar os trabalhadores envolvidos no processo, fortalecendo sua motivação, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional, incentivando-os para a mudança das práticas e melhorias dos serviços de saúde ofertados a população;

- Promover a excelência em atendimento visando à satisfação dos clientes internos e externos;

- Adequar os serviços ao ambiente, respeitando a privacidade e promovendo a ambiência acolhedora;

- Resgatar os fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no Sistema Único de Saúde, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos das ações de saúde;

- Promover a seleção de profissionais;

- Possibilitar a readequação e o aperfeiçoamento profissional dos recursos humanos existentes e a disponibilização de profissionais para suprir os déficits existentes;

- Formar e capacitar os recursos humanos envolvidos, bem como disponibilizar novos profissionais sempre que se fizer necessário;

- Oferecer a melhor alternativa assistencial disponível para as demandas dos usuários, considerando a disponibilidade assistencial do momento;

- Aperfeiçoar os recursos tecnológicos existentes e implantar significativas melhorias na área;

- Implantar estratégias de avaliação dos serviços desenvolvidos visando aferir o desempenho dos profissionais envolvidos, o grau de satisfação dos usuários em relação aos prestadores de serviços, garantindo assim a qualidade de atendimento prestado;

- Implantar um sistema efetivo de metas e indicadores;

- Ser um instrumento para fortalecimento da gestão da Secretaria de Estado da Saúde / Governo de Goiás

O modelo de gestão implantado na Hemorrede Pública de Goiás pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano procura desenvolver uma visão estratégica de gestão, tento como norteadores a MISSÃO, a VISÃO e os VALORES, abaixo expostos entendendo que essa concepção deve nortear estratégias e ações que deverão ser levadas à efeito na nova experiência gerencial da unidade e respeitando o trabalho e a luta da direção atual e de todos os servidores que, em situações muitas vezes não muito favoráveis, possibilitaram o seu funcionamento e afirmaram o seu papel.

Missão:

Garantir a oferta de hemocomponentes e hemoderivados a todos os usuários do SUS no Estado de Goiás, motivar a população a realizar o cadastro de doadores de medula óssea, prestar assistência especializada de qualidade aos pacientes portadores de doenças hematológicas contribuindo para o desenvolvimento científico nas áreas de Hemoterapia e Hematologia.

Visão:

Ser um Centro de Excelência em Hemoterapia e Hematologia no cenário nacional no âmbito assistencial, de ensino e pesquisa prezando pela responsabilidade socioambiental.

Valores:

  - Segurança do paciente;

  - Humanização;

  - Inovação;

  - Eficiência;

  - Equidade;

  - Cuidado centrado no paciente;

  - Ética;

  - Melhoria contínua;

  - Satisfação do usuário.

# Atividades Realizadas no período

# Ações realizadas

- No dia 30 de abril/2019, foi ministrado um curso sobre a Política de Compras e Contratações, o novo regulamento de compras e contratações do Instituto, o Sistema de Gestão de Contratos (GESCON) e o papel dos executores e sua responsabilidade legal. O treinamento aconteceu no Auditório do Hemocentro e teve como público-alvo os executores de contratos e demais colaboradores que atuam nas áreas de planejamento e gestão dos materiais. Insumos, suprimentos logísticos e acompanhamento da execução de serviços prestados por fornecedores. Foram abordados ainda sobre os pagamentos a serem solicitados e a política de avaliação dos fornecedores.

- Com o tema: “Conscientização e Educação – o primeiro passo para o diagnóstico e tratamento eficaz”, o Parque Lago das Rosas recebeu no dia 27 de abril/2019, uma ação promovida pela Associação dos Hemofílicos do Estado de Goiás (AHEG) em parceria com o Hemocentro. A unidade é responsável pelo atendimento ambulatorial e coagulopatas (hemofilia) por meio de consultas, atendimento multiprofissional e fornecimento de fatores de coagulação sanguínea.

O EVENTO FOI ALUSIVO AO Dia Mundial da Hemofilia, comemorado nacionalmente no dia 17 de abril. A programação contou com a entrega de folders educativos, distribuição de 50 bolsas térmicas para os hemofílicos cadastrados pela Associação e apresentação de música erudita com a harpista Aline Araújo.

- A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), ofereceu 20 vagas para bolsas de estudo aos profissionais do Hemocentro e os profissionais preencheram formulário de inscrição disponibilizado através de link.

Os treinamentos são totalmente on line, com tutoria, carga horária de 04 a 12 horas e duração de 60 dias. As aulas começam no dia 01 de maio e finalizam no dia 01 de julho e o aluno deve dedicar aproximadamente 02 horas por semana e ao concluir recebe o certificado apoiado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

- Nos dias 23 e 24 de abril/2019, o Hemocentro recebeu a avaliadora líder do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde – IBES, Sra. Cláudia Mara para realização de visita de diagnóstico com vistas a certificação ONA 1. Todos os setores da unidade foram avaliados e no final do último dia, a Avaliadora expôs alguns pontos fortes e melhorias que deverão ser consideradas na busca do selo de acreditação ONA. Entre os pontos fortes estão: ações de humanização de atendimento aos pacientes ambulatoriais; diário de infusão do hemofílico; cartilha contendo todas as informações sobre o tratamento; atuação da equipe multidisciplinar no ambulatório e capacitação técnica da equipe de Enfermagem, entre outros.

- No dia 29 de Abril/2019, o Hemocentro participou de campanha nacional para divulgação da série “sob pressão”. Com objetivo de sensibilizar a população para doação de sangue, a TV Globo e suas afiliadas mobilizaram os hemocentros das principais capitais do País para integrar a campanha de divulgação do seriado. Nesta data, as unidades de saúde disponibilizaram 80 (oitenta) postos de coletas.

    - Descrição das atividades setoriais desenvolvidas

      - Divisão de Triagem e coleta

- Realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na AMAGO no dia 02/04. Foram atendidos 16 candidatos e coletadas 13 bolsas de sangue;

- Realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel) na Igreja Adventista Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia, no dia 06/04 onde foram atendidos 91 candidatos e coletadas 70 bolsas de sangue;

- Realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na Escola Municipal Maria Nosídia, no Setor Barravento no dia 09/04, onde foram atendidos 66 candidatos e coletadas 53 bolsas de sangue;

- Realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) no IFG no dia 11/04, onde foram atendidos 65 candidatos e coletadas 42 bolsas de sangue;

- Realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) no SECONCI no dia 12/04, onde foram atendidos 61 candidatos e coletadas 53 bolsas de sangue;

- Realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na Igreja Adventista do Setor Pedro Ludovico Teixeira, no dia 13/04, onde foram atendidos 83 candidatos e coletadas 64 bolsas de sangue;

- Realizado campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na Igreja Adventista do Setor Pedro Ludovico Teixeira, no dia 13/04, onde foram atendidos 83 candidatos e coletadas 64 bolsas de sangue;

- Realizado campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta), IPASGO, no dia 16/04 onde foram realizados 90 cadastros e coletadas bolsas de sangue;

- Realizado campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta), FLEX ACADEMIA, no dia 17/04, onde foram realizados 77 cadastros e coletadas 52 bolsas de sangue;

- Realizado campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta), FUNDAÇÃO PRÓ- CERRADO, no dia 23/04, onde foram realizados 84 cadastros e coletadas 55 bolsas de sangue;

- Realizado campanha interna (HEMOGO), MUSA DO GOIANÃO, do dia 25/03 a 21/04, onde foram realizados 116 cadastros e coletadas 90 bolsas de sangue;

- Realizadas 08 coletas de Plaquetas por Aférese.

Alcançando no total entre as coletas internas (campanhas e demanda espontânea) e externas o seguinte resultado:

- Coleta Interna: 1.597 candidatos e 1.169 bolsas coletadas;

- Coleta Externa: 633 candidatos e 485 bolsas coletadas.

- Total Geral de Candidatos: 2.230

- Total Geral de Bolsas Coletadas: 1.654

- Total de Coletas de Plaquetas por Aférese: 08

      - Divisão de Apoio Logístico

|  | Ação | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obras do “almoxarifado técnico” | Obras concluídas |
| 2 | Instalação do aparelho de ar condicionado no “almoxarifado técnico” | Instalação concluída |
| 3 | Revitalização predial da unidade (pintura, troca de portas, reformas nos banheiros, reforma das fiações eletricas, etc... ). | Em andamento |
| 4 | Dedetização da unidade | Combate a insetos e pragas na unidade. |
| 5 | Reestruturação do estacionamento | Funcionalidade do estacionamento |
| 6 | Início da Implantação do Sistema MV com vistas a manter o controle de estoque da unidade | Em andamento |

      - Divisão de Ensino e Pesquisa

- No dia 05 de abril/2019 foi realizada a eleição para o “Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem” deste ano. A premiação chega a sua 10ª edição e faz parte das atividades programadas pelo Coren-Go para a Semana de Enfermagem - 2019, com o intuito de homenagear e valorizar os profissionais da Enfermagem goiana, que já somam a marca de mais de 50 mil inscritos nesse Conselho. São premiados, profissionais das instituições de saúde, ensino e organizações da Enfermagem que se destacaram no desenvolvimento de suas atividades no ano de 2018. Conforme a regra, são indicados, um profissional Enfermeiro, um Técnico e um auxiliar de enfermagem por Instituição de Saúde. De acordo com o resultado da votação realizada no Hemogo formam indicados ao COREN-GO para participação do sorteio do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem os seguintes nomes:

Enfermeira: Eva das Chagas Ferreira Martins Técnico em enfermagem: Queila da Silva

Auxiliar de Enfermagem: Keila Fábia Guilarducci Ribeiro

- Foi iniciada a capacitação da Divisão de Processamento no dia 09 de Abril/2019, conforme definido previamente em cronograma e também atendendo uma das não-conformidades evidenciadas pelas fiscais da Vigilância sanitária. A capacitação aconteceu no período de 09 à 12/04 e foi ministrada pela Biomédica Ana Paula Guimarães, sendo realizada primeiramente, uma aula teórica, onde foram abordados os seguintes tópicos:

- Recebimento e preparação das bolsas de sangue;

- Processo e cuidados com a centrifugação;

- Fracionamento de hemocomponentes;

- Armazenamento de hemocomponentes (Período de armazenagem, temperatura, identificação de geladeiras, etc.)

- Procedimento de liberação de hemocomponentes (cuidados com a etiquetagem, controle rigoroso do processo, quantidade ideal de profissionais para liberação das bolsas e responsabilidades;

- Preparo de plaquetas, crioprecipitado e Plasma Isento de Crioprecipitado - PIC;

- Legislações Vigentes no Processamento, dentre outras.

Após abordagem teórica, foi realizado o treinamento prático, com a participação dos 08 colaboradores que estão lotados na Divisão e da Biomédica Responsável pelo setor. Inicialmente, a Biomédica Ana Paula observou a forma como estavam sendo realizados os procedimentos técnicos para preparação das bolsas de sangue e depois realizou intervenções necessárias.

- No dia 26 de abril/2019 foi encaminhado o Formulário Único de Inscrições para as vagas dos Cursos da Onco Ensino. Ao todo 41 (quarenta e um) profissionais efetuaram suas inscrições dos seguintes Locais: Hemocentro de Goiás, Hemocentro Regional de Rio Verde, Unidade de Coleta e Transfusão de Formosa e Unidade de Coleta e Transfusão de Quirinópolis. As aulas à distância terão início a partir do dia 06 de maio/2019.

- No dia 29 de abril/2019, foi realizado o treinamento de Integração com os 12 (Doze) novos servidores contratados pelo IDTECH, no Auditório do HEMOGO. A duração do treinamento foi de 5h sendo, das nove da manhã até as 17:30h onde foram abordados os seguintes temas:

Abertura – Apresentação dos participantes – Vídeo Motivacional (Empatia); Conhecendo o IDTECH (vídeos Institucionais);

Biossegurança e Gerenciamento de Resíduos;

Vídeo de higienização das mãos - Dinâmica de higienização das mãos; SESMT/NR 32 – Fluxograma de Acidente Ocupacional;

Assédio moral;

Etapas do Ciclo de Sangue; Gestão da Qualidade; Gerência de Pessoal; HEMOTOUR;

      - Departamento de Atenção Multidisciplinar - DAM

  - Foi realizada uma reunião para finalizar e estabelecer o novo fluxo de atendimento ao doador de 2ª amostra que deverá receber acolhimento/triagem/encaminhamento pertinente pela equipe do serviço social, o qual segue demonstrado:

        - Profissional do Setor de Coleta acompanha o Doador com prontuário preenchido à recepção do ambulatório, pede para o mesmo aguardar, adentra ao Setor e repassa o prontuário à Assistente Social. Tendo alguma observação específica a fazer, dever ser informado ao profissional;

        - A Assistente Social chama o doador de acordo com a demanda de atendimento do setor;

        - Realiza o acolhimento ao doador, orientando-o de que os resultados foram bloqueados porque exames apresentaram alterações. Se questionado sobre quais seriam as alterações, o mesmo será informado de que conduta é de responsabilidade da área biológica, portanto, será feito o agendamento com o médico para atendimento específico. Se necessário, reafirmar que o setor de coleta já deu as primeiras orientações pertinentes;

        - Se necessário atendimento com outro profissional da equipe multidisciplinar será feito encaminhamento pertinente;

        - A Assistente Social realiza o agendamento do doador primeiramente em uma agenda no Serviço Social e, posteriormente, será transcrito para a agenda da recepção conforme vagas reservadas para os doadores, como já realizamos com as reavaliações dos pacientes portadores de coagulopatia. Esse procedimento se faz necessário para não obstruir o atendimento da recepção (agendamentos presenciais/ por telefone).

4.2.1.1.	Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS) e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)

- Dia 01 de Abril/2019: Reunião do SIADI;

- Dia 02 de Abril/2019: Reunião da equipe de Vigilância Armada (VIP);

- Dia 03 de Abril/2019: Treinamento de Integração (TLB Engenharia);

- Dia 12 de Abril/2019: Reunião no Departamento de Apoio Logístico em parceria com DGP;

- Dia 16 de Abril/2019: Reunião no Processamento em parceria com DGP;

- Dia 23 de Abril/2019: Reunião com a representante da IBES/ONA;

- Dia 24 de Abril/2019: Reunião para divulgação do diagnostico IBES/ONA;

- Dia 29 de Abril/2019 – Treinamento de Integração (Novos colaboradores do IDTECH).

# Metas contratuais

# Internação: Regime de leito/dia

A Unidade deverá realizar, no primeiro ano, o mínimo de 1.218 (hum mil duzentos e dezoito) Internações/ano em regime de leito dia e a partir do segundo ano, o mínimo de 1.392 (hum mil trezentos e noventa e duas) Internações/ano em regime de leito dia.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNA ÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematoló gica | 58 | 70 | 81 | 93 | 104 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.218 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNA ÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematoló gica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |
| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNA ÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematoló gica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |
| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNA ÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematoló gica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |

# Assistência Ambulatorial

Atendendo usuários egressos da instituição, demanda espontânea ou encaminhada de forma referenciada pelo Complexo Regulador Municipal / Estadual para as especialidades, previamente definida da instituição após pactuação com o Hemocentro Coordenador, no limite da capacidade operacional com atendimento, para o primeiro ano, de 6.300(seis mil e trezentas) consultas médicas, 10.500(dez mil e quinhentas) consultas não médicas e a partir do segundo ano, 7.200 (sete mil e duzentas) consultas médicas/ano e 12.000(doze mil) consultas não médicas/ano.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 800 | 960 | 1.120 | 1.280 | 1.440 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 16.800 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7.200 |
| Consultas Não Médicas | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.000 |
| TOTAL | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |
| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |
| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |

# Assistência Laboratorial e Hemoterápica

A Unidade deverá realizar, no primeiro ano, 446.205 (quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e cinco) procedimentos laboratoriais e hemoterápicos /ano e a partir do segundo ano, 509.952 (quinhentos e nove mil novecentos e cinquenta e dois) procedimentos laboratoriais e hemoterápicos /ano.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 2.530 | 3.036 | 3.542 | 4.048 | 4.554 | 5.060 | 53.130 |

| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 1.940 | 2.328 | 2.716 | 3.104 | 3.492 | 3.880 | 40.740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAQUETAFERESE- DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 693 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES- MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 4.300 | 5.160 | 6.020 | 6.880 | 7.740 | 8.600 | 90.300 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 3.210 | 3.852 | 4.494 | 5.136 | 5.778 | 6.420 | 67.410 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 5.430 | 6.516 | 7.602 | 8.688 | 9.774 | 10.860 | 114.030 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 2.515 | 3.018 | 3.521 | 4.024 | 4.527 | 5.030 | 52.815 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 1.785 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 3.255 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma |  |  |  |  |  |  |  |

|  | isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 1.032 | 1.239 | 1.445 | 1.652 | 1.858 | 2.065 | 21.681 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 315 |
| TOTAL /MÊS |  | 21.247 | 25.498 | 29.746 | 33.997 | 38.245 | 42.496 | 446.205 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE- DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES- MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS-MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |

|  |  |  | processadora automática - aférese |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUÇÃO MAC | DE | HEMOCOMPONENTES- | Processamento Fracionamento sangue total | / de | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC |  |  | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) |  | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  |  |  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC |  |  | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's |  | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  |  |  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fenotipagem Sistema RH - Hr | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC |  |  | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's |  | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  |  |  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC |  |  | Dosagem de fator IX |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  |  |  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dosagem fibrinogênio | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC |  |  | Aplicação de fator de coagulação |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  |  |  | Transfusão concentrado hemácias | de de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transfusão concentrado plaquetas | de de |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6ºao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES- MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC |  |  | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's |  | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  |  |  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC |  |  | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's |  | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  |  |  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC |  |  | Dosagem de fator IX |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  |  |  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dosagem fibrinogênio | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC |  |  | Aplicação de fator de coagulação |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  |  |  | Transfusão concentrado hemácias | de de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transfusão concentrado plaquetas | de de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transfusão crioprecipitado | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO HOSPITAIS- MAC | AIH | DOS | Aférese Terapêutica |  | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
|  |  |  | Preparo de componentes lavados |  | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  |  |  | Preparo componentes aliquotados | de |  |  |  |  |  |  |  |

| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

# Indicadores de qualidade

Os indicadores de desempenho e de qualidade são fundamentais para aferir o desempenho da Unidade de acordo com as metas estabelecidas pela Gestão contidas no Contrato de Gestão. Por meios desses indicadores será possível monitorar o desempenho, realizando as devidas análises críticas e direcionar as atividades para a melhor execução do trabalho.

# Qualidade da Informação

O arquivo contendo o Boletim de Produção Ambulatorial – BPA está sendo apresentado mensalmente, através do faturamento da unidade, bem como encaminhado por email à SCAGES/SES.

# Atenção ao Usuário

A pesquisa de satisfação do usuário está em fase de implantação.

# Doador Espontâneo (20%).

Doação Espontânea, segundo a Portaria MS 1353/2011, é a doação de pessoas motivadas para manter o estoque de sangue do serviço de Hemoterapia. É decorrente de um ato de altruísmo sem ter o nome de um possível receptor.

A meta a ser atingida é o alcance de 75% (setenta e cinco por cento) de doações espontâneas na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 2443 | 2844 | 1420 |
| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 3534 | 2098 | 2135 | 1341 |
| % Realizado | 89,45% | 85,88% | 75,07% | 94,44% |
| % contratado | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| % alcance | 119,26% | 114,50% | 100,09% | 125,92% |
| Dados | Março/19 | Abril/19 |  |  |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 3583 |  |  |
| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 3534 | 3013 |  |  |
| % Realizado | 89,45% | 84,09% |  |  |
| % contratado | 75,00% | 75,00% |  |  |
| % alcance | 119,26% | 112,12% |  |  |

Doador Espontâneo

100,00%

94,44%

95,00%

90,00%

85,00%

80,00%

75,00%

70,00%

89,45%

85,88%

84,03%

84,09%

75,07%

Novembro/18	Dezembro/18	Janeiro/19	Fevereiro/19	Março/19	Abril

# Doador de Repetição (20%)

Com a finalidade de monitorar a qualidade do serviço e a consequente fidelização do doador, acompanharemos como indicadores a porcentagem de Doações de Repetição na

Hemorrede. Doador de Repetição, segundo a Portaria MS 1353/2011, é aquele doador que realiza duas ou mais doações no período de 12 meses. A meta a ser atingida é o alcance de 60% de doações de repetição na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/2018 | Dezembro/2018 | Janeiro/2019 | Fevereiro/2019 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 2443 | 2844 | 1420 |
| Doadores de repetição (retorno) | 2618 | 777 | 963 | 873 |
| % Realizado | 66,26% | 31,81% | 33,86% | 61,48% |
| % contratado | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| % alcance | 110,44% | 53,01% | 56,43% | 102,46% |
| Dados | Março/2019 | Abril/2019 |  |  |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3168 | 2443 |  |  |
| Doadores de repetição (retorno) | 905 | 777 |  |  |
| % Realizado | 28,5% | 31,81% |  |  |
| % contratado | 60,00% | 60,00% |  |  |
| % alcance | 47,61% | 53,01% |  |  |

% de doações de repetição na hemorrede

66,26%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

61,48%

33,86%

36,67%

28,57%

31,81%

Novembro/18	Dezembro/18

Janeiro/19

Fevereiro/19

Março/19

Abril/19

# Qualidade dos Hemocomponentes (20%)

Mede o alcance da Hemorrede dos parâmetros de qualidade dos hemocomponentes de acordo com a legislação vigente. Assim a meta é o alcance de 90% de conformidade em cada

um dos parâmetros avaliados por tipo de hemocomponente produzido. Caso o percentual de conformidade estabelecido pela legislação seja maior que 90%, devem-se atender à Portaria MS 158/2016. Os parâmetros avaliados devem corresponder integralmente ao que exige a legislação vigente e deverão ser consolidados e enviados mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

# 6.5.1.1.	Hemocomponentes produzidos:

  - Concentrados de Hemácias - CH:

São os eritrócitos que permanecem na bolsa depois que esta é centrifugada e o plasma extraído para uma bolsa - satélite. São produzidos de acordo com os critérios técnicos definidos nesta Portaria, e são definidos como: I – concentrado de hemácias (CH). II – concentrado de hemácias lavadas. III – concentrado de hemácias com camada leucoplaquetária removida. IV – concentrado de hemácias desleucocitado.

Meta: 90% de conformidade

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Hemácias produzidos no Hemocentro no mês de Abril/2019.

| Dados | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentrado de Hemácias - CPDA |  |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina (Hb) | 88% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 98% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Hematócrito (Ht) | 88% | 88% | 100% | 100% | N/A | 88% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 98% | 98% | 111% | 111% | N/A | 98% |
| Hemólise | 100% | 100% | 100% | 90% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 100% | N/A | 111% |
| Microbiológico | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |

| Concentrado de Hemácias - SAGM |  |  |  |  | N/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemoglobina (Hb) | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Hematócrito (Ht) | 100% | 88% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 98% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Hemólise | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Microbiológico | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Concentrado de Hemácias - Deleucotizado |  |  |  |  | N/A |  |
| Hemoglobina (Hb) | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Hematócrito (Ht) | 90% | 80% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 100% | 89% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Hemólise | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |
| Microbiológico | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | N/A | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | N/A | 111% |

No mês de Março/2019 não foram realizados os parâmetros para Concentrado de Hemácias- CPDA -1, Concentrado de Hemácias SAGM, Concentrado de Hemácias deleucotizadas e análises microbiológicas, pois estávamos aguardando a entrega dos controles hematológicos e a manutenção da capela de fluxo laminar. Todos os demais parâmetros superaram a meta estabelecida.

  - Plasma Fresco Congelado - PFC

É o plasma separado de uma unidade de sangue total por centrifugação ou por aférese e congelado completamente em até 8 (oito) horas depois da coleta, atingindo temperaturas iguais ou inferiores a -30ºC (trinta graus Celsius negativos). Os componentes plasmáticos são produzidos utilizando-se os critérios técnicos definidos nesta Portaria e são definidos como: I

- plasma fresco congelado (PFC) II – plasma fresco congelado dentro de 24 (vinte quatro)

horas (PFC24) III – plasma isento do crioprecipitado (PIC) IV – plasma V – crioprecipitado (CRIO).

Meta: 90% de conformidade

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Plasma Fresco Congelado produzidos no Hemocentro no mês de março/2019.

| Dados | Nov/2018 | Dez/2018 | Jan/2019 | Fev/2019 | Mar/2019 | Abril/2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasma Fresco Congelado |  |  |  |  |  |  |  |
| Leucócitos Residuais | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |  |
| Hemácias Residuais | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |  |
| Plaquetas Residuais | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |  |
| Volume | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |  |
| TTPa | 100% | 93% | 93% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 103% | 103% | 111% | - | - |  |
| Concentrado de Plaquetas (CP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |  |
| Swirling | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |  |
| Contagem de Plaquetas | 80% | 100% | 80% | 90% | - | - |  |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |  |

| % alcance | 89% | 111% | 89% | 100% | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |
| Microbiológico | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | - |

No mês de março/2019 não foram realizados os parâmetros para Concentrado de Hemácias- CPDA -1, Concentrado de Hemácias SAGM, Concentrado de Hemácias deleucotizadas e análises microbiológicas, pois estávamos aguardando a entrega dos controles hematológicos e a manutenção da capela de fluxo laminar. Todos os demais parâmetros superaram a meta estabelecida.

No mês de Abril/2019: Os parâmetros referentes ao plasma fresco e crioprecipitados não foram realizados devido ao equipamento Fibritimer estar em manutenção corretiva.

  - Concentrados de Plaquetas (CP)

O CP obtido a partir do sangue total é uma suspensão de plaquetas em plasma, preparado mediante dupla centrifugação de uma unidade de sangue total, coletada em tempo não maior que 15 (quinze) minutos e preferencialmente em até 12 (doze) minutos, também pode ser obtido por aférese. São produzidos utilizando critérios técnicos definidos nesta Portaria e são definidos como: I - CP obtido de sangue total. II - CP obtido por aférese. III - CP desleucocitados. IV - Pool de plaquetas.

Meta: 90% de conformidade

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Plaquetas produzidos no Hemocentro no mês de abril/2019.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/2018 | Dez/2018 | Jan/2019 | Fev/2019 | Mar/2019 | Abr/2019 |
| Concentrado de Plaquetas (CP) |  |  |  |  |  |  |
| Volume | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% |

| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | 111% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swirling | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | 111% |
| Contagem de Plaquetas | 80% | 100% | 80% | 90% | - | 80% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% |
| % alcance | 89% | 111% | 89% | 100% | - | 89% |
| Ph | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 90% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | 100% |
| Microbiológico | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
| % contratado | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% |
| % alcance | 111% | 111% | 111% | 111% | - | 111% |

  - Componentes sanguíneos irradiados

São componentes celulares que devem ser produzidos utilizando-se procedimentos que garantam que a irradiação tenha ocorrido e que a dose mínima tenha sido de 25 Gy (2.500 cGy) sobre o plano médio da unidade irradiada.

No mês de Abril/19 o hemocentro não informou dados sobre controle de qualidade de nenhum componente irradiado, pois essa metodologia não e aplicada para esse tipo de hemocomponente.

# Indicadores de produção

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos no período referente a abril de 2019

conforme quadro de metas contratuais.

Os dados serão divulgados por tabelas com seus respectivos resultados justificados nas análises críticas.

Análise dos resultados

Os resultados apresentados referem-se à produção das unidades da Hemorrede sob gerência do IDTECH e têm como fonte o Sistema Hemovida e os registros de realização de procedimentos existentes nessas unidades.

Internação Regime de Leito/dia: Clínica Hematológica

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 |
| % Realizado | 37 | 49 | 85 | 154 | 212 | 202 |
| % contratado | 58 | 70 | 81 | 93 | 104 | 116 |
| % alcance | 64% | 70% | 105% | 166% | 204% | 174% |

Internação (Leito dia) - Clínica Hematológica

105%

85

93

81

204%

64%

166%

174%

70

58

250%

200%

150%

7409%

37

30

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Assistência Ambulatorial – Consultas Médicas

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 488 | 388 | 419 | 547 | 474 | 513 |

| % contratado | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % alcance | 163% | 108% | 100% | 114% | 88% | 86% |

Assistência Ambulatorial - Consultas Médicas

474

163%

480

419

388

108%

488

360

420

100%

114%

88%

86%

300

200

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Assistência Ambulatorial – Consultas Não Médicas

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/2018 | Dezembro/2018 | Janeiro/2019 | Fevereiro/2019 | Março/2019 | Abril/2019 |
| % Realizado | 1316 | 317 | 374 | 729 | 1306 | 1382 |
| % contratado | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| % alcance | 263% | 53% | 53% | 91% | 145% | 138% |

Assistência Ambulatorial - Consultas Não Médicas

1306

1382

263%

1316

729

1000

138%

500

600

53%

374

700

53%

800

91%

900

145%

200

nov/18

dez/18

317

jan/19

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

fev/19

mar/19

abr/19

Produção

Meta

%

Assistência Laboratorial e Hemoterápica

Em relação aos procedimentos para coleta de sangue de doadores e produção de hemocomponentes, evidencia-se que:

Triagem Clínica de Doador – Candidatos à doação

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 4483 | 3425 | 3958 | 4645 | 3900 | 4423 |
| % contratado | 2530 | 3036 | 3542 | 4048 | 4554 | 5060 |
| % alcance | 177% | 113% | 112% | 115% | 86% | 87% |

Triagem Clínica de Doador - Candidados à doação

4645

177%

4423

3958

3900

4554

4483

3425

113%

3151422%

4048

115%

3036

86%

87%

2530

2000

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Coleta de Sangue de doadores aptos – Coleta de sangue para transfusão

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 3638 | 2767 | 3167 | 3574 | 3168 | 3583 |
| % contratado | 1940 | 2328 | 2716 | 3104 | 6492 | 3880 |
| % alcance | 188% | 119% | 117% | 115% | 91% | 92% |

Coleta de sangue de doadores aptos - Coleta de sangue para transfusão

188%

2767119%

3638

3167

117%

2716

3574

3111054%

3168

3583

3492

91%

3880

92%

2328

1000

1940

200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Plaquetaférese – Doador de plaquetas por aférese – Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/2019 | Abril/2019 |
| % Realizado | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| % contratado | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 |
| % alcance | 0% | 0% | 4% | 0% | 3% | 12% |

Plaquetaférese - Doador de plaquetas por áfere - Coleta de sangue para transfusão com

processadora automática - áferese

46

15%

40	12%

33	10%

5%

0%

0%

2 4%

0

2 3%

8

0

0%

fev/19

0%

0

nov/18

dez/18

jan/19

mar/19

abr/19

Produção 0

Meta

%

Produção de Hemocomponentes - MAC /- Processamento / fracionamento de sangue total

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 6207 | 6192 | 6352 | 6.752 | 6238 | 7412 |
| % contratado | 4300 | 5160 | 6020 | 6.880 | 7740 | 8600 |
| % alcance | 144% | 120% | 106% | 98% | 81% | 86% |

38

Produção de Hemocomponentes - MAC /- Processamento / fracionamento de sangue

total

6352

144%

6238

120%

6020

106%

98%

6207

5160

81%

86%

4300

6192

4000

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Procedimentos Especiais - MAC

| Procedimentos especiais - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Coleta para exames de histocompatibilidade (medula óssea) |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |
|  | Irradiação de sangue |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 979 | 968 | 954 | 725 | 710 | 873 |
| % contratado | 3210 | 3852 | 4494 | 5136 | 5778 | 6420 |
| % alcance | 30% | 25% | 21% | 14% | 12% | 14% |

Procedimentos Especiais MAC

3210

3852

30%

25%

21%

14%

12%

14%

979

968

954

873

800

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Exames Imunohematológicos – MAC/Total

| Exames Imunohematológicos - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Pesquisa de hemoglobina S (Hemogo, HRs e UCTs) |
|  | Pesquisa de hemoglobina S (HUGOL e HC) |
|  | Exames imunohematológicos de doadores (Hemogo, HRs e UCTs) |
|  | Exames imunohematológicos de doadores (HUGOL e HC)) |
|  | Fenotipagem de sistema Rh - Hr |
|  | Teste de fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 10866 | 10537 | 9966 | 11138 | 8757 | 10.210 |
| % contratado | 5430 | 6516 | 7602 | 8688 | 9774 | 10.860 |
| % alcance | 200% | 162% | 131% | 128% | 90% | 94% |

Exames Imunohematológicos - MAC / Tota

10866

10537

9966

10210

10860

200%

87579774

162%

131%

7602

8688

128%

90%

94%

6516

5000

5430

nov/18

250%

200%

150%

100%

50%

0%

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

Produção

Meta

%

Exames Sorológicos - MAC

| Exames sorológicos - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Sorologia I e II de doador HEMOGO, HR e UCTs |
|  | Sorologia I e II de doador UCTs HUGOL e HC |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 4963 | 5231 | 5042 | 5543 | 4937 | 4592 |
| % contratado | 2515 | 3018 | 3521 | 4024 | 4527 | 5030 |
| % alcance | 197% | 173% | 143% | 138% | 109% | 91% |

Exames Sorológicos

4963

197%

5231

5543

5042

4937

173%

138%

45925030

143%

3521

4024

4527

109%

91%

3018

2515

2000

250%

200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Exames Hematológicos

| Exames hematológicos | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Dosagem de Fator IX |
|  | Dosagem de Fator VIII |
|  | Dosagem de fibrinogênio |
|  | Dosagem de fator VIII (Inibidor) |
|  | Determinação de TTPA |
|  | Determinação de TAP |
|  | Hemograma |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 99 | 74 | 65 | 71 | 69 | 103 |
| % contratado | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
| % alcance | 116% | 73% | 55% | 52% | 45% | 61% |

Exames Hematológicos

119

116%

103

102

73%

99

85

55%

52%

45%

74

71

70

140%

120%

100%

80%

61%	60%

40%

20%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

Ambulatório MAC

| Ambulatório - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Aplicação de fator de coagulação |
|  | Transfusão Concentrado de Hemácias |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas |
|  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese |
|  | Transfusão de Plasma Fresco |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 374 | 257 | 150 | 448 | 478 | 541 |
| % contratado | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 |
| % alcance | 241% | 138% | 69% | 181% | 171% | 175% |

Ambulatório MAC

374

241%

257

138%

186

181%

248

12719%

310

175%

217

150 69%

155

120

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

Produção

Meta

%

AIH’S HOSPITAIS – AFÉRESE TERAPÊUTICA

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % contratado | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % alcance | 0% | 0% | 0% | 0% | % |  |

O procedimento de aférese terapêutica depende da manutenção dos equipamentos para aférese, bem como da necessidade de pacientes graves, além da devida avaliação e prescrição médica.

MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR)

| Medicina Transfusional (Hospitalar) | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Preparo de hemocomponentes lavados |
|  | Preparo de componentes aliquotados |
|  | Transfusão de Concentrado de Hemácias |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas |
|  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese |
|  | Transfusão de Plasma Fresco |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 1602 | 3263 | 2956 | 2995 | 2811 | 2514 |
| % contratado | 1032 | 1239 | 1445 | 1652 | 1858 | 2065 |
| % alcance | 155% | 263% | 205% | 181% | 151% | 122% |

Medicina Transfusional

263%

2956

2995

2811

205%

155%

181%

3263

151%

1858

2514

122%

2065

1000

1602

1032

nov/18

1239

1445

1652

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

Produção

Meta

%

SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃOS

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 | Março/19 | Abril/19 |
| % Realizado | 13 | 13 | 12 | 06 | 10 | 5 |
| % contratado | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| % alcance | 87% | 72% | 57% | 25% | 37% | 17% |

Medicina Transfusional

87%

15

18

72%

57%

12

37%

10

13

13

25%

10

17%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

Produção

Meta

%

# Considerações Finais

A partir dos dados apresentados no relatório é possível evidenciar que as ações implementadas foram bem-sucedidas, pois o estoque de insumos e de hemocomponentes foi recuperado, o atendimento do Departamento de Análises Clínicas foi normalizado e os reparos mais urgentes na estrutura da Hemorrede foram realizados.

Alguns resultados abaixo da meta não estão sob a governança do HEMOGO. Visando garantir a eficiência da gestão e a transparência das ações, foi propostauma reunião entre os parceiros público e privado para repactuação dessas metas. Essa repactuação será discutida também com a nova equipe do Governo Estadual.

Foi proposta a elaboração de mais relatórios informatizados para os setores conforme a complexidade de cada um e as metas pactuadas para os mesmos.