1

Junho/2019

Sumário

- Breve descrição da Hemorrede Pública de Goiás	3

- Hemorrede de Goiás no Contexto do Sistema Regional de Saúde	5

  - Atividades desenvolvidas pelo Hemocentro de Goiás	5

  - Clientes/Usuários	6

- Propostas de melhoria para a Hemorrede Pública de Goiás	7

- Atividades Realizadas no período	10

  - Ações realizadas	10

  - Melhorias Estruturais realizadas	15

    - Descrição das atividades setoriais desenvolvidas	15

      - Divisão de Triagem e coleta	15

      - Divisão de Apoio Logístico	17

      - Divisão de Ensino e Pesquisa	17

      - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT	18

4.2.1.1.	Ambulatório	19

- Metas contratuais	20

  - Internação: Regime de leito/dia	20

  - Assistência Ambulatorial	21

  - Assistência Laboratorial e Hemoterápica	22

- Indicadores de qualidade	27

  - Qualidade da Informação	27

  - Atenção ao Usuário	28

  - Doador Espontâneo (20%)	28

  - Doador de Repetição (20%)	29

  - Qualidade dos Hemocomponentes (20%)	30

6.5.1.1.   Hemocomponentes produzidos	30

- Indicadores de produção	32

Apresentação

## O presente relatório de gestão tem por objetivo demonstrar as atividades realizadas na Hemorrede Pública de Goiás sob a administração do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 070/2018 SES - GO firmado entre este instituto e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

## A finalidade de uma organização orienta o seu modo de gestão, nela está compreendido o modelo de planejamento, de execução e avaliação do trabalho, bem como o alcance do resultado esperado. Dessa forma o IDTECH tem como base em sua gestão a busca pela excelência nos serviços prestados a sociedade.

## Na administração da Hemorrede Pública de Goiás, o IDTECH busca executar processos que assegurem a segurança na produção e distribuição de hemocomponentes e hemoderivados, distribuição de medicamentos de alto custo para portadores de doenças hematológicas, realização de exames laboratoriais relacionados ao ciclo do sangue e avaliação de compatibilidade de transplante de órgãos.

# Breve descrição da Hemorrede Pública de Goiás

## É o conjunto das Unidades Públicas em Goiás que atuam na área de Sangue e Hemoderivados, visando atender a demanda de sangue nos Hospitais públicos e contratados pelo SUS em todo o Estado de Goiás.

## A Rede Pública de Sangue no Estado conta com o Hemocentro enquanto coordenador da Hemorrede no âmbito estadual, com 04 hemocentros regionais; 06 unidades de coleta e transfusão; 18 agências transfusionais que atendem 194 serviços de assistência hemoterápica implantados, distribuídos da seguinte forma:

## 01 Hemocentro Coordenador – SES - Goiânia;

## 04 Hemocentros Regionais - HR's: Catalão, Ceres, Jataí e Rio Verde;

## 06 Unidades de Coleta e Transfusão - UCT's: Formosa, Iporá, Porangatu, Quirinópolis, Hospital das Clínicas HC/UFG/Goiânia e Hospital de Urgências Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL/Goiânia;

## 02 Unidades de Coleta – UC's: Unidades Móveis;

## 18 Agências Transfusionais - AT's: Anápolis (Hospital de Urgências- HUHS), Aparecida de Goiânia (Hospital de Urgências-HUAPA), Caldas Novas, Campos Belos, Goiânia (Hospital Geral de Goiânia-HGG, Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO, Hospital de Doenças Tropicais-HDT e Maternidade Dona Iris- MDI), Goiatuba, Itapuranga, Jaraguá, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Niquelândia, Pontalina, Pires do Rio e Santa Helena (Hospital de Urgências da Região Sudoeste-HURSO).

## Conforme ilustrado a seguir:

Figura 01 – Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Figura 01 – Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Fonte: Site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.

# Hemorrede de Goiás no Contexto do Sistema Regional de Saúde

## A Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação à doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, distribuição de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde e formação de mão de obra especializada.

# Atividades desenvolvidas pelo Hemocentro de Goiás

## Captação de Doadores;

## Triagem Hematológica e Triagem Clínica;

## Coleta de sangue;

## Coleta por processadora automática – Aférese;

## Coleta Externa em Unidade Móvel;

## Fracionamento: Concentrado de Hemácias e Concentrado de Hemácias lavadas, Plasma Fresco Congelado e Plasma Comum, Componentes Leucodepletados, Concentrado de Plaquetas;

## Testes Imunohematológicos do doador e do receptor;

## Tipagem ABO do doador e do receptor;

## Rh (D) do doador e do receptor;

## Pesquisa de Anticorpos irregulares do doador e do receptor;

## Fenotipagem do doador;

## Testes de Compatibilidade;

## Exames sorológicos do doador: Sífilis, Chagas, Hepatite B e C, e retroviroses: HTLV I e II e HIV I e II (2 Testes);

## Irradiação de Hemácias;

## Armazenamento de Sangue e Hemocomponentes;

## Distribuição de Sangue e Hemocomponentes;

## Transporte de Sangue e Hemocomponentes;

## Transfusão de Sangue e Hemocomponentes;

## Atendimento Ambulatorial a Coagulopatas (Hemofilia) através de consultas, fisioterapia e fornecimento de fatores de coagulação sanguínea;

## Atendimento Ambulatorial a hemoglobinopatas (Anemia Falciforme e Talassemia);

## Coleta de Amostra para Medula Óssea.

# Clientes/Usuários

## De acordo com dados divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (Painel Conecta SUS 2019), para a maioria dos doadores é a primeira vez que está doando, quanto ao sexo, o sexo feminino predomina, com 61,49% (sessenta e um ponto quarenta e nove por cento) de doadores e quanto a faixa etária, a maioria está entre 18 e 29 anos de idade, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir:

Fonte: Conecta SUS

# Propostas de melhoria para a Hemorrede Pública de Goiás

## Considerando que o acesso e acolhimento são elementos essenciais para que possa incidir sobre o estado da saúde do indivíduo e da coletividade, favorecendo a reorganização dos serviços e a qualidade da assistência prestada;

## Considerando que Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação a doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, tanto para o município de Goiânia quanto para o Estado de Goiás, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH vem apresentar a proposta de uma atuação integrada / cooperação técnica que permita buscar uma gestão eficiente e os meios necessários para o gerenciamento de ações que visam a reestruturação e melhoria dos serviços prestados.

## Além disso, o IDTECH se propõe a implementar ações de acordo com os seguintes objetivos:

## Buscar a melhoria da qualidade da gestão e o atendimento dos critérios de excelência: liderança, estratégias, foco no cliente, informação e análise, gestão de pessoas, gestão de processos e resultado da organização.

## Exercer a política de humanização do atendimento;

## Aperfeiçoar o uso da capacidade instalada;

## Aperfeiçoar a utilização dos recursos disponíveis;

## Valorizar os trabalhadores envolvidos no processo, fortalecendo sua motivação, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional, incentivando-os para a mudança das práticas e melhorias dos serviços de saúde ofertados a população;

## Promover a excelência em atendimento visando à satisfação dos clientes internos e externos;

## Adequar os serviços ao ambiente, respeitando a privacidade e promovendo a ambiência acolhedora;

## Resgatar os fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no Sistema Único de Saúde, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos das ações de saúde;

## Promover a seleção de profissionais;

## Possibilitar a readequação e o aperfeiçoamento profissional dos recursos humanos existentes e a disponibilização de profissionais para suprir os déficits existentes;

## Formar e capacitar os recursos humanos envolvidos, bem como disponibilizar novos profissionais sempre que se fizer necessário;

## Oferecer a melhor alternativa assistencial disponível para as demandas dos usuários, considerando a disponibilidade assistencial do momento;

## Aperfeiçoar os recursos tecnológicos existentes e implantar significativas melhorias na área;

## Implantar estratégias de avaliação dos serviços desenvolvidos visando aferir o desempenho dos profissionais envolvidos, o grau de satisfação dos usuários em relação aos prestadores de serviços, garantindo assim a qualidade de atendimento prestado;

## Implantar um sistema efetivo de metas e indicadores;

## Ser um instrumento para fortalecimento da gestão da Secretaria de Estado da Saúde / Governo de Goiás

## O modelo de gestão implantado na Hemorrede Pública de Goiás pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano procura desenvolver uma visão estratégica de gestão, tento como norteadores a MISSÃO, a VISÃO e os VALORES, abaixo expostos entendendo que essa concepção deve nortear estratégias e ações que deverão ser levadas à efeito na nova experiência gerencial da unidade e respeitando o trabalho e a luta da direção atual e de todos os servidores que, em situações muitas vezes não muito favoráveis, possibilitaram o seu funcionamento e afirmaram o seu papel.

Missão:

### Garantir a oferta de hemocomponentes e hemoderivados a todos os usuários do SUS no Estado de Goiás, motivar a população a realizar o cadastro de doadores de medula óssea, prestar assistência especializada de qualidade aos pacientes portadores de doenças hematológicas contribuindo para o desenvolvimento científico nas áreas de Hemoterapia e Hematologia.

Visão:

### Ser um Centro de Excelência em Hemoterapia e Hematologia no cenário nacional no âmbito assistencial, de ensino e pesquisa prezando pela responsabilidade socioambiental.

Valores:

### Segurança do paciente;

### Humanização;

### Inovação;

### Eficiência;

### Equidade;

### Cuidado centrado no paciente;

### Ética;

### Melhoria contínua;

### Satisfação do usuário.

# Atividades Realizadas no período

# Ações realizadas

- No dia 03 de Junho/2019, cinco estudantes da Residência Multiprofissional foram recebidos na unidade. Sendo dois farmacêuticos, uma enfermeira, um biomédico e uma assistente social, além de um residente médico. Os residentes passarão por todo o ciclo do sangue e, posteriormente, na sua área de atuação específica na unidade.

- No dia 03 de junho representantes do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde / Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde – SCAGES, do IDTECH e direção do Hemocentro participaram de uma reunião no Ministério Público, com a vigilância sanitária municipal e estadual, sobre o plano de ação elaborado pela equipe da unidade, com ações imediatas para resolver problemas crônicos como infraestrutura, déficit de pessoal, entre outros. Ficou acordado com o Ministério Público um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com todos os prazos estabelecidos para implementação das melhorias propostas para o Hemocentro.

- Com o intuito de aumentar o número de doadores de sangue, o Hemocentro de Goiás, realizou a campanha Junho Vermelho para reforçar os estoques de sangue. E no dia 07 de Junho/2019, foram coletadas 135 (cento e trinta e cinco) bolsas no Colégio SESI de Campinas, com parte da parceria já existente com o SESI – FIEGO, o que aumentou consideravelmente o estoque do Hemocentro, chegando a 1015 (dez mil e quinze bolsas de sangue).

- A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) é parceira do Hemocentro há vários anos e oferece bolsas de estudo para profissionais da unidade duas vezes por ano. Neste Semestre, o Hemocentro solicitou quarenta e uma vagas nos cursos e todos os colaboradores foram contemplados.

- Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, o ônibus do Hemocentro de Goiás (Hemogo) esteve, no dia 14 de junho/2019, na sede da Secretaria Estadual de Saúde – SES. Além da coleta externa, a unidade fez o lançamento das redes sociais do Hemocentro e do Banco de Sangue Virtual no Conecta SUS. Com o Banco de Sangue Virtual, o doador será notificado da necessidade de doação de seu tipo sanguíneo. Na oportunidade foi divulgada ainda a possibilidade de utilizar documentos eletrônicos como a CNH e o título de eleitor digitais na hora de fazer o cadastro nas unidades do Hemocentro.

11

- Na semana em que foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, o Hemocentro, em parceria com a Associação de Anemia Falciforme Karoliny Vitória Aparecida de Goiânia, realizou uma ação para orientar a população sobre a doença. O evento aconteceu no dia

17 de Junho/2019 no Lago das Rosas. Foram distribuídos panfletos informando sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença além de divulgados os serviços oferecidos pela unidade, que é referência;

- Doadores que passaram pelo Hemocentro no dia 14 de junho/2019, se depararam com música e apresentação do grupo Arte e Alegria. Vestidos de palhações, o grupo fez uma apresentação com músicas e falou sobre a importância da doação de sangue e medula óssea, além de também fazerem a doação.

Além do Grupo Arte e Alegria, membros da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia – Abrale, estiveram no Hemocentro para receber torcedores do Goiás Esporte Clube. A associação

lançou este mês a campanha Sangue Torcedor, movimentando as redes sociais para que os torcedores de times de futebol de todo o país fizessem sua parte doando sangue.

- No dia 13 de Junho/2019, o promotor Marcus Antônio Ferreira Alves visitou o Hemocentro, juntamente com técnicos da Vigilância de Goiânia e o Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde – SCAGES da Secretaria de Estado da Saúde, Marcelo Rodrigues Trevenzoli, para conhecer todas as áreas da unidade, como triagem, coleta, processamento, transfusão e distribuição, bem como o departamento de Atenção Multiprofissional, leito dia, Central de Material Esterilizado, laboratórios e Central de Abastecimento Farmacêutico. Além disso, conheceu também o serviço de ponta realizado no laboratório da unidade, com a tecnologia mais avançada da atualidade, que são os exames imunohematológicos, que estabelecem a tipagem sanguínea (ABO) e a RhD.

O encerramento da visita foi com a apresentação do projeto de ampliação e reforma pela arquiteta responsável, Tereza Cristina Paes Del Papa, composta de vídeos e fotos.

- O departamento de Gestão de Pessoas, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e o setor de Ensino e Pesquisa do Hemocentro promoveram o acolhimento de nove novos colaboradores no dia 14 de junho. A integração contou com esclarecimentos sobre normas de biossegurança, NR 32 e segurança e saúde do trabalhador.

Posteriormente foi realizado o Hemotour para conhecer toda a unidade.	. Para atender diversos setores do Hemocentro foram convocados dois enfermeiros, dois biomédicos, dois técnicos de laboratório e três técnicos em enfermagem. O objetivo da integração foi promover a valorização dos novos colaboradores desde o seu primeiro contato, fazendo-o sentir-se reconhecido profissionalmente, acolhido e devidamente orientado para o desempenho de suas atividades.

- A equipe do Idtech gestora do Hemocentro de Goiás, se reuniu no dia 19 de junho, com a Coordenação e Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão do Estado (GEFIC e COMFIC), e com a coordenação técnica para a Hemorrede da Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde - SCAGES. A reunião aconteceu no Conecta SUS, na Secretaria Estadual de Saúde, e foi a primeira que avaliou as metas da unidade desde quando a organização social assumiu a gestão. O período de avaliação abrangeu novembro de 2018 até abril de 2019.

De 17 metas, o Idtech cumpriu 11 ultrapassando os 100%. Entre as metas de produção atingidas estão clínica hematológica (142%); consultas médicas (105%); consultas não médicas (121%); triagem clínica de doador – candidatos à doação (109%); coleta de sangue de doadores aptos – para transfusão (114%); produção de hemocomponentes (101%); exames imunohematológicos (126%); exames sorológicos (134%); ambulatório (161%); medicina transfusional – hospitalar (174%) e doador espontâneo (113%).

- A sessão de ensino do Hemocentro de Goiás – Hemogo iniciou no dia 24 de junho/2019 com cronograma até 2 de julho um curso de capacitação para 30 servidores de 11 cidades que formam a Hemorrede. O curso se dividiu em aulas teóricas, que foram realizadas nos dias 24 e 25 de junho, e aula prática, de 25 a 27 de junho para o grupo 1 e nos dias 1 e 2 de julho para o grupo 2. Participaram colaboradores das cidades de Caldas Novas, Formosa, Jaraguá, Inhumas, Iporá, Aparecida de Goiânia, Santa Helena de Goiás, Campos Belos, Niquelândia, Goiânia e Itumbiara.

Entre os temas que foram tratados no curso teórico estiveram Biossegurança e Gerenciamento de Resíduos; Fluxograma de Acidente Ocupacional; Hemovigilância, Retrovigilância e Reações Transfusionais; Educação Continuada/Educação Permanente; Uso Racional e Prescrição de Hemocomponentes/Notificação; Testes Imunohematológicos e Controle de Qualidade; e Cuidados no Ato Transfusional e Reações Transfusionais.

# Melhorias Estruturais realizadas

- No mês de junho/2019, foram realizadas diversas ações para a melhoria e manutenção da estrutura física da unidade, as quais seguem elencadas no Anexo 01, acompanhadas de registro fotográfico.

    - Descrição das atividades setoriais desenvolvidas

      - Divisão de Triagem e coleta

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) no TRT no dia 04/06. Foram atendidos 72 candidatos e coletadas 55 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Coleta Desmontada) na Escola SESI Campinas, no dia 07/06 onde foram atendidos 209 candidatos e coletadas 135 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na Igreja Universal, Centro, no dia 11/06, onde foram atendidos 66 candidatos e coletadas 44 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) no Ministério Público, no dia 13/06, onde foram atendidos 51 candidatos e coletadas 33 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na Secretaria Estadual de Saúde – SES, no dia 14/06, onde foram atendidos 28 candidatos e coletadas 26 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) em Senador Canedo, no dia 15/06, onde foram atendidos 32 candidatos e coletadas 17 bolsas de sangue e realizado;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) no SESI – JAIARA, em Anápolis no dia 18/06, onde foram atendidos 72 candidatos e coletadas 51 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta) realizada na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEGO, no dia 25/06 onde foram atendidos 66 candidatos e coletadas 43 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta), BASE AÉREA DE ANÁPOLIS, no dia 26/06, onde foram atendidos 50 candidatos e coletadas 33 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta), ABO -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, no dia 28/06, onde foram atendidos 48 candidatos e coletadas 28 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta Externa (Unidade Móvel de Coleta), FÓRMULA ACADEMIA - SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS, no dia 29/06, onde foram atendidos 52 candidatos e coletadas 38 bolsas de sangue;

- Campanha interna (HEMOGO), SESI CAMPINAS , do dia 14/05 a 14/06, onde foram atendidos 323 candidatos e coletadas 225 bolsas de sangue;

- Campanha interna (HEMOGO), SANGUE TORCEDOR GOIÁS E SANGUE TORCEDOR VOLUNTÁRIO, do dia 12/06 a 28/06, onde foram atendidos 32 candidatos e coletadas 26 bolsas de sangue;

- Foram realizadas 08 coletas de Plaquetas por Aférese;

- Foi alcançando o total entre as coletas internas (campanhas e demanda espontânea) e externas o seguinte resultado:

- Coleta Interna:

1.952 candidatos e 1.330 bolsas coletadas;

- Coleta Externa:

746 candidatos e 503 bolsas coletadas.

#### Total Geral de Candidatos: 2.698

#### Total Geral de Bolsas Coletadas: 1.833

#### Total de Coletas de Plaquetas por Aférese: 08

      - Divisão de Apoio Logístico

- Obras do almoxarifado técnico;

- Reforma do Auditório;

- Revitalização predial da unidade (Pintura, troca de portas, reformas nos banheiros, reforma nas fiações elétricas, etc.

- Dedetização da Unidade;

- Reestruturação do Estacionamento da unidade;

- Início da implantação do Sistema MV;

- Transferência da responsabilidade do almoxarifado técnico para a farmácia.

      - Divisão de Ensino e Pesquisa

- Entre os dias 04 e 06 de junho/2019 foi confeccionado o projeto do “workshop: Cirurgias ortopédicas no paciente hemofílico”. Todavia, o projeto aguarda aprovação do Coordenador Executivo e a possibilidade de recebermos patrocínio do Laboratório Roché e da Associação dos Hemofílicos;

- Participação ativa da organização da Capacitação da Hemorrede. O treinamento Teórico- Prático ocorreu de 24 e 27 de Junho/2019 e contou com a participação de médicos, Biomédicos, Biólogas, Farmacêutica, Enfermeiras e Técnicas em enfermagem totalizando 31 pessoas.

      - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

– SESMT

#### DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEVS

- Acolhimento dos residentes multiprofissional da UFG no SESMT/DEVS;

- Inspeção de segurança do trabalho, orientações ao engenheiro da empresa TLB ( orientações sobre andaimes); Prestação de orientação á representante da empresa Ecosense sobre o manifesto de resíduos

- Articulação com o Ensino/Pesquisa e Ambulatório sobre o projeto da Campanha Adorno Zero;

- Confecção de cartazes Adorno Zero;

- Confecção de Despachos referente ao PPP – Giselle Curado;

- Elaboração de diversos documentos de segurança e saúde do trabalhadores;

- Participação em videoconferência;

- Treinamento de integração dos novos colaboradores e prestadores de serviços (Grupo Interativa Vigilância);

- Elaboração de relatórios de incidentes de trabalho;

- Levantamento e elaboração das metas para aquisição de aventais descartáveis para Hemocentro Coordenador e Unidades da Hemorrede;

- Em conjunto ao Departamento de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos realizamos o acolhimento e treinamento dos novos colaboradores/IDTECH;

- Realização do hemotour com os novos colaboradores;

- Recebimento e conferência dos equipamentos de proteção individual (EPI);

- Em conjunto ao Ensino e Pesquisa foi feita a preparação do material didático para a Capacitação da Hemorrede Pública de Goiás;

- Treinamento sobre Fluxograma de Acidente Ocupacional, SESMT e NR 32 para os profissionais da Hemorrede;

- Colaboração com o Ensino e Pesquisa referente a ara a Capacitação da Hemorrede Pública de Goiás (encaminhamento dos participantes nos setores, distribuição de EPI, registro fotográfico e aplicação das avaliações).

4.2.1.1.	Ambulatório

- No mês de Junho/2019 foram realizados vários treinamentos com a equipe técnica da unidade sobre os temas elencados a seguir:

- bomba de infusão;

- sangria terapêutica;

- coleta de exames (Presença das residentes de enfermagem Mônica e Thamiris)

- ato transfusional e reações adversas para profissionais da Hemorrede;

- Treinamento prático sobre sobre o ato transfusional e reações adversas para profissionais da Hemorrede;

# Metas contratuais

# Internação: Regime de leito/dia

## A Unidade deverá realizar, no primeiro ano, o mínimo de 1.218 (hum mil duzentos e dezoito) Internações/ano em regime de leito dia e a partir do segundo ano, o mínimo de 1.392 (hum mil trezentos e noventa e duas) Internações/ano em regime de leito dia.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTA L |
| Clínica Hematológica | 58 | 70 | 81 | 93 | 104 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.218 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTA L |
| Clínica Hematológica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |
| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTA L |
| Clínica Hematológica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |
| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTA L |
| Clínica Hematológica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |

# Assistência Ambulatorial

## Atendendo usuários egressos da instituição, demanda espontânea ou encaminhada de forma referenciada pelo Complexo Regulador Municipal / Estadual para as especialidades, previamente definida da instituição após pactuação com o Hemocentro Coordenador, no limite da capacidade operacional com atendimento, para o primeiro ano, de 6.300(seis mil e trezentas) consultas médicas, 10.500(dez mil e quinhentas) consultas não médicas e a partir do segundo ano, 7.200 (sete mil e duzentas) consultas médicas/ano e 12.000(doze mil) consultas não médicas/ano.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atendimento Ambulatorial |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas |  | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL |  | 800 | 960 | 1.120 | 1.280 | 1.440 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 16.800 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7.200 |
| Consultas Não Médicas | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.000 |
| TOTAL | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |
| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |
| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 300 |  | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |

# Assistência Laboratorial e Hemoterápica

## A Unidade deverá realizar, no primeiro ano, 446.205 (quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e cinco) procedimentos laboratoriais e hemoterápicos /ano e a partir do segundo ano, 509.952 (quinhentos e nove mil novecentos e cinquenta e dois) procedimentos laboratoriais e hemoterápicos /ano.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 2.530 | 3.036 | 3.542 | 4.048 | 4.554 | 5.060 | 53.130 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 1.940 | 2.328 | 2.716 | 3.104 | 3.492 | 3.880 | 40.740 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 693 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES-MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 4.300 | 5.160 | 6.020 | 6.880 | 7.740 | 8.600 | 90.300 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 3.210 | 3.852 | 4.494 | 5.136 | 5.778 | 6.420 | 67.410 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 5.430 | 6.516 | 7.602 | 8.688 | 9.774 | 10.860 | 114.030 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 2.515 | 3.018 | 3.521 | 4.024 | 4.527 | 5.030 | 52.815 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 1.785 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplicação de fator de coagulação | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 3.255 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de |  |  |  |  |  |  |  |

| AMBULATÓRIO - MAC | plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 1.032 | 1.239 | 1.445 | 1.652 | 1.858 | 2.065 | 21.681 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 315 |
| TOTAL /MÊS |  | 21.247 | 25.498 | 29.746 | 33.997 | 38.245 | 42.496 | 446.205 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES-MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES MUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |

I

|  | HEMOGO, HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS-MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES- MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
|  | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |

| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6ºao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES-MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |

| AMBULATÓRIO - MAC | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

# Indicadores de qualidade

## Os indicadores de desempenho e de qualidade são fundamentais para aferir o desempenho da Unidade de acordo com as metas estabelecidas pela Gestão contidas no Contrato de Gestão. Por meios desses indicadores será possível monitorar o desempenho, realizando as devidas análises críticas e direcionar as atividades para a melhor execução do trabalho.

# Qualidade da Informação

## O arquivo contendo o Boletim de Produção Ambulatorial – BPA está sendo apresentado mensalmente, através do faturamento da unidade, bem como encaminhado por email à SCAGES/SES.

# Atenção ao Usuário

## Teve início no mês de Junho/2019 a aplicação de questionário de pesquisa de satisfação no Hemocentro, abrangendo doadores, pacientes e acompanhantes, conforme relatório apresentado no Anexo 02. Essa ação permitiu conhecer melhor as necessidades e expectativas dos usuários, priorizando um atendimento ético, humanizado, com qualidade, respeito e eficiência.

## Além disso, estão sendo registradas no Ouvidor Sus as manifestações a respeito dos serviços prestados pela Hemorrede, ampliando dessa forma, os canais de comunicação com o usuário do Sistema Único de Saúde.

# Doador Espontâneo (20%).

## Doação Espontânea, segundo a Portaria MS 1353/2011, é a doação de pessoas motivadas para manter o estoque de sangue do serviço de Hemoterapia. É decorrente de um ato de altruísmo sem ter o nome de um possível receptor.

## A meta a ser atingida é o alcance de 75% (setenta e cinco por cento) de doações espontâneas na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 2443 | 2844 | 1420 |
| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 3534 | 2098 | 2135 | 1341 |
| % Realizado | 89,45% | 85,88% | 75,07% | 94,44% |
| % contratado | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| % alcance | 119,26% | 114,50% | 100,09% | 125,92% |
| Dados | Março/19 | Abril/19 | Maio/19 | Junho/19 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3168 | 3583 | 6633 | 2586 |
| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 2662 | 3013 | 4383 | 1800 |

| % Realizado | 84,03% | 84,09% | 66,08% | 69,61% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % contratado | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| % alcance | 112,04% | 112,12% | 88,10% | 92,81% |

Doador Espontâneo

100,00%	94,44%

89,45%

90,00%

85,88%

84,03%

84,09%

80,00%

70,00%

75,07%

69,61%

66,08%

60,00%

Novembro/18 Dezembro/18	Janeiro/19	Fevereiro/19	Março/19

Abril/19

Maio/19

Junho/19

# Doador de Repetição (20%)

## Com a finalidade de monitorar a qualidade do serviço e a consequente fidelização do doador, acompanharemos como indicadores a porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede. Doador de Repetição, segundo a Portaria MS 1353/2011, é aquele doador que realiza duas ou mais doações no período de 12 meses. A meta a ser atingida é o alcance de 60% de doações de repetição na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/2018 | Dezembro/2018 | Janeiro/2019 | Fevereiro/2019 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 2443 | 2844 | 1420 |
| Doadores de repetição (retorno) | 2618 | 777 | 963 | 873 |
| % Realizado | 66,26% | 31,81% | 33,86% | 61,48% |
| % contratado | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| % alcance | 110,44% | 53,01% | 56,43% | 102,46% |
| Dados | Março/2019 | Abril/2019 | Maio/2019 | Junho/2019 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3168 | 3583 | 6633 | 2586 |
| Doadores de repetição (retorno) | 905 | 1314 | 1480 | 1321 |
| % Realizado | 28,5% | 36,67% | 22,31% | 51,08% |

| % contratado | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % alcance | 47,61% | 61,12% | 37,19% | 85,14% |

% de doações de repetição na hemorrede

66,26%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

61,48%

51,08%

33,86%

36,67%

28,57%

22,31%

31,81%

# Qualidade dos Hemocomponentes (20%)

## Mede o alcance da Hemorrede dos parâmetros de qualidade dos hemocomponentes de acordo com a legislação vigente. Assim a meta é o alcance de 90% de conformidade em cada um dos parâmetros avaliados por tipo de hemocomponente produzido. Caso o percentual de conformidade estabelecido pela legislação seja maior que 90%, devem-se atender à Portaria MS 158/2016. Os parâmetros avaliados devem corresponder integralmente ao que exige a legislação vigente e deverão ser consolidados e enviados mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

# 6.5.1.1. Hemocomponentes produzidos:

Concentrado de Hemácias

Meta: 90% de conformidade ( A exceção do “Hematócrito”)

## De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Hemácias produzidos no Hemocentro no mês de JUNHO/2019.

| Concentrado de Hemácias – CPDA |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Hemoglobina (Hb) | 100% |

| Hematócrito (Ht) | 100% |
| --- | --- |
| Hemólise | 100% |
| Microbiológico | 100% |

| Concentrado de Hemácias – SAGM |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Hemoglobina (Hb) | 100% |
| Hematócrito (Ht) | 100% |
| Hemólise | 100% |
| Microbiológico | 100% |

| Concentrado de Hemácias Desleucocitada |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Hemoglobina (Hb) | 100% |
| Hematócrito (Ht) | 100% |
| Hemólise | 100% |
| Microbiológico | 100% |

## OBS: Os parâmetros referentes ao plasma fresco e crioprecipitados não foram realizados devido ao equipamento Fibritimer estar em manutenção corretiva.

Concentrado de Plaquetas (Randômicas)

Meta: 90% de conformidade ( A exceção da “Contagem de Plaquetas”).

## De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Plaquetas produzidos no Hemocentro no mês de JUNHO/2019.

| Concentrado de Plaquetas |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Volume | 100% |
| Swirling | 100% |
| Contagem de Plaquetas | 80% |
| pH | 70% |
| Microbiológico | 100% |

# Indicadores de produção

## Serão apresentados a seguir os resultados obtidos no período referente a Junho de 2019

## conforme quadro de metas contratuais.

## Os resultados apresentados referem-se à produção das unidades da Hemorrede sob gerência do IDTECH e têm como fonte o Sistema Hemovida e os registros de realização de procedimentos existentes nessas unidades.

Internação Regime de Leito/dia: Clínica Hematológica

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 37 | 49 | 85 | 154 | 212 | 202 | 72 | 142 |
| % contratado | 58 | 70 | 81 | 93 | 104 | 116 | 116 | 116 |
| % alcance | 64% | 70% | 105% | 166% | 204% | 174% | 62% | 122% |

Internação (Leito dia) - Clínica Hematológica

10855%	81

64%

70

93

166%

204%

250%

174%

72

58

122%

7409%

62%

37

30

200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19

Produção

Meta

%

Assistência Ambulatorial – Consultas Médicas

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 488 | 388 | 419 | 547 | 474 | 513 | 710 | 754 |
| % contratado | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 |
| % alcance | 163% | 108% | 100% | 114% | 88% | 86% | 118% | 126% |

Assistência Ambulatorial - Consultas Médicas

474

480

163%

388

419

488

108%

360

420

100%

114%

118%

300

88%

86%

200

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

200%

150%

126%

100%

50%

0%

jun/19

Produção

Meta

%

Assistência Ambulatorial – Consultas Não Médicas

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 1316 | 317 | 374 | 729 | 1306 | 1382 | 1219 | 1273 |
| % contratado | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| % alcance | 263% | 53% | 53% | 91% | 145% | 138% | 122% | 127% |

Assistência Ambulatorial - Consultas Não Médicas

1306

1382

1219

1273

263%

300%

250%

1316

729

1000 200%

500

600

53%

700

53%

317

800

91%

900

145%

1000

138%

1000

122%

127% 150%

374

200

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19

Produção

Meta

%

Assistência Laboratorial e Hemoterápica

## Em relação aos procedimentos para coleta de sangue de doadores e produção de hemocomponentes, evidencia-se que:

Triagem Clínica de Doador – Candidatos à doação

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 4483 | 3425 | 3958 | 4645 | 3900 | 4423 | 6050 | 5030 |
| % contratado | 2530 | 3036 | 3542 | 4048 | 4554 | 5060 | 5060 | 5060 |
| % alcance | 177% | 113% | 112% | 115% | 86% | 87% | 120% | 99% |

Triagem Clínica de Doador - Candidados à doação

4645

177%

4423

200%

4483

3425113%

3036

3958

131524%2

4048

115%

3900

4554

150%

120%

86%

87%

99%

100%

2530

50%

2000

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19

Produção

Meta

%

Coleta de Sangue de doadores aptos – Coleta de sangue para transfusão

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 3638 | 2767 | 3167 | 3574 | 3168 | 3583 | 6633 | 3957 |
| % contratado | 1940 | 2328 | 2716 | 3104 | 6492 | 3880 | 3880 | 3880 |
| % alcance | 188% | 119% | 117% | 115% | 91% | 92% | 171% | 102% |

Coleta de sangue de doadores aptos - Coleta de sangue para transfusão

188%

2767119%

3638

2328

3167

117%

2716

3574

13150%4

3583

3168

3492

3880

171%

3880

3957

3880

200%

150%

91%

92%

102% 100%

50%

1000

1940

0%

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

Produção

Meta

%

Plaquetaférese – Doador de plaquetas por aférese – Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 8 |
| % contratado | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 66 | 66 |
| % alcance | 0% | 0% | 4% | 0% | 3% | 12% | 20% | 12% |

Plaquetaférese - Doador de plaquetas por áfere - Coleta de sangue para transfusão com

processadora automática - áferese

46

40	20%

33

12%	12%

8

13

8

0%

2  04%%

0

0

0

nov/18

dez/18

jan/19

0%

fev/19

2 3%

mar/19

25%

20%

15%

10%

5%

0%

abr/19

mai/19

jun/19

Produção

0

Meta

%

Produção de Hemocomponentes - MAC /- Processamento / fracionamento de sangue total

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 6207 | 6192 | 6352 | 6.752 | 6238 | 7412 | 9999 | 8140 |
| % contratado | 4300 | 5160 | 6020 | 6.880 | 7740 | 8600 | 8600 | 8600 |
| % alcance | 144% | 120% | 106% | 98% | 81% | 86% | 116% | 95% |

Produção de Hemocomponentes - MAC /- Processamento / fracionamento de sangue

total

6352

6238

144%

6020

200%

150%

6207

120%

5160

106%

98%

116%

81%

86%

95%

4300

6192

4000

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19

Produção

Meta

%

Procedimentos Especiais - MAC

| Procedimentos especiais - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Coleta para exames de histocompatibilidade (medula óssea) |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |
|  | Irradiação de sangue |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 979 | 968 | 954 | 725 | 710 | 873 | 1289 | 1457 |
| % contratado | 3210 | 3852 | 4494 | 5136 | 5778 | 6420 | 6420 | 6420 |
| % alcance | 30% | 25% | 21% | 14% | 12% | 14% | 20% | 23% |

Procedimentos Especiais MAC

3210

3852

30%

25%

21%

20%

23%

14%

12%

14%

979

968

954

1289

1457

873

800

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19

Produção

Meta

%

Exames Imunohematológicos – MAC/Total

| Exames Imunohematológicos - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Pesquisa de hemoglobina S (Hemogo, HRs e UCTs) |
|  | Pesquisa de hemoglobina S (HUGOL e HC) |
|  | Exames imunohematológicos de doadores (Hemogo, HRs e UCTs) |
|  | Exames imunohematológicos de doadores (HUGOL e HC)) |

|  | Fenotipagem de sistema Rh - Hr |
| --- | --- |
|  | Teste de fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 10866 | 10537 | 9966 | 11138 | 8757 | 10.210 | 13093 | 13188 |
| % contratado | 5430 | 6516 | 7602 | 8688 | 9774 | 10.860 | 10860 | 10860 |
| % alcance | 200% | 162% | 131% | 128% | 90% | 94% | 121% | 121% |

Exames Imunohematológicos - MAC / Tota

10866

10537

9966

10210

10860

10860

10860

200%

87579774

162%

131%

7602

8688

128%

121%

121%

90%

94%

6516

5000

5430

nov/18

250%

200%

150%

100%

50%

0%

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

Produção

Meta

%

Exames Sorológicos - MAC

| Exames sorológicos - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Sorologia I e II de doador HEMOGO, HR e UCTs |
|  | Sorologia I e II de doador UCTs HUGOL e HC |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 4963 | 5231 | 5042 | 5543 | 4937 | 4592 | 6595 | 6628 |
| % contratado | 2515 | 3018 | 3521 | 4024 | 4527 | 5030 | 5030 | 5030 |
| % alcance | 197% | 173% | 143% | 138% | 109% | 91% | 131% | 132% |

Exames Sorológicos

4963

197%

5231

5543

5042

4937

173%

45925030

143%

3521

4103284%

4527

109%

5030

131%

91%

3018

2515

2000

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

250%

5030   200%

132%  150%

100%

50%

0%

jun/19

Produção

Meta

%

Exames Hematológicos

| Exames hematológicos | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Dosagem de Fator IX |
|  | Dosagem de Fator VIII |
|  | Dosagem de fibrinogênio |
|  | Dosagem de fator VIII (Inibidor) |
|  | Determinação de TTPA |
|  | Determinação de TAP |
|  | Hemograma |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 99 | 74 | 65 | 71 | 69 | 103 | 147 | 117 |
| % contratado | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 170 | 170 |
| % alcance | 116% | 73% | 55% | 52% | 45% | 61% | 86% | 69% |

Exames Hematológicos

117

119

116%

103

102	86%

73%

99

85

55%

52%

61%

69%

74

45%

71

70

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19

Produção

Meta

%

Ambulatório MAC

| Ambulatório - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Aplicação de fator de coagulação |
|  | Transfusão Concentrado de Hemácias |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas |
|  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese |
|  | Transfusão de Plasma Fresco |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 374 | 257 | 150 | 448 | 478 | 541 | 270 | 409 |
| % contratado | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 310 | 310 |
| % alcance | 241% | 138% | 69% | 181% | 171% | 175% | 87% | 132% |

Ambulatório MAC

374

241%

257

310

175%

270 310

300%

250%

310	200%

138%

186

181%

248

127719%

217

150 69%

87%

155

120

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

132%  150%

100%

50%

0%

jun/19

Produção

Meta

%

AIH’S HOSPITAIS – AFÉRESE TERAPÊUTICA

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| % contratado | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| % alcance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% |

AIHS's Hospitais - Aférese Terapêutica

4

4

4

3

3

40%

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0	0%	0%	0%	0%	0%	0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19

0%

mai/19

50%

40%

30%

20%

10%

0%

jun/19

Produção

Meta

%

MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR)

| Medicina Transfusional (Hospitalar) | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Preparo de hemocomponentes lavados |
|  | Preparo de componentes aliquotados |
|  | Transfusão de Concentrado de Hemácias |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas |
|  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese |
|  | Transfusão de Plasma Fresco |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 1602 | 3263 | 2956 | 2995 | 2811 | 2514 | 2610 | 2123 |
| % contratado | 1032 | 1239 | 1445 | 1652 | 1858 | 2065 | 2065 | 2065 |
| % alcance | 155% | 263% | 205% | 181% | 151% | 122% | 126% | 103% |

Medicina Transfusional

263%

2956

205%

2995

2811

2514

2610

155%

181%

3263

1652

151%

1858

2123

2102625%

21026%

2065

300%

250%

200%

150%

1602

1000

1445

1032

nov/18

1239

103% 100%

50%

0%

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

Produção

Meta

%

SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃOS

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 |
| % Realizado | 13 | 13 | 12 | 06 | 10 | 5 | 11 | 8 |
| % contratado | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| % alcance | 87% | 72% | 57% | 25% | 37% | 17% | 37% | 27% |

Sorologia para doadores

87%

15

18

72%

57%

12

37%

37%

25%	11

27%

13

10

nov/18

13

dez/18

10

17%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

Produção

Meta

%

Goiânia, 17 de julho de 2019.