1

Agosto/2019

Sumário

- Breve descrição da Hemorrede Pública de Goiás	3

- Hemorrede de Goiás no Contexto do Sistema Regional de Saúde	5

  - Atividades desenvolvidas pelo Hemocentro de Goiás	5

  - Clientes/Usuários	6

- Propostas de melhoria para a Hemorrede Pública de Goiás	7

- Atividades Realizadas no período	10

  - Ações realizadas	10

  - Melhorias Estruturais realizadas	13

    - Descrição das atividades setoriais desenvolvidas	13

      - Divisão de Triagem e coleta	13

      - Divisão de Apoio Logístico	14

      - Divisão de Engenharia Clínica	14

      - Divisão de Ensino e Pesquisa	16

      - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT	18

4.2.1.1.	Departamento de Gerenciamento de Resíduos	19

- Metas contratuais	20

  - Internação: Regime de leito/dia	20

  - Assistência Ambulatorial	20

  - Assistência Laboratorial e Hemoterápica	21

- Indicadores de qualidade	27

  - Qualidade da Informação	27

  - Atenção ao Usuário	27

  - Doador Espontâneo (20%).	28

  - Doador de Repetição (20%)	29

  - Qualidade dos Hemocomponentes (20%)	30

6.5.1.1. Hemocomponentes produzidos:	31

- Indicadores de produção	32

Apresentação

O presente relatório de gestão tem por objetivo demonstrar as atividades realizadas na Hemorrede Pública de Goiás sob a administração do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 070/2018 SES - GO firmado entre este instituto e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A finalidade de uma organização orienta o seu modo de gestão, nela está compreendido o modelo de planejamento, de execução e avaliação do trabalho, bem como o alcance do resultado esperado. Dessa forma o IDTECH tem como base em sua gestão a busca pela excelência nos serviços prestados a sociedade.

Na administração da Hemorrede Pública de Goiás, o IDTECH busca executar processos que assegurem a segurança na produção e distribuição de hemocomponentes e hemoderivados, distribuição de medicamentos de alto custo para portadores de doenças hematológicas, realização de exames laboratoriais relacionados ao ciclo do sangue e avaliação de compatibilidade de transplante de órgãos.

# Breve descrição da Hemorrede Pública de Goiás

É o conjunto das Unidades Públicas em Goiás que atuam na área de Sangue e Hemoderivados, visando atender a demanda de sangue nos Hospitais públicos e contratados pelo SUS em todo o Estado de Goiás.

A Rede Pública de Sangue no Estado conta com o Hemocentro enquanto coordenador da Hemorrede no âmbito estadual, com 04 hemocentros regionais; 06 unidades de coleta e transfusão; 18 agências transfusionais que atendem 194 serviços de assistência hemoterápica implantados, distribuídos da seguinte forma:

- 01 Hemocentro Coordenador – SES - Goiânia;

- 04 Hemocentros Regionais - HR's: Catalão, Ceres, Jataí e Rio Verde;

- 06 Unidades de Coleta e Transfusão - UCT's: Formosa, Iporá, Porangatu, Quirinópolis, Hospital das Clínicas HC/UFG/Goiânia e Hospital de Urgências Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL/Goiânia;

- 02 Unidades de Coleta – UC's: Unidades Móveis;

- 18 Agências Transfusionais - AT's: Anápolis (Hospital de Urgências- HUHS), Aparecida de Goiânia (Hospital de Urgências-HUAPA), Caldas Novas, Campos Belos, Goiânia (Hospital Geral de Goiânia-HGG, Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO, Hospital de Doenças Tropicais-HDT e Maternidade Dona Iris- MDI), Goiatuba, Itapuranga, Jaraguá, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Niquelândia, Pontalina, Pires do Rio e Santa Helena (Hospital de Urgências da Região Sudoeste-HURSO).

Conforme ilustrado a seguir:

Figura 01 – Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Figura 01 – Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Fonte: Site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.

# Hemorrede de Goiás no Contexto do Sistema Regional de Saúde

A Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação à doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, distribuição de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde e formação de mão de obra especializada.

# Atividades desenvolvidas pelo Hemocentro de Goiás

- Captação de Doadores;

- Triagem Hematológica e Triagem Clínica;

- Coleta de sangue;

- Coleta por processadora automática – Aférese;

- Coleta Externa em Unidade Móvel;

- Fracionamento: Concentrado de Hemácias e Concentrado de Hemácias lavadas, Plasma Fresco Congelado e Plasma Comum, Componentes Leucodepletados, Concentrado de Plaquetas;

- Testes Imunohematológicos do doador e do receptor;

- Tipagem ABO do doador e do receptor;

- Rh (D) do doador e do receptor;

- Pesquisa de Anticorpos irregulares do doador e do receptor;

- Fenotipagem do doador;

- Testes de Compatibilidade;

- Exames sorológicos do doador: Sífilis, Chagas, Hepatite B e C, e retroviroses: HTLV I e II e HIV I e II (2 Testes);

- Irradiação de Hemácias;

- Armazenamento de Sangue e Hemocomponentes;

- Distribuição de Sangue e Hemocomponentes;

- Transporte de Sangue e Hemocomponentes;

- Transfusão de Sangue e Hemocomponentes;

- Atendimento Ambulatorial a Coagulopatas (Hemofilia) através de consultas, fisioterapia e fornecimento de fatores de coagulação sanguínea;

- Atendimento Ambulatorial a hemoglobinopatas (Anemia Falciforme e Talassemia);

- Coleta de Amostra para Medula Óssea.

# Clientes/Usuários

De acordo com dados divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (Painel Conecta SUS 2019), para a maioria dos doadores é a primeira vez que está doando, quanto ao sexo, o sexo feminino predomina, com 61,49% (sessenta e um ponto quarenta e nove por cento) de doadores e quanto a faixa etária, a maioria está entre 18 e 29 anos de idade, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir:

6

Fonte: Conecta SUS

# Propostas de melhoria para a Hemorrede Pública de Goiás

Considerando que o acesso e acolhimento são elementos essenciais para que possa incidir sobre o estado da saúde do indivíduo e da coletividade, favorecendo a reorganização dos serviços e a qualidade da assistência prestada;

Considerando que Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação a doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, tanto para o município de Goiânia quanto para o Estado de Goiás, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH vem apresentar a proposta de uma atuação integrada / cooperação técnica que permita buscar uma gestão eficiente e os meios necessários para o gerenciamento de ações que visam a reestruturação e melhoria dos serviços prestados.

Além disso, o IDTECH se propõe a implementar ações de acordo com os seguintes objetivos:

- Buscar a melhoria da qualidade da gestão e o atendimento dos critérios de excelência: liderança, estratégias, foco no cliente, informação e análise, gestão de pessoas, gestão de processos e resultado da organização.

- Exercer a política de humanização do atendimento;

- Aperfeiçoar o uso da capacidade instalada;

- Aperfeiçoar a utilização dos recursos disponíveis;

- Valorizar os trabalhadores envolvidos no processo, fortalecendo sua motivação, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional, incentivando-os para a mudança das práticas e melhorias dos serviços de saúde ofertados a população;

- Promover a excelência em atendimento visando à satisfação dos clientes internos e externos;

- Adequar os serviços ao ambiente, respeitando a privacidade e promovendo a ambiência acolhedora;

- Resgatar os fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no Sistema Único de Saúde, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos das ações de saúde;

- Promover a seleção de profissionais;

- Possibilitar a readequação e o aperfeiçoamento profissional dos recursos humanos existentes e a disponibilização de profissionais para suprir os déficits existentes;

- Formar e capacitar os recursos humanos envolvidos, bem como disponibilizar novos profissionais sempre que se fizer necessário;

- Oferecer a melhor alternativa assistencial disponível para as demandas dos usuários, considerando a disponibilidade assistencial do momento;

- Aperfeiçoar os recursos tecnológicos existentes e implantar significativas melhorias na área;

- Implantar estratégias de avaliação dos serviços desenvolvidos visando aferir o desempenho dos profissionais envolvidos, o grau de satisfação dos usuários em relação aos prestadores de serviços, garantindo assim a qualidade de atendimento prestado;

- Implantar um sistema efetivo de metas e indicadores;

- Ser um instrumento para fortalecimento da gestão da Secretaria de Estado da Saúde / Governo de Goiás

O modelo de gestão implantado na Hemorrede Pública de Goiás pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano procura desenvolver uma visão estratégica de gestão, tento como norteadores a MISSÃO, a VISÃO e os VALORES, abaixo expostos entendendo que essa concepção deve nortear estratégias e ações que deverão ser levadas à efeito na nova experiência gerencial da unidade e respeitando o trabalho e a luta da direção atual e de todos os servidores que, em situações muitas vezes não muito favoráveis, possibilitaram o seu funcionamento e afirmaram o seu papel.

Missão:

Garantir a oferta de hemocomponentes e hemoderivados a todos os usuários do SUS no Estado de Goiás, motivar a população a realizar o cadastro de doadores de medula óssea, prestar assistência especializada de qualidade aos pacientes portadores de doenças hematológicas contribuindo para o desenvolvimento científico nas áreas de Hemoterapia e Hematologia.

Visão:

Ser um Centro de Excelência em Hemoterapia e Hematologia no cenário nacional no âmbito assistencial, de ensino e pesquisa prezando pela responsabilidade socioambiental.

Valores:

  - Segurança do paciente;

  - Humanização;

  - Inovação;

  - Eficiência;

  - Equidade;

  - Cuidado centrado no paciente;

  - Ética;

  - Melhoria contínua;

  - Satisfação do usuário.

# Atividades Realizadas no período

# Ações realizadas

- No dia 14 de Agosto/2019, a Unidade Móvel do Hemocentro fez coleta na Câmara de Goiânia, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás;

- Entre os dias 26 e 30 de Agosto/2019, a UCT de Porangatu ganhou nova rede elétrica, medida que se fez necessária devido às deficiências das atuais instalações da unidade, que não comportam a demanda de carga elétrica dos equipamentos utilizados para o bom funcionamento da UCT, que tem recebido investimento em tecnologia. A Substituição da fiação foi apontada após realização de laudo pericial e foi realizada por uma empresa especializada em consultoria energética;

- Os colaboradores recém contratados, os novos residentes e os veteranos que já trabalham nos hemocentros regionais, agências de coleta e agências transfusionais da Hemorrede de Goiás receberam treinamento nos dias 01 e 02 de Agosto/2019 no Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz.

O grupo recebeu orientações sobre biossegurança e gerenciamento de resíduos; fluxograma de acidente ocupacional, hemovigilância, retrovigilância e reações transfusionais e cuidados no ato transfusional.

- No período compreendido entre 27 e 30 de Agosto/2019, foi realizada visita da Diretoria Administrativa do Hemocentro à Regional de Jataí – GO, afim de verificar algumas ações para sanar deficiências apontadas em relatório da Vigilância Sanitária, conforme relatório apresentado no Anexo 01.

- No mês de Agosto/2019, para suprir o déficit no quadro de pessoal das Unidades de Serviços da Hemorrede Pública Estadual de Hemoterapia E Hematologia de Goiás, nos municípios de Jataí, Rio Verde e Quirinópolis, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH divulgou edital para realização de Processo Seletivo Simplificado de candidatos para cadastro reserva e contratação em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, conforme documento constante no Anexo 02 e quadros demonstrativos com o quantitativo de inscritos por cargo a seguir.

| QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CARGO - EDITAL 005/2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Cargos | JATAÍ |
| 1 | Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico | 12 |
| 2 | Enfermeiro | 15 |
| 3 | Médico Clínico Geral | 1 |
| 4 | Recepcionista | 20 |
| 5 | Técnico em Enfermagem | 35 |
| 6 | Técnico em Laboratório | 2 |
| TOTAL |  | 85 |

| QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CARGO - EDITAL 005/2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Cargos | RIO VERDE |
| 1 | Assistente Social | 12 |
| 2 | Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico | 13 |
| 3 | Enfermeiro | 36 |
| 4 | Farmacêutico | 7 |
| 5 | Fisioterapeuta | 16 |
| 6 | Médico Clínico Geral | 1 |
| 7 | Médico Hematologista | 1 |
| 8 | Psicólogo | 12 |
| 9 | Recepcionista | 16 |
| 10 | Técnico em Enfermagem | 75 |
| 11 | Técnico em Laboratório | 1 |
| TOTAL |  | 190 |

| QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CARGO - EDITAL 005/2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Cargos | QUIRINÓPOLIS |
| 1 | Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico | 11 |
| 2 | Enfermeiro | 12 |
| 3 | Médico Clínico Geral | 6 |
| 4 | Recepcionista | 24 |
| 5 | Técnico em Enfermagem | 15 |
| 6 | Técnico em Laboratório | 0 |
| TOTAL |  | 68 |

Demonstrativo Gráfico do Nº de Candidados Inscritos por Cidade

68

85

190

Jataí	Rio Verde	Quirinópolis

# Melhorias Estruturais realizadas

- No mês de agosto/2019, foram realizadas diversas ações para a melhoria e manutenção da estrutura física do Hemocentro e unidades regionais, as quais seguem detalhadas em relatórios constantes no Anexo 03.

    - Descrição das atividades setoriais desenvolvidas

      - Divisão de Triagem e coleta

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) na Feira Coberta - Bela Vista Goiás, no dia 10 de Agosto/2019. Foram atendidos 32 candidatos e coletadas 24 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) realizada na Câmara Municipal de Goiânia, no dia 14 de Agosto/2019 onde foram atendidos 41 candidatos e coletadas 21 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) realizada na Escola Municipal Serra das Areias – Aparecida de Goiânia, no dia 15 de Agosto/2019, onde foram atendidos 39 candidatos e coletadas 19 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) no Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, no dia 16 de Agosto/2019, onde foram atendidos 64 candidatos e coletadas 40 bolsas de sangue;

- Foi realizada campanha de coleta externa (Coleta desmontada) na Escola Sesi Jardim Planalto, no dia 26 de agosto/2019, onde foram atendidos 83 candidatos e coletadas 67 bolsas de sangue;

- Campanha de coleta externa (Unidade Móvel de Coleta) realizada na UNIMED, no dia 27 de Agosto/2019, onde foram atendidos 57 candidatos e coletadas 39 bolsas de sangue.

- Foi realizada campanha interna (HEMOGO), Jovens Fortes – UMADEGO, do período de 13 a 16 de Agosto/2019, onde foram atendidos 182 candidatos e coletadas 116 bolsas de sangue;

- Foram realizadas 08 coletas de Plaquetas por Aférese. Alcançando no total entre as coletas internas (campanhas e demanda espontânea) e externas o seguinte resultado:

- Coleta Interna: 1.750 candidatos e 1.152 bolsas coletadas;

- Coleta Externa: 313 candidatos e 221 bolsas coletadas.

- Total Geral de Candidatos: 2.063

- Total Geral de Bolsas Coletadas: 1.373

- Total de Coletas de Plaquetas por Aférese: 10

      - Divisão de Apoio Logístico

- Conclusão da reforma na recepção e corredor de doador

- Conclusão da reforma na sala de coleta;

- Continuação da revitalização predial da unidade (Pintura, troca de portas, reformas nos banheiros, reforma nas fiações elétricas, etc.

- Dedetização da Unidade realizada mensalmente;

- Continuação da reestruturação do Estacionamento da unidade;

- Conclusão da implantação do Sistema MV;

- Conclusão da transferência da responsabilidade do almoxarifado técnico para a farmácia.

      - Divisão de Engenharia Clínica

| 26/08/2019 – Atividades |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificação de ônibus “transformador” | Gerenciamento de instalador de transformador no ônibus de coleta móvel do Hemocentro Coordenador |
| 2 | Troca de fusível do estabilizador | Troca de fusível da cadeira de coleta da sala de coleta |
| 3 | Levantamento de parque tecnológico | Recolhimento de informações sobre equipamentos in loco. Listagem de cada um em arquivo específico. |
| 4 | Troca da bateria do cadioversor do ambulatório (3º andar) | Realizado teste com bateria reserva, porém a mesma encontra-se com a conversão de software divergente. Será solicitada a aquisição de novas baterias. |

| 27/08/2019 – Atividades |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de parque tecnológico | Recolhimento de informações sobre equipamentos in loco. |

| 28/08/2019 – Atividades |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de parque tecnológico | Finalizado o levantamento do parque tecnológico do Hemocentro Coordenador (Goiânia). Em andamento levantamento das demais unidades à medidas que ocorrem as visitas técnicas. |
| 2 | Conferência de dados do parque tecnológico Hemocentro Coordenador | Conferência realizada mediante arquivos disponibilizados pela Divisão de Equipamentos. |
| 3 | Visita técnica a regional Jataí | Levantamento de parque tecnológico, organização de equipamentos em desuso e obsoletos. |
| 4 | Recebimento de memorando para manutenção corretiva dos freezers da UCT de Formosa | Emissão verbal de resposta para diretoria-geral do Hemocentro sobre o memorando de Formosa. Colocação de OS na fila de manutenção corretiva. |
| 5 | Cadastro dos dados colhidos sobre o parque tecnológico do Hemogo | Listagem e organização e equipamento em arquivo específico para a atividade |
| 6 | Recebimento de Solicitações de manutenção de Goiânia e Quirinópolis. | Aguardando retorno do engenheiro clínico responsável. Colocação de OS na lista de manutenção corretiva. |
| 7 | Visita aos departamentos da unidade para ambientação local | Visita dirigida pelo técnico em segurança do trabalho Fábio Ribeiro Alexandre, responsável pelo setor de Equipamentos do Hemocentro Coordenador. |

| 29/08/2019 – Atividades |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro do parque tecnológico de Jataí no sistema | Listagem e organização e equipamento em arquivo específico para a atividade |

| 30/08/2019 – Atividades |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testes de funcionamento, com rotação, tempo, temperatura pré-programadas. Cronograma de calibrações a serem executadas. Equipamento: Centrífuga Refrigerada da | Reparo feito pelo Técnico Walterlin Melo às 10 horas. Não foram encontrados CI, memorandos ou ofícios solicitando o |

|  | marca Fanen Modelo Excelsa 4 – 280R Patrimônio: 0526352 Série: 1CE008 Departamento de Análises Clínicas Solicitação de Manutenção Corretiva e Calibração no dia 07/08/2019 Solicitante: Ana Paula de Araújo Santos (62) 201-4593 | reparo, apenas o formulário de requisição de serviços, que foi assinado pelo técnico e pela solicitante do reparo. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Solenidade de posse da Doutora Cáritas Marquez Franco na Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hemocentro Coordenador 11 horas | O engenheiro clínico André Rosso participou da solenidade. Duração: 30 minutos |

      - Divisão de Ensino e Pesquisa

- Foi iniciado no mês de Agosto/2019 o acolhimento da segunda Turma de Residentes da Residência Multiprofissional da Universidade Federal de Goiás - UFG. Nesta segunda turma de residentes temos: 1 Enfermeira, 2 Biomédicos, 1 Nutricionista, 1 Assistente Social e uma Farmacêutica conforme relação abaixo:

| RESIDENTE | CURSO | REGISTRO PROFISSIONAL |
| --- | --- | --- |
| 1-Aline dos Santos Iwasse | Farmacêutica | CRF: 14711 |
| 2-Beatriz Lopes da Silva | Enfermeira | COREN-GO: 503.351 |
| 3-Ellen Cássia Pereira Gomes | Biomédica | CRMB:8781 |
| 4-Luana Clara de Souza | Farmacêutica | CRF: 12435 |
| 5-Maria Aparecida de Souza | Assistente Social | CRESS-GO: 6789 |
| 6-Paulo Henrique dos Santos | Nutricionista | CRN: 12152 |

- No dia 01 de Agosto//2019 foi realizado o treinamento sobre Reações Adversas à Transfusão com os profissionais de enfermagem do ambulatório. O Treinamento teve a duração de duas horas e foi realizado pela enfª Maria de Fátima Delfino;

- Nos dias 01 e 02 de Agosto/2019 foi feita a segunda edição da Capacitação da Hemorrede com a presença de profissionais de Goiatuba, Ceres, Santa Helena de Goiás, Goiânia e também os novos profissionais do HEMOGO que ainda não haviam feito o treinamento de integração e acolhimento. Abaixo segue o cronograma da capacitação.

| DATA: 01/08/2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HORÁRIO | LOCAL: AUDITÓRIO DO HEMOGO (MÓDULO TEÓRICO) E ÁREAS TÉCNICAS (MÓDULO PRÁTICO) |  |
| 08:00 às 08:10 | Tema: Abertura – Maria de Fátima do Nascimento Silva Delfino – Enfermeira |  |
|  | Tempo de duração: 10 minutos (05 minutos de tolerância) |  |
|  | Participantes: Todos os profissionais da Hemorrede |  |
| 08:10 às 09:00 | Tema: Biossegurança/SESMT/NR 32 e Fluxograma de Acidente Ocupacional |  |
|  | Tempo de duração: 50 minutos |  |
|  | Facilitadores/Palestrante: Ana Fróis – Coordenadora do SESMT Participantes: Todos os profissionais da Hemorrede |  |
| 09:00 às 09:30 | Tema: Gerenciamento de Resíduos |  |
|  | Tempo de duração: 30 minutos |  |
|  | Palestrante: Maria de Fátima do Nascimento Silva Delfino – Enfermeira Participantes: Todos os profissionais da Hemorrede |  |
| 09:50 às 10:40 | Tema: Cuidados no Ato Transfusional e Reações Transfusionais |  |
|  | Tempo de duração: 50 minutos |  |
|  | Palestrante: Maria de Fátima do Nascimento Silva Delfino – Enfermeira Participantes: Todos os profissionais da Hemorrede |  |
| 10:40 às11:30 | Tema: Ciclo do Sangue Tempo de duração: 30 minutos Palestrante: Ana Paula Faleiro – Biomédica Participantes: Todos os profissionais da Hemorrede |  |
| 11:30 às12:00 | Tema: Hemovigilância, Retrovigilância e Reações Transfusionais Tempo de duração: 50 minutos Palestrante: Jaciane Soares de Sá – Ensino e Pesquisa Participantes: Todos os profissionais da Hemorrede |  |
| DATA: 01/08/2019 |  |  |
| 13:00 às 17:00 |  | Treinamento Prático: (ESCALA DOS PROFISSIONAIS) Enfermeiro – 01 COLETA (todo ciclo do sangue) Biomédicos – 01 TRANSFUSÃO/DISTRIBUIÇÃO/ 01 PROCESSAMENTO/ TRIAGEM CLÍNICA |
| DATA: 02/08/2019 |  |  |
| 08:00 às 12:00 |  | Treinamento Prático: (ESCALA DOS PROFISSIONAIS) Enfermeiro – 01 AMBULATÓRIO Biomédicos – 02 (IMUNONHEMATOLOGIA) |
| 13:00 às 16:00 |  | Treinamento Prático: (ESCALA DOS PROFISSIONAIS) Enfermeiro – 01 PROCESSAMENTO/DISTRIBUIÇÃO Biomédicos – 01 TRANSFUSÃO/DISTRIBUIÇÃO/ 01 PROCESSAMENTO/ TRIAGEM CLÍNICA |
| 16:00 às 17:00 |  | AVALIAÇÃO |

- No dia 06 de Agosto/2019 foram iniciados os Cursos EAD da Plataforma Onco-ensino em parceria com a ABRALE. O Hemocentro de Goiás foi contemplado com 55 vagas para a equipe Multiprofissional, sendo 12 profissionais de Rio verde, 05 profissionais de Caldas Novas, 15 de Formosa e os demais do HEMOGO;

- No dia 19 de Agosto/2019 foi elaborado o POP HCG SEP 11.00 – FLUXO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS.

      - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEVS

- Foi realizado treinamento de integração no Hemocentro Coordenador, Hemorrede, estagiários, residentes quanto às normas de biossegurança, acidentes ocupacionais com material biológico e hemotour;

- Realizada capacitação para conhecimento do SIPANTET – Protocolo On line;

- Acompanhamento de visita das fiscais da vigilância municipal para orientações para adequação dos veículos para transporte de hemocomponentes;

- Colaboração	na	elaboração	da	plotagem	para	os	veículos	de	transporte	de hemocomponentes;

- Assessoria na aquisição/teste dos aventais/jalecos descartáveis;

- Acompanhamento dos avaliadores do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede – PNQH;

- Recebimento e disponibilização dos equipamentos de proteção individual – EPI's para a Hemorrede;

- Acolhimento, registro e encaminhamento dos acidentes de trabalhado ocorridos no mês de Julho/2019 para o SESMT Central (1 acidente típico);

- Auxílio ao Sciras na organização dos armários da copa dos colaboradores;

- Organização e entrega do kit para atendimento em caso de acidentes e/ou derramamento de material biológico para os motoristas da GELOG/IDTECH;

- Recepção e encaminhamento dos requerimentos para elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

4.2.1.1. Departamento de Gerenciamento de Resíduos

- Participação do treinamento de integração no Hemocentro Coordenador, Hemorrede, estagiários, residentes quanto às normas de biossegurança, acidentes ocupacionais com material biológico, PGRSS, hemovigilancia e retrovigilancia, ato transfusional e reações adversas, apresentação da Organização Social Idtech e boas práticas no ciclo do sangue;

- Capacitação para conhecimento do programa Notivisa e Hemovida, suas funções e responsabilidades de alimentação, conhecimento do manual de hemovigilância e boas Práticas do Ciclo do Sangue;

- Continuação de reposição das lixeiras nos setores que se faz necessário, conforme solicitações dos profissionais das áreas técnicas e administrativas;

- Solicitação aos responsáveis técnicos da Hemorrede o Plano de Gerenciamento de Resíduos, bem como os POP`s e evidências de treinamentos da equipe para cumprimento das ações do RSS;

- Solicitação de recolhimento dos resíduos biológicos vencidos e destinação final dos materiais do laboratório de maneira adequada;

- Reunião com a empresa terceirizada Garantia junto ao departamento Gerência de Logística GELOG/IDTECH, para discussão de escalas de prestadores de serviços chapa/limpeza, para atender os serviços da Coleta Externa ônibus;

- Atendimento a solicitação do método de esterilização de material específico do laboratório, os quais estão sendo processado nos serviços terceirizados de esterilização Sterifort, sendo discutido pela equipe técnica e aprovado o processamento das buretas volumétricas;

- Solicitação e acompanhamento de adequação da Sala de Material de Limpeza que está em reforma, adaptação de sala no abrigo de resíduos para instalação dos diluidores de detergentes para limpeza e desinfecção da Unidade;

- Levantamento e solicitação de aquisição de materiais para higienização e desinfecção das áreas técnicas do Hemocentro Coordenador e Hemorrede;

- Disponibilização de Lixeira para resíduos Químicos e orientação de descarte correto;

- Recebido visita do PNQH (Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede) para apresentação do PGRSS e POP´s dos Gerenciamento de resíduos da Unidade e apresentação da estrutura física, solicitado orientação ao PNQH dos tramites para melhoria dos resíduos de saúde;

- Reunião com os prestadores de serviços Garantia e empresa fornecedora do detergente de ação limpeza/desinfecção MIRAX OXY que está sendo utilizada na Unidade, sendo capacitados todos os colaboradores da empresa Garantia;

- Divisão dos escaninhos do armário da copa para atendimento aos setores contemplando todos os colaboradores;

- Deslocamento ao Paço Municipal para aquisição de informativos (cartazes e folderes referentes as doenças infectocontagiosas) para colocar na recepção do doador. E informações referentes precauções para os doadores previamente vacinados contra o sarampo, e prevenção aos colaboradores da Unidade;

- Monitoramento da coleta dos resíduos gerados.

# Metas contratuais

# Internação: Regime de leito/dia

A Unidade deverá realizar, no primeiro ano, o mínimo de 1.218 (hum mil duzentos e dezoito) Internações/ano em regime de leito dia e a partir do segundo ano, o mínimo de 1.392 (hum mil trezentos e noventa e duas) Internações/ano em regime de leito dia.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematológica | 58 | 70 | 81 | 93 | 104 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.218 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematológica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |
| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematológica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |
| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERNAÇÃO (leito/dia) | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Clínica Hematológica | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.392 |

# Assistência Ambulatorial

Atendendo usuários egressos da instituição, demanda espontânea ou encaminhada de forma referenciada pelo Complexo Regulador Municipal / Estadual para as especialidades,

previamente definida da instituição após pactuação com o Hemocentro Coordenador, no limite da capacidade operacional com atendimento, para o primeiro ano, de 6.300(seis mil e trezentas) consultas médicas, 10.500(dez mil e quinhentas) consultas não médicas e a partir do segundo ano, 7.200 (sete mil e duzentas) consultas médicas/ano e 12.000(doze mil) consultas não médicas/ano.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atendimento Ambulatorial |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas |  | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL |  | 800 | 960 | 1.120 | 1.280 | 1.440 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 16.800 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7.200 |
| Consultas Não Médicas | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.000 |
| TOTAL | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |
| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |
| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | 1º mês |  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | TOTAL |
| Consultas Médicas | 300 |  | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.300 |
| Consultas Não Médicas | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.500 |
| TOTAL | 1.600 |  | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 19.200 |

# Assistência Laboratorial e Hemoterápica

A Unidade deverá realizar, no primeiro ano, 446.205 (quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e cinco) procedimentos laboratoriais e hemoterápicos /ano e a partir do segundo ano, 509.952 (quinhentos e nove mil novecentos e cinquenta e dois) procedimentos laboratoriais e hemoterápicos /ano.

| 1º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 2.530 | 3.036 | 3.542 | 4.048 | 4.554 | 5.060 | 53.130 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 1.940 | 2.328 | 2.716 | 3.104 | 3.492 | 3.880 | 40.740 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 693 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES-MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 4.300 | 5.160 | 6.020 | 6.880 | 7.740 | 8.600 | 90.300 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 3.210 | 3.852 | 4.494 | 5.136 | 5.778 | 6.420 | 67.410 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 5.430 | 6.516 | 7.602 | 8.688 | 9.774 | 10.860 | 114.030 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 2.515 | 3.018 | 3.521 | 4.024 | 4.527 | 5.030 | 52.815 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 1.785 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 3.255 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 60 |
|  | Preparo de componentes lavados | 1.032 | 1.239 | 1.445 | 1.652 | 1.858 | 2.065 | 21.681 |

| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 315 |
| TOTAL /MÊS |  | 21.247 | 25.498 | 29.746 | 33.997 | 38.245 | 42.496 | 446.205 |
| 2º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES-MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina |  |  |  |  |  |  |  |

|  | (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS-MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

| 3º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º ao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |
| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES- MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos |  |  |  |  |  |  |  |

| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

| 4º ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimentos | Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6ºao12º mês | Total |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR - CANDIDATOS À DOAÇÃO | Triagem clínica de doadores de sangue | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 60.720 |
| COLETA DE SANGUE- DOADORES ÁPTOS | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 46.560 |

| PLAQUETAFERESE-DOADOR DE PLAQUETAS POR AFÉRESE | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 792 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES-MAC | Processamento / Fracionamento de sangue total | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 103.200 |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - MAC | Coleta de sangue para exame de histocompatibilidade (medula óssea) | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 77.040 |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irradiação de sangue e componentes destinados à transfusão |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS - MAC | Pesquisa de Hemoglobina S HEMOGO, HR e UCT's | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 130.320 |
|  | Pesquisa de Hemoglobina S UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue HR e UCT's |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exames Imunohematológicos em doador de sangue UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenotipagem de Sistema RH - Hr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste de Fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES SOROLÓGICOS - MAC | Sorologia Ie II de doador HEMOGO, HR e UCT's | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 60.360 |
|  | Sorologia I e II de doador UCT's HUGOL e HC |  |  |  |  |  |  |  |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS - MAC | Dosagem de fator IX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
|  | Dosagem de fator VIII |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fibrinogênio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dosagem de fator VIII (inibidor) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de tromboplastina parcial (TTPA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinação de tempo de determinação de protombina (TAP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemograma |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBULATÓRIO - MAC | Aplicação de fator de coagulação | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3.720 |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |

| METAS DE PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS- MAC | Aférese Terapêutica | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR) | Preparo de componentes lavados | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 24.780 |
|  | Preparo de componentes aliquotados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de concentrado de plaquetas por aférese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma fresco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transfusão de plasma isento de crioprecipitado |  |  |  |  |  |  |  |
| SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃO | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| TOTAL /MÊS |  | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 42.496 | 509.952 |

# Indicadores de qualidade

Os indicadores de desempenho e de qualidade são fundamentais para aferir o desempenho da Unidade de acordo com as metas estabelecidas pela Gestão contidas no Contrato de Gestão. Por meios desses indicadores será possível monitorar o desempenho, realizando as devidas análises críticas e direcionar as atividades para a melhor execução do trabalho.

# Qualidade da Informação

O arquivo contendo o Boletim de Produção Ambulatorial – BPA está sendo apresentado mensalmente, através do faturamento da unidade, bem como encaminhado por email à SCAGES/SES.

# Atenção ao Usuário

No mês de Agosto/2019 foi feita a aplicação de questionário de pesquisa de satisfação no Hemocentro, abrangendo doadores, pacientes e acompanhantes, conforme relatório apresentado no Anexo 04. Essa ação permitiu conhecer melhor as necessidades e

expectativas dos usuários, priorizando um atendimento ético, humanizado, com qualidade, respeito e eficiência.

Além disso, estão sendo registradas no Ouvidor Sus as manifestações a respeito dos serviços prestados pela Hemorrede, ampliando dessa forma, os canais de comunicação com o usuário do Sistema Único de Saúde.

# Doador Espontâneo (20%).

Doação Espontânea, segundo a Portaria MS 1353/2011, é a doação de pessoas motivadas para manter o estoque de sangue do serviço de Hemoterapia. É decorrente de um ato de altruísmo sem ter o nome de um possível receptor.

A meta a ser atingida é o alcance de 75% (setenta e cinco por cento) de doações espontâneas na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/18 | Dezembro/18 | Janeiro/19 | Fevereiro/19 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 2443 | 2844 | 1420 |
| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 3534 | 2098 | 2135 | 1341 |
| % Realizado | 89,45% | 85,88% | 75,07% | 94,44% |
| % contratado | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| % alcance | 119,26% | 114,50% | 100,09% | 125,92% |
| Dados | Março/19 | Abril/19 | Maio/19 | Junho/19 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3168 | 3583 | 6633 | 2586 |
| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 2662 | 3013 | 4383 | 1800 |
| % Realizado | 84,03% | 84,09% | 66,08% | 69,61% |
| % contratado | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| % alcance | 112,04% | 112,12% | 88,10% | 92,81% |
| Dados | Julho/19 | Agosto/19 |  |  |
| Total de coletas de sangue (doações) | 2911 | 2521 |  |  |

| doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 2175 | 2180 |
| --- | --- | --- |
| % Realizado | 75% | 86% |
| % contratado | 75% | 75,00% |
| % alcance | 100% | 115% |

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

89,45%

Doador Espontâneo

94,44%

85,88%

84,03%

84,09%

86%

75,07%

66,08%

69,61%

75%

# Doador de Repetição (20%)

Com a finalidade de monitorar a qualidade do serviço e a consequente fidelização do doador, acompanharemos como indicadores a porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede. Doador de Repetição, segundo a Portaria MS 1353/2011, é aquele doador que realiza duas ou mais doações no período de 12 meses. A meta a ser atingida é o alcance de 60% de doações de repetição na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Novembro/2018 | Dezembro/2018 | Janeiro/2019 | Fevereiro/2019 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3951 | 2443 | 2844 | 1420 |
| Doadores de repetição (retorno) | 2618 | 777 | 963 | 873 |
| % Realizado | 66,26% | 31,81% | 33,86% | 61,48% |
| % contratado | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| % alcance | 110,44% | 53,01% | 56,43% | 102,46% |
| Dados | Março/2019 | Abril/2019 | Maio/2019 | Junho/2019 |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3168 | 3583 | 6633 | 2586 |

| Doadores de repetição (retorno) | 905 | 1314 | 1480 | 1321 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Realizado | 28,5% | 36,67% | 22,31% | 51,08% |
| % contratado | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| % alcance | 47,61% | 61,12% | 37,19% | 85,14% |
| Dados | Julho/2019 | Agosto/2019 |  |  |
| Total de coletas de sangue (doações) | 2911 | 2521 |  |  |
| Doadores de repetição (retorno) | 736 | 907 |  |  |
| % Realizado | 25,28% | 35,98% |  |  |
| % contratado | 60,00% | 60,00% |  |  |
| % alcance | 42,14% | 59,96% |  |  |

% de doações de repetição na hemorrede

66,26%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

61,48%

51,08%

33,86%

36,67%

28,57%

35,98%

22,31%

25,28%

31,81%

# Qualidade dos Hemocomponentes (20%)

Mede o alcance da Hemorrede dos parâmetros de qualidade dos hemocomponentes de acordo com a legislação vigente. Assim a meta é o alcance de 90% de conformidade em cada um dos parâmetros avaliados por tipo de hemocomponente produzido. Caso o percentual de conformidade estabelecido pela legislação seja maior que 90%, devem-se atender à Portaria MS 158/2016. Os parâmetros avaliados devem corresponder integralmente ao que exige a legislação vigente e deverão ser consolidados e enviados mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

# 6.5.1.1.	Hemocomponentes produzidos:

Concentrado de Hemácias

Meta: 90% de conformidade (A exceção do “Hematócrito”)

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Hemácias produzidos no Hemocentro no mês de Agosto/2019.

| Concentrado de Hemácias – CPDA |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Hemoglobina (Hb) | 100% |
| Hematócrito (Ht) | 100% |
| Hemólise | 100% |
| Microbiológico | 100% |

| Concentrado de Hemácias – SAGM |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Hemoglobina (Hb) | 100% |
| Hematócrito (Ht) | 80% |
| Hemólise | 100% |
| Microbiológico | 100% |

| Concentrado de Hemácias Desleucocitada |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |
| Hemoglobina (Hb) | 100% |
| Hematócrito (Ht) | 100% |
| Hemólise | 100% |
| Microbiológico | 100% |

Concentrado de Plaquetas (Randômicas)

Meta: 90% de conformidade ( A exceção da “Contagem de Plaquetas”).

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Plaquetas produzidos no Hemocentro no mês de Agosto/2019.

| Concentrado de Plaquetas |  |
| --- | --- |
| Parâmetro | Percentual de Conformidade |

| Volume | 100% |
| --- | --- |
| Swirling | 100% |
| Contagem de Plaquetas | 73% |
| pH | 100% |
| Microbiológico | 100% |

# Indicadores de produção

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos no período referente a Agosto de 2019

conforme quadro de metas contratuais.

Os resultados apresentados referem-se à produção das unidades da Hemorrede sob gerência do IDTECH e têm como fonte o Sistema Hemovida e os registros de realização de procedimentos existentes nessas unidades.

# Internação Regime de Leito/dia: Clínica Hematológica

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 37 | 49 | 85 | 154 | 212 | 202 | 72 | 142 | 183 | 260 |
| % contratado | 58 | 70 | 81 | 93 | 104 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| % alcance | 64% | 70% | 105% | 166% | 204% | 174% | 62% | 122% | 158% | 224% |

Internação (Leito dia) - Clínica Hematológica

166%

204%

104

116

116

116

116

212146%

64%

105%

85

81

93

174%

158%

122%

58

70

70%

49

72

62%

37

30

250%

200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Assistência Ambulatorial - Consultas Não Médicas

1306

1382

1219

1273

1316

1271

263%

300%

250%

1316	729

500

600

53%

374

800

%

900

1000

138%

1000 200%

127%150%

200

700

53%

317

145%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

91

Assistência Ambulatorial – Consultas Médicas

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 488 | 388 | 419 | 547 | 474 | 513 | 710 | 754 | 549 | 660 |
| % contratado | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| % alcance | 163% | 108% | 100% | 114% | 88% | 86% | 118% | 126% | 92% | 110% |

Assistência Ambulatorial - Consultas Médicas

547

513 600

600

600	549 600

163%

474 540

388

108%

419

14020%

480

114%

118%

126%

488

360

88%

86%

92%

300

200

600   200%

150%

110%100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Assistência Ambulatorial – Consultas Não Médicas

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 1316 | 317 | 374 | 729 | 1306 | 1382 | 1219 | 1273 | 1316 | 1271 |
| % contratado | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| % alcance | 263% | 53% | 53% | 91% | 145% | 138% | 122% | 127% | 132% | 127% |

| 1000 | 1000 | 1000 |
| --- | --- | --- |
| 122% | 127% | 132% |

Assistência Laboratorial e Hemoterápica

Em relação aos procedimentos para coleta de sangue de doadores e produção de hemocomponentes, evidencia-se que:

Triagem Clínica de Doador – Candidatos à doação

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 4483 | 3425 | 3958 | 4645 | 3900 | 4423 | 6050 | 5030 | 3762 | 4017 |
| % contratado | 2530 | 3036 | 3542 | 4048 | 4554 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| % alcance | 177% | 113% | 112% | 115% | 86% | 87% | 120% | 99% | 74% | 79% |

Triagem Clínica de Doador - Candidados à doação

5030

4645

177%

4423

5060

5060

5060

3958

39004554

5060

3762

5060 200%

4017

4483

3425113%

3036

4048

3542

112%

115%

120%

86%

87%

99%

74%

79%

2530

2000

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Coleta de Sangue de doadores aptos – Coleta de sangue para transfusão

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 3638 | 2767 | 3167 | 3574 | 3168 | 3583 | 6633 | 3957 | 2911 | 3122 |
| % contratado | 1940 | 2328 | 2716 | 3104 | 6492 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 |
| % alcance | 188% | 119% | 117% | 115% | 91% | 92% | 171% | 102% | 75% | 80% |

Coleta de sangue de doadores aptos - Coleta de sangue para transfusão

188%

3957

3638

2767119%

2328

3167

117%

2716

3574

3168

3583

171%

3880

3 4

115%

3492

91%

3880

92%

3880	3880 31223880

2911

102%

75%

80%

1000

1940

200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Plaquetaférese – Doador de plaquetas por aférese – Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| % contratado | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| % alcance | 0% | 0% | 4% | 0% | 3% | 12% | 20% | 12% | 8% | 15% |

Plaquetaferese - Doador de plaquetas por aférese

Coleta de sangue para transfusão com processadora automática - aférese

20%

12%

12%

15%

8%

4%

1000

3%

0%

dez/18

25%

20%

15%

10%

5%

0%

jan/19

0%

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

jul/19

ago/19

Produção

Meta

%

Produção de Hemocomponentes - MAC /- Processamento / fracionamento de sangue total

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 6207 | 6192 | 6352 | 6.752 | 6238 | 7412 | 9999 | 8140 | 6872 | 6586 |
| % contratado | 4300 | 5160 | 6020 | 6.880 | 7740 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| % alcance | 144% | 120% | 106% | 98% | 81% | 86% | 116% | 95% | 80% | 77% |

Produção de Hemocomponentes - MAC /- Processamento / fracionamento de sangue

total

6192

144%

8600

8600	8600

8140

120%

6352

106%

6020

6752

7740 7412

8600

6872

8600 160%

140%

120%

6880 6238

116%

6586

100%

98%

81%

86%

95%

80%

6207

4000

4300

5160

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19

77%  80%

60%

40%

20%

0%

ago/19

Produção

Meta

%

Procedimentos Especiais - MAC

| Procedimentos especiais - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Coleta para exames de histocompatibilidade (medula óssea) |
|  | Deleucotização de concentrado de hemácias |
|  | Deleucotização de concentrado de plaquetas |
|  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias |
|  | Irradiação de sangue |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 979 | 968 | 954 | 725 | 710 | 873 | 1289 | 1457 | 1812 | 1468 |
| % contratado | 3210 | 3852 | 4494 | 5136 | 5778 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
| % alcance | 30% | 25% | 21% | 14% | 12% | 14% | 20% | 23% | 28% | 23% |

Procedimentos Especiais MAC

6420	6420

6420

30%

3210

25%

3852

21%

4494

5778

5136

6420

28%

6420 35%

30%

25%

20%

23%

14%

12%

14%

1812

23%  20%

15%

979

968

954

873

1289

1457

1468

800

10%

5%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Exames Imunohematológicos – MAC/Total

| Exames Imunohematológicos - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Pesquisa de hemoglobina S (Hemogo, HRs e UCTs) |
|  | Pesquisa de hemoglobina S (HUGOL e HC) |
|  | Exames imunohematológicos de doadores (Hemogo, HRs e UCTs) |
|  | Exames imunohematológicos de doadores (HUGOL e HC)) |
|  | Fenotipagem de sistema Rh - Hr |
|  | Teste de fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 10866 | 10537 | 9966 | 11138 | 8757 | 10.210 | 13093 | 13188 | 10625 | 10017 |
| % contratado | 5430 | 6516 | 7602 | 8688 | 9774 | 10.860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 |
| % alcance | 200% | 162% | 131% | 128% | 90% | 94% | 121% | 121% | 98% | 92% |

Exames Imunohematológicos - MAC / Total

10866

10537

9966

10210

10625

10860	10860

10860	10860	10860

10017

250%

200%

87579774

162%

7602

131%

8688

128%

94%

121%

121%

98%

6516

90%

5000

5430

nov/18

200%

150%

92%  100%

50%

0%

dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Exames Sorológicos - MAC

| Exames sorológicos - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Sorologia I e II de doador HEMOGO, HR e UCTs |
|  | Sorologia I e II de doador UCTs HUGOL e HC |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 4963 | 5231 | 5042 | 5543 | 4937 | 4592 | 6595 | 6628 | 5308 | 4886 |
| % contratado | 2515 | 3018 | 3521 | 4024 | 4527 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |
| % alcance | 197% | 173% | 143% | 138% | 109% | 91% | 131% | 132% | 106% | 97% |

Exames Sorológicos

138%

5543

250%

4963

197%

5231

5042

4937

173%

45925030

5308

4885

5030

143%

3521

4024

4527

109%

5030	5030

131%	132%

91%

106%

3018

2515

2000

5030 200%

150%

97% 100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Exames Hematológicos

| Exames hematológicos | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Dosagem de Fator IX |
|  | Dosagem de Fator VIII |
|  | Dosagem de fibrinogênio |
|  | Dosagem de fator VIII (Inibidor) |
|  | Determinação de TTPA |
|  | Determinação de TAP |
|  | Hemograma |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 99 | 74 | 65 | 71 | 69 | 103 | 147 | 117 | 158 | 177 |
| % contratado | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| % alcance | 116% | 73% | 55% | 52% | 45% | 61% | 86% | 69% | 93% | 104% |

Exames Hematológicos

170

136

147 170

86%

170

158 170

116%

153

117

93%

73%

102

119

55%

103

52%

61%

69%

99

85

74

71

45%

70

170  140%

120%

104%100%

80%

60%

40%

20%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Ambulatório MAC

| Ambulatório - MAC | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Aplicação de fator de coagulação |
|  | Transfusão Concentrado de Hemácias |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas |
|  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese |
|  | Transfusão de Plasma Fresco |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 374 | 257 | 150 | 448 | 478 | 541 | 270 | 409 | 576 | 616 |
| % contratado | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| % alcance | 241% | 138% | 69% | 181% | 171% | 175% | 87% | 132% | 186% | 199% |

Ambulatório MAC

374

171%

186%

241%

257

310

270

310

138%

181%

248

279

175%

310

132%

310

186

150 217

69%

87%

120

155

199%

300%

250%

310   200%

150%

100%

50%

0%

nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

AIH’S HOSPITAIS – AFÉRESE TERAPÊUTICA

|  | Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados 2018 |  | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| % contratado |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| % alcance |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% |

AIHS's Hospitais - Aférese Terapêutica

5

4

5

40%

5

5

4

4

3

3

2

2

0%

nov/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

dez/18

0%

jan/19

0%

fev/19

0%

mar/19

Produção

0%

abr/19

Meta

0%

mai/19

60%

40%

20%

0%

jun/19

0%

jul/19

%

0%

ago/19

MEDICINA TRANSFUSIONAL (HOSPITALAR)

| Medicina Transfusional (Hospitalar) | Procedimentos |
| --- | --- |
|  | Preparo de hemocomponentes lavados |
|  | Preparo de componentes aliquotados |
|  | Transfusão de Concentrado de Hemácias |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas |
|  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado |
|  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese |
|  | Transfusão de Plasma Fresco |

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 1602 | 3263 | 2956 | 2995 | 2811 | 2514 | 2610 | 2123 | 2185 | 2116 |
| % contratado | 1032 | 1239 | 1445 | 1652 | 1858 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| % alcance | 155% | 263% | 205% | 181% | 151% | 122% | 126% | 103% | 106% | 102% |

Medicina Transfusional

263%

2956

205%

2995

122%

2811

2514

2610 126%

300%

250%

200%

155%

181%

3263

151%

1858

2123

2185

2116

2065

2065

103%

2065

106%

2065

2065 150%

1602

1000

1032

nov/18

1239

1445

1652

102%100%

50%

0%

dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

SOROLOGIA DE POSSÍVEL DOADOR DE ÓRGÃOS

| Matriz de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Nov/18 | Dez/18 | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 |
| % Realizado | 13 | 13 | 12 | 06 | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 06 |
| % contratado | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| % alcance | 87% | 72% | 57% | 25% | 37% | 17% | 37% | 27% | 37% | 20% |

Sorologia para doadores

30

30

30

30

30

87%

27

24

72%

18

5271%

37%

37%

37%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

15

12

25%

27%

10

17%	11

11

13

10

nov/18

dez/18

13

30%

20%  20%

10%

0%

jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19

Produção

Meta

%

Goiânia, 10 de setembro de 2019.