Outubro/2020

Sumário

APRESENTAÇÃO	3

1.	BREVE DESCRIÇÃO DA HEMORREDE PÚBLICA DE GOIÁS	3

2.	COMPOSIÇÃO DA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	4

3.	HEMORREDE DE GOIÁS NO CONTEXTO DO SISTEMA REGIONAL DE SAÚDE	5

a)	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HEMOCENTRO DE GOIÁS	5

b)	CLIENTES/USUÁRIOS	6

4.	ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS METAS	7

INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO DA HEMORREDE DO MÊS ATUAL	7

5.	INDICADORES DE QUALIDADE	18

5.1.	Percentual de Pedido de Hemocomponentes x Atendimento	18

5.2.	Indicadores de Qualidade Unidades da Hemorrede Pública Estadual	19

Doador Espontâneo	20

Doador de Repetição	20

Qualidade dos Hemocomponentes	21

6.	ATIVIDADES DA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	23

SERVIÇO DE COLETA	25

SERVIÇO DE CAPTAÇÃO	31

GERÊNCIA DE PESSOAS	36

SETOR DE FARMÁCIA	38

DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO	40

INFORMÁTICA	42

ENGENHARIA CLÍNICA	44

AMBULATÓRIO	58

NUTRIÇÃO	59

ATIVIDADES SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT	69

7.	ATIVIDADES NA HEMORREDE PÚBLICA DE GOIÁS	72

RIO VERDE	72

CATALÃO	81

CERES	85

JATAÍ	90

IPORÁ	97

QUIRINÓPOLIS	101

PORANGATU	105

FORMOSA	110

Considerações Finais	116

# APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem por objetivo demonstrar as atividades realizadas na Hemorrede Pública de Goiás sob a administração do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 070/2018 SES - GO firmado entre este instituto e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A finalidade de uma organização orienta o seu modo de gestão, nela está compreendido o modelo de planejamento, de execução e avaliação do trabalho, bem como o alcance do resultado esperado. Dessa forma o IDTECH tem como base em sua gestão a busca pela excelência nos serviços prestados a sociedade.

Na administração da Hemorrede Pública de Goiás, o IDTECH busca executar processos que assegurem a segurança na produção e distribuição de hemocomponentes e hemoderivados, distribuição de medicamentos de alto custo para portadores de doenças hematológicas, realização de exames laboratoriais relacionados ao ciclo do sangue e avaliação de compatibilidade de transplante de órgãos.

# BREVE DESCRIÇÃO DA HEMORREDE PÚBLICA DE GOIÁS

É o conjunto das Unidades Públicas em Goiás que atuam na área de Sangue e Hemoderivados, visando atender a demanda de sangue nos Hospitais públicos e contratados pelo SUS em todo o Estado de Goiás.

A Rede Pública de Sangue no Estado conta com o Hemocentro enquanto coordenador da Hemorrede no âmbito estadual, com 04 hemocentros regionais; 06 unidades de coleta e transfusão; 18 agências transfusionais que atendem 194 serviços de assistência hemoterápica implantados, distribuídos da seguinte forma:

# COMPOSIÇÃO DA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

01 - Hemocentro Coordenador – SES – Goiânia;

04 - Hemocentros Regionais - HR's: Catalão, Ceres, Jataí e Rio Verde;

06 - Unidades de Coleta e Transfusão - UCT's: Formosa, Iporá, Porangatu, Quirinópolis, Hospital das Clínicas    HC/UFG/Goiânia e Hospital de Urgências Dr. Otávio Lage de Siqueira – HUGOL/Goiânia;

03 - Unidades de Coleta – UC's: Unidades Móveis.

18 -  Agências Transfusionais - AT's: Anápolis (Hospital de Urgências- HUHS), Aparecida de Goiânia (Hospital de Urgências-HUAPA), Caldas Novas, Campos Belos, Goiânia (Hospital Geral de Goiânia-HGG, Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO, Hospital de Doenças Tropicais-HDT e Maternidade Dona Iris- MDI), Goiatuba, Itapuranga, Jaraguá, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Niquelândia, Pontalina, Pires do Rio e Santa Helena (Hospital de Urgências da Região Sudoeste-HURSO).

Figura 01 - Composição da Hemorrede Pública de Goiás

Fonte: Site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

# HEMORREDE DE GOIÁS NO CONTEXTO DO SISTEMA REGIONAL DE SAÚDE

A Hemorrede Pública de Goiás é referência na produção e distribuição de Hemocomponentes no Estado de Goiás, na promoção da conscientização da comunidade em relação à doação voluntária de sangue e de medula óssea, tratamento de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, distribuição de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde e formação de mão de obra especializada.

## a)	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HEMOCENTRO DE GOIÁS

- Captação de Doadores;

- Triagem Hematológica e Triagem Clínica;

- Coleta de sangue;

- Coleta por processadora automática – Aférese;

- Coleta Externa em Unidade Móvel;

- Fracionamento: Concentrado de Hemácias e Concentrado de Hemácias lavadas, Plasma Fresco Congelado e Plasma Comum, Componentes Leucodepletados, Concentrado de Plaquetas;

- Testes Imunohematológicos do doador e do receptor;

- Tipagem ABO do doador e do receptor;

- Rh (D) do doador e do receptor;

- Pesquisa de Anticorpos irregulares do doador e do receptor;

- Fenotipagem do doador;

- Testes de Compatibilidade;

- Exames sorológicos do doador: Sífilis, Chagas, Hepatite B e C, e retroviroses: HTLV I e II e HIV I e II (2 Testes);

- Irradiação de Hemácias;

- Armazenamento de Sangue e Hemocomponentes;

- Distribuição de Sangue e Hemocomponentes;

- Transporte de Sangue e Hemocomponentes;

- Transfusão de Sangue e Hemocomponentes;

- Atendimento Ambulatorial a Coagulopatas (Hemofilia) através de consultas, fisioterapia  e fornecimento de fatores de coagulação sanguínea;

- Atendimento Ambulatorial a hemoglobinopatas (Anemia Falciforme e Talassemia);

- Coleta de Amostra para Medula Óssea.

## b)	CLIENTES/USUÁRIOS

De acordo com dados divulgados no sistema Hemovida, para a maioria dos doadores é a primeira vez que está doando representando 80% doadores, quanto ao sexo masculino predomina com quantitativo de 55%, e quanto a faixa etária entre 18 até 29 anos de idade 43% doadores, 29 até 65 anos de idade 57% doadores, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir para no mês de outubro:

Fonte: Hemovida

# ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS METAS

Os resultados apresentados no Quadro I, abaixo, referem-se à produção das unidades da Hemorrede sob Gerência do IDTECH durante o mês de Outubro/2020 e têm como fonte o Sistema Hemovida, Hemoinfo, Hemoprod e os registros de realização de procedimentos existentes nessas unidades.

## INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO DA HEMORREDE DO MÊS ATUAL

| Procedimentos |  |  | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Meta |  | Produção |  |
| Internação (leito/dia) | Clínica Hematológica |  | 116 |  | 129 |  |
| Assistência Ambulatorial/ Atendimento Ambulatorial | Consultas Médicas |  | 600 |  | 444 |  |
|  | Consultas Não Médicas |  | 1.000 |  | 577 |  |
| Assistência Laboratorial e Hemoterápica |  |  |  |  |  |  |
| Procedimentos |  |  | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  |  | Meta |  | Produção |  |
| Triagem Clínica de Doador – Candidatos à doação |  | Triagem Clínica de doadores | 5.060 |  | 4.561 |  |
| Coleta de sangue de doadores aptos |  | Coleta de sangue para transfusão | 3.880 |  | 3.586GH |  |
| Plaquetaférese Doador de plaquetas por aférese |  | Coleta de sangue para transfusão com processadora automática – aférese | 66 |  | 58 |  |
| Produção de Hemocomponentes – MAC |  | Processamento/fracionamento de sangue total | 8.600 |  | 8.258 |  |
| Procedimentos especiais – MAC |  | Procedimentos | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  | Coleta para exames de histocompatibilidade (medula óssea) | 876 |  |  |  |
|  |  | Deleucotização de concentrado de hemácias | 330 |  |  |  |
|  |  | Deleucotização de concentrado de plaquetas | 0 |  |  |  |
|  |  | Identificação de anticorpos séricos irregulares com painel de hemácias | 434 |  |  |  |
|  |  | Irradiação de sangue | 316 |  |  |  |
|  |  | Meta | 6.420 |  |  |  |
|  |  | Produção | 1.956 |  |  |  |
| Exames Imuno-hematológicos – MAC |  | Procedimentos | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  | Pesquisa de hemoglobina S (Hemogo, HRs e UCTs) | 4.854 |  |  |  |
|  |  | Pesquisa de hemoglobina S (HUGOL e HC) |  |  |  |  |
|  |  | Exames imuno-hematológicos de doadores (Hemogo, HRs e UCTs) | 4.864 |  |  |  |
|  |  | Exames imuno-hematológicos de doadores (HUGOL e HC)) |  |  |  |  |
|  |  | Fenotipagem de sistema Rh - Hr | 707 |  |  |  |
|  |  | Teste de fenotipagem K, FYA, JYA, JKB em gel | 22 |  |  |  |
|  |  | Meta | 10.860 |  |  |  |
|  |  | Produção | 10.437 |  |  |  |
| Exames sorológicos – MAC |  | Procedimentos | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  | Sorologia I e II de doador HEMOGO, HR e UCTs | 4.966 |  |  |  |
|  |  | Sorologia I e II de doador HUGOL e HC |  |  |  |  |
|  |  | Meta | 5.030 |  |  |  |
|  |  | Produção | 4.966 |  |  |  |
| Exames hematológicos |  | Procedimentos | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  | Dosagem de Fator IX | 0 |  |  |  |
|  |  | Dosagem de Fator VIII | 3 |  |  |  |
|  |  | Dosagem de fibrinogênio | 1 |  |  |  |
|  |  | Dosagem de fator VIII (Inibidor) | 11 |  |  |  |
|  |  | Determinação de TTPA | 5 |  |  |  |
|  |  | Determinação de TAP | 28 |  |  |  |
|  |  | Hemograma | 141 |  |  |  |
|  |  | Meta | 170 |  |  |  |
|  |  | Produção | 189 |  |  |  |
| Ambulatório – MAC |  | Procedimentos | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  | Aplicação de fator de coagulação | 42 |  |  |  |
|  |  | Transfusão Concentrado de Hemácias | 52 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas | 4 |  |  |  |
|  |  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado | 0 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese | 0 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Plasma Fresco | 0 |  |  |  |
|  |  | Meta | 310 |  |  |  |
|  |  | Produção | 98 |  |  |  |
| Metas de produção AIH Hospitais |  | Procedimento | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  |  | Meta |  | Produção |  |
|  |  | Aférese Terapêutica | 05 |  | 0 |  |
| Medicina Transfusional (Hospitalar) |  | Procedimentos | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  | Preparo de hemocomponentes lavados | 2 |  |  |  |
|  |  | Preparo de componentes aliquotados | 154 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Concentrado de Hemácias | 2.470 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas | 114 |  |  |  |
|  |  | Transfusão Concentrado de Crioprecipitado | 42 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Concentrado de Plaquetas por aférese | 18 |  |  |  |
|  |  | Transfusão de Plasma Fresco | 331 |  |  |  |
|  |  | Meta | 2.065 |  |  |  |
|  |  | Produção | 3.131 |  |  |  |
| Sorologia de possível doador de órgãos |  | Procedimento | OUTUBRO/2020 |  |  |  |
|  |  |  | Meta |  | Produção |  |
|  |  | Sorologia para doadores da Central de Transplantes | 30 |  | 12 |  |

## Internação Regime de Leito/dia – Clínica Hematológica:

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 241 | 280 | 116 | 131 | 84 | 87 | 122 | 93 | 105 | 129 |
| Contratado | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| % alcance | 207,76% | 241,38% | 100,00% | 112,93% | 72,41% | 75,00% | 105,17% | 80,17% | 90,52% | 111,21% |

## Assistência Ambulatorial

Assistência Ambulatorial Consultas Médica (Meta não atingida):

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 1315 | 1214 | 885 | 527 | 908 | 600 | 735 | 367 | 420 | 444 |
| Contratado | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| % alcance | 219,17% | 202,33% | 147,50% | 87,83% | 151,33% | 100,00% | 122,50% | 61,17% | 70,00% | 74,00% |

Assistência Ambulatorial Não Médica (Meta não atingida):

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 341 | 682 | 898 | 399 | 618 | 296 | 320 | 344 | 539 | 577 |
| Contratado | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| % alcance | 34,10% | 68,20% | 89,80% | 39,90% | 61,80% | 29,60% | 32,00% | 34,40% | 53,90% | 57,70% |

## Assistência Laboratorial e Hemoterápica

Em relação aos procedimentos para coleta de sangue de doadores e produção evidencia que:

Triagem Clínica de Doadores (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 3696 | 4312 | 4867 | 5606 | 4760 | 5606 | 3801 | 3991 | 4439 | 4561 |
| Contratado | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| % alcance | 73,04% | 85,22% | 96,19% | 110,79% | 94,07% | 110,79% | 75,12% | 78,87% | 87,73% | 90,14% |

Coleta de Sangue para transfusão (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 2774 | 3200 | 3643 | 4374 | 3742 | 4490 | 3047 | 3268 | 3635 | 3586 |
| Contratado | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 |
| % alcance | 71,49% | 82,47% | 93,89% | 112,73% | 96,44% | 115,72% | 78,53% | 84,23% | 93,69% | 92,42% |

Coleta de sangue para transfusão com processadora automática – aférese (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 19 | 31 | 26 | 14 | 19 | 16 | 26 | 53 | 52 | 58 |
| Contratado | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| % alcance | 28,79% | 46,97% | 39,39% | 21,21% | 28,79% | 24,24% | 39,39% | 80,30% | 78,79% | 87,88% |

Processamento/fracionamento de sangue total (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 6582 | 9844 | 7829 | 9212 | 7890 | 9875 | 7026 | 7329 | 8354 | 8258 |
| Contratado | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| % alcance | 76,53% | 114,47% | 91,03% | 107,12% | 91,74% | 114,83% | 81,70% | 85,22% | 97,14% | 96,02% |

Procedimentos Especiais – MAC (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 963 | 1636 | 1716 | 2351 | 1858 | 1893 | 1823 | 2041 | 2195 | 1956 |
| Contratado | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
| % alcance | 15,00% | 25,48% | 26,73% | 36,62% | 28,94% | 29,49% | 28,40% | 31,79% | 34,19% | 30,47% |

Exames Imuno-hematológicos – MAC (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 12225 | 9249 | 10655 | 11760 | 10462 | 13052 | 8387 | 8007 | 10292 | 10437 |
| Contratado | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 |
| % alcance | 112,57% | 85,17% | 98,11% | 108,29% | 96,34% | 120,18% | 77,23% | 73,73% | 94,77% | 96,10% |

Exames sorológicos – MAC (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 4292 | 5339 | 6502 | 5522 | 4925 | 5938 | 3780 | 4121 | 4742 | 4966 |
| Contratado | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |
| % alcance | 85,33% | 106,14% | 129,26% | 109,78% | 97,91% | 118,05% | 75,15% | 81,93% | 94,27% | 98,73% |

Exames hematológicos (Meta atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 171 | 151 | 258 | 262 | 362 | 266 | 676 | 230 | 636 | 189 |
| Contratado | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| % alcance | 100,59% | 88,82% | 151,76% | 154,12% | 212,94% | 156,47% | 397,65% | 135,29% | 374,12% | 111,18% |

Ambulatório – MAC (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 295 | 239 | 248 | 109 | 72 | 72 | 111 | 57 | 56 | 98 |
| Contratado | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| % alcance | 95,16% | 77,10% | 80,00% | 35,16% | 23,23% | 23,23% | 35,81% | 18,39% | 18,06% | 31,61% |

Metas de produção AIH Hospitais – Aférese Terapêutica (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Contratado | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| % alcance | 0,00% | 175,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Medicina Transfusional Hospitalar (Meta atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 2543 | 2254 | 2301 | 2454 | 2696 | 2723 | 2688 | 3009 | 3018 | 3131 |
| Contratado | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| % alcance | 123,15% | 109,15% | 111,43% | 118,84% | 130,56% | 131,86% | 130,17% | 145,71% | 146,15% | 151,62% |

Sorologia de possível doador de órgãos (Meta não atingida)

| Dados | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizado | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 |
| Contratado | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| % alcance | 40,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 23,33% | 30,00% | 23,33% | 30,00% | 40,00% |

# INDICADORES DE QUALIDADE

## Percentual de Pedido de Hemocomponentes x Atendimento

Cálculo = (Nº de atendimentos /Nº de pedidos de hemocomponentes) x 100

Total de Hemocomponentes Hemocentro Coordenador:

Todas as solicitações de sangue realizadas na Hemorrede Pública Estadual são avaliadas pela equipe médica das Unidades conforme preconização da Portaria de Consolidação nº. 5 de 28 de setembro de 2016. Todos os atendimentos necessários de acordo com a equipe médica foram atendidos, ou seja, 100% dos pedidos foram atendidos utilizando o critério do uso racional do sangue, seguindo orientações da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia.

## Indicadores de Qualidade Unidades da Hemorrede Pública Estadual

Percentual de Pedido de Hemocomponentes x Atendimento

| HEMORREDE | HEMOGO | RIO VERDE | CATALÃO | CERES | JATAÍ | FORMOSA | IPORA | PORANGATU | QUIRINÓPOLIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedido | 3.000 | 792 | 263 | 166 | 441 | 129 | 58 | 202 | 91 |
| Atendido | 2.480 | 776 | 239 | 142 | 423 | 118 | 58 | 202 | 77 |
| % Alcance | 88,00% | 98% | 90% | 85% | 96% | 91% | 100% | 100% | 85% |

Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas nas Unidades Assistidas pelo Hemocentro Coordenador

Cálculo = (Nº de visitas realizadas/Nº de unidades assistidas pelo Hemocentro Coordenador) x 100

O Hemocentro Coordenador possui 55 Unidades Assistidas, firmadas em Termo de Compromisso. Foi elaborado o cronograma de visitas técnicas nas unidades de saúde atendidas pelo Hemocentro Coordenador, conforme descrito abaixo. Sendo estipulado pelo Comitê Transfusional 5 (cinco) visitas mensais, para que no término do ano seja cumprido 100% da meta estabelecida, ou seja, todas as Unidades assistidas pelo Hemocentro Coordenador receberão visita de orientação do Comitê Transfusional.

O Comitê Transfusional da Hemorrede encontra-se ativo, realizando reuniões mensais e ações educativas. Diante da pandemia de coronavírus o Comitê Transfusional do Hemocentro Coordenador adiou as visitas agendadas às Unidades de Saúde no mês de Outubro 2020 como uma conduta de precaução de distanciamento social.

Percentual de Cumprimento de Visitas Comitê Transfusional: Meta não atingida.

## Doador Espontâneo

| Percentual de doadores espontâneos na Hemorrede Pública Estadual |  |
| --- | --- |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3586 |
| Doadores espontâneos (voluntários + campanha) | 3353 |
| % Realizado | 94% |
| % Contratado | 75% |

## Doador de Repetição

| Percentual de doadores de repetição na Hemorrede Pública Estadual |  |
| --- | --- |
| Total de coletas de sangue (doações) | 3.586 |
| Doadores repetição (retorno) | 1.585 |
| % Realizado | 44% |
| % Contratado | 60% |

## Qualidade dos Hemocomponentes

| Plasma Fresco Congelado | Volume |  |  |  | TTPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Ceres | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Rio Verde | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Catalão | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Jataí | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Quirinópolis | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Formosa | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Porangatu | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Iporá | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| MÉDIA | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Plasma células residuais | Leucócitos |  | Hemácias |  | Plaquetas |  |  |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Ceres | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Rio Verde | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Catalão | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Jataí | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Quirinópolis | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Formosa | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Porangatu | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Iporá | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| MÉDIA | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |
| CRIOPRECIPITADO | Fibrinogênio |  |  |  | Volume |  |  |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Hemocentro Regional de Rio Verde | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| MÉDIA | 100% |  |  |  | 100% |  |  |
| Concentrado de Hemácias – CPDA | Hemoglobina |  | Hematócrito |  | Hemólise | Microbiológico |  |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 91% |  | 55% |  | 100% | 100% |  |
| Hemocentro Regional de Ceres | 90% |  | 60% |  | 100% | 100% |  |
| Hemocentro Regional de Rio Verde | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |
| Hemocentro Regional de Catalão | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |
| Hemocentro Regional de Jataí | 100% |  | 80% |  | 100% | 100% |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Quirinópolis | 80% |  | 80% |  | 100% | 100% |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Formosa | 100% |  | 90% |  | 100% | 100% |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Porangatu | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |
| Unidade de Coleta e Transfusão de Iporá | 100% |  | 70% |  | 100% | 100% |  |
| MÉDIA | 96% |  | 82% |  | 100% | 100% |  |
| Concentrado de Hemácias – SAGM | Hemoglobina |  | Hematócrito |  | Hemólise | Microbiológico |  |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% |  | 91% |  | 100% | 100% |  |
| Hemocentro Regional de Rio Verde | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |
| Hemocentro Regional de Catalão | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |
| MÉDIA | 100% |  | 98% |  | 100% | 100% |  |
| Concentrado de Plaquetas Randômicas | Volume | Swirling |  | Contagem plaquetas | pH | Contagem Leucócito | Microbiológico |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hemocentro Regional de Rio Verde | 100% | 100% |  | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Hemocentro Regional de Catalão | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MÉDIA | 100% | 100% |  | 93% | 100% | 100% | 100% |
| Concentrado de Plaquetas Aférese -dupla | Volume | Swirling |  | Contagem plaquetas | pH | Contagem Leucócito | Microbiológico |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% | 100% |  | 100% | 94% | 100% | 100% |
| MÉDIA | 100% | 100% |  | 100% | 94% | 100% | 100% |
| Concentrado de Plaquetas Aférese -simples | Volume | Swirling |  | Contagem plaquetas | pH | Contagem Leucócito | Microbiológico |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 97% | 100% |  | 100% | 94% | 100% | 100% |
| Hemocentro Regional de Catalão | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MÉDIA | 97% | 100% |  | 100% | 97% | 100% | 100% |
| Concentrado de Hemácias Filtradas | Hemoglobina | Hematócrito |  |  | Hemólise | Leucócitos | Microbiológico |
| Hemocentro Coordenador de Goiás | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |
| MÉDIA | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |

Meta: 100% de conformidade

Análise Crítica:

O município de Ceres foi aberto não conformidade N° 20201103626 referente ao hematócrito das bolsas CPDA-1, identificado como causa a necessidade do acompanhamento da rotina diária e ajuste do extrator.

No município de Goiânia foi aberto não conformidade N° 202011046262 referente ao hematócrito das bolsas CPDA-1, identificado como causa a necessidade ajuste do Extrator e acompanhamento da rotina diária.

UCT de Porangatu não atingiu a meta de amostragem dos Concentrado de Plaquetas Randômicas, portanto foi aberta a não conformidade n.°: 202011046267

O município Iporá foi aberto não conformidade N° 202011046266 referente ao hematócrito das bolsas CPDA-1, identificado como causa a necessidade do acompanhamento da rotina diária e ajuste do extrator.

Ressaltamos que todas as não conformidades foram realizadas as tratativas garantindo a qualidade dos Hemocomponentes.

# ATIVIDADES DA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

- No mês de Outubro/2020, a revitalização do Hemocentro de Ceres é concluída, a área edificada foi revitalizada, com pintura geral dos ambientes, readequação da rede elétrica, composição de corrimão de proteção e troca de portas. Além disso, a recepção da unidade conta agora com balcão normatizado para atendimento dos usuários, contendo sinalizações adequadas, dando mais segurança aos doadores. A unidade contará também com área própria de estacionamento, para melhorar o acolhimento e dar mais conforto e comodidade aos colaboradores e usuários da região.

- Nos dias 7 e 8 de outubro, os colaboradores do Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz receberam a dose de reforço da vacina Tríplice Viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, da Pneumo23, que protege contra a pneumonia, e da H1N1, contra a gripe. As doses foram divididas entre grupos: aqueles com idade entre 20 e 49 anos, que foram vacinados com a Tríplice Viral, e aqueles maiores de 50 anos, que receberam a dose da Pneumo23. Já as vacinas contra H1N1 foram aplicadas naqueles que ainda não haviam recebido a dose ao longo dos últimos 12 meses.

## O Hemocentro apoia campanha da Abrale sobre doença rara no sangue, sempre atenta ao cuidado com os pacientes portadores de doenças hematológicas, a Hemorrede Pública de Goiás se une ao departamento de Apoio ao Paciente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) para promover a conscientização sobre a Trombocitopenia Imune Primária (PTI). Considerada uma doença rara, a PTI é causada pela baixa contagem das plaquetas sanguíneas e teve seu dia de conscientização celebrado no último dia 30 de setembro.

## No mês de Outubro/2020, foi implantado o sistema de agendamento das doações através do endereço eletrônico agenda.hemocentro.org.br e do telefone 0800 642 0457, buscando garantir mais agilidade no atendimento nas unidades de todo Estado.

- Realizada a estruturação da nova versão do organograma na Hemorrede Pública Estadual

## O Secretário de Saúde fez vistoria na obra do Hemocentro Coordenador, Ismael Alexandrino, esteve no dia 27 de outubro, no Hemocentro Coordenador Prof. Nion Albernaz para vistoriar as obras de ampliação e reestruturação da unidade responsável pela coordenação da Hemorrede em todo o Estado. Acompanhado por diretores da unidade e pelos assessores técnicos do Instituto, responsáveis pela obra, ele percorreu todas as instalações e conversou com os operários.

## SERVIÇO DE COLETA

- No dia 01 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 40 (quarenta) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia na OVG. Ao todo foram realizados 55 (cinquenta e cinco) cadastros de doadores de Sangue e 30 (trinta) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tendas.

- No dia 03 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 60 (sessenta) novas doações de sangue em ação realizada em Trindade na Faculdade Aphonsiano. Ao todo foram realizados 66 (sessenta e seis) cadastros de doadores de Sangue e 41 (quarenta e uma) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tendas.

- No dia 08 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 21 (vinte e uma) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia na Secretaria da Educação SEDUCI. Ao todo foram realizados 41 (quarenta e um) cadastros de doadores de Sangue e 19 (dezenove) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tendas.

- No dia 10 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 29 (vinte e nove) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia na Farmácia Ultramédica. Ao todo foram realizados 43 (quarenta e três) cadastros de doadores de Sangue e 15 (quinze) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foi utilizado uma tenda 05x05.

- No dia 15 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 21 (vinte e uma) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia no Condomínio Portal do Sol 1 ao todo foram realizados 24 (vinte e quatro) cadastros de doadores de Sangue e 4 (quatro) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foi utilizado uma tenda 10x10 metros.

- No dia 16 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 39 (trinta e nove) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia no Condomínio Jardins Florença. Ao todo foram realizados 55 (cinquenta e cinco) cadastros de doadores de Sangue e 21 (vinte e um) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foram utilizadas duas tendas 06x06 metros.

- No dia 17 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 27 (vinte e sete) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia no Condomínio de Casas/ Setor Negrão de Lima. Ao todo foram realizados 32 (trinta e dois) cadastros de doadores de Sangue e 13 (treze) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foi utilizado uma tenda 06x06 metros.

- No dia 20 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 45 (quarenta e cinco) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia no PAÇO MUNICIPAL. Ao todo foram realizados 54 (cinquenta e três) cadastros de doadores de Sangue e 22 (vinte e dois) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foi utilizado duas tendas 06x06.

- No dia 22 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 21 (vinte e uma) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia no SESI Jardim Planalto. Ao todo foram realizados 31 (trinta e um) cadastros de doadores de Sangue e 14 (catorze) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tendas.

- No dia 23 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 36 (trinta e seis) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia na Confecção Di Paula Moda Fitness. Ao todo foram realizados 49 (quarenta e nove) cadastros de doadores de Sangue e 22 (vinte e dois) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tendas.

- No dia 24 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 46 (quarenta e seis) novas doações de sangue em ação realizada em Aparecida de Goiânia na Igreja São João Batista. Ao todo foram realizados 66 (sessenta e seis) cadastros de Sangue e 29 (vinte e nove) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tenda.

- No dia 27 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 50 (cinquenta) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia, na Cargill. Ao todo foram realizados 59 (cinquenta e nove) cadastros de doadores de Sangue e 24 (vinte e quatro) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tenda.

- No dia 28 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 47 (quarenta e sete) novas doações de sangue em ação realizada em Senador Canedo na Tescan. Ao todo foram realizados 61 (sessenta e um) cadastros de doadores de Sangue e 25 (vinte e cinco) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia não foi utilizado tenda.

- No dia 30 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 31 (trinta e uma) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia, na comunidade Deusdara. Ao todo foram realizados 41 (quarenta e um) cadastros de doadores de Sangue e 14 (catorze) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foi utilizado 1 tenda 06x06 metros.

- No dia 31 de outubro/2020, a unidade do Hemocentro de Goiás arrecadou 25 (vinte e cinco) novas doações de sangue em ação realizada em Goiânia, na primeira Igreja Batista de Goiânia. Ao todo foram realizados 31 (trinta e um) cadastros de doadores de Sangue e 6 (seis) novos cadastros de Medula Óssea. Nesse dia foi utilizado 1 tenda 03x03 metros.

## SERVIÇO DE CAPTAÇÃO

No transcorrer do mês de outubro/2020, as técnicas do setor, efetuaram a busca ativa de novos parceiros de diversos segmentos para realização das Campanha Externas, bem como para abertura de Campanhas Internas, as quais foram articuladas por meio de e-mail, contato telefônico, WhatsApp e visita técnica in loco ,bem como, a efetivação de parceiros existentes no setor de Captação, com o objetivo de idealizá-los para realização de Campanhas Externas a cada três meses junto a este Hemocentro Coordenador.

No decorrer dos contatos estabelecidos junto aos órgãos públicos e privados de diversos segmentos, foi encontrado inúmeras dificuldades com relação a adesão dos mesmos, para realização das Campanhas Externas, devido ao momento de Pandemia o qual o mundo está vivendo. A oportunidade, os mesmos relatam a necessidade da redução da jornada de trabalho dos colaboradores desde o início da Pandemia, ficando inviável firmar compromisso junto a este Hemocentro para realização da ação proposta.

Este mês em exercício não houve demanda espontânea para realização das Campanhas Externas, ou seja, as técnicas deste setor de Captação, realizou diariamente contatos telefônicos, WhatsApp com os parceiros efetivos para realização de novas campanhas, bem como pesquisa via internet para a busca de novas parcerias.

No transcorrer do mês de outubro, houve uma queda significante de ligações recebidas no setor de captação conforme gráfico, inclusive para solicitação de campanhas externas. No transcorrer do mês as técnicas responsáveis pelo setor de Captação de Doadores receberam aproximadamente 344 (trezentos e quarenta e quatro) ligações telefônicas para repasse de informes em geral.

Outra ferramenta de uso diário do Setor de Captação, são os contatos virtuais via e-mail, que também houve uma grande queda no decorrer do mês, principalmente em relação a solicitação de Campanhas Externas, o que impacta negativamente na manutenção do estoque de sangue. Neste mês as técnicas responsáveis pelo setor de Captação, receberam e/ou encaminharam aproximadamente 210 (duzentos e dez ) contatos virtuais para informes em geral conforme demanda apresentada.

Foi elaborado o Cronograma das coletas externas, contendo a análise da solicitação, bem como o resultado das campanhas anteriores dos parceiros efetivos e encaminhado a Diretoria Geral deste Hemogo, para análise e autorização. Posteriormente foi elaborado o cronograma para realização das visitas técnicas junto aos responsáveis pela solicitação da campanha. As visitas são agendadas conforme disponibilidade do solicitante, sendo contatados com antecedência para verificar a disponibilidade dos mesmos. Todas as visitas realizadas, conta com a participação ativa de uma técnica deste setor, o motorista responsável pela condução da Unidade Móvel e o eletricista que avalia a capacidade da energia do local onde será realizada a Campanha Externa, sendo o responsável pela ligação da mesma no dia da realização da ação programada. O objetivo da visita técnica, é o estabelecimento de vínculo de respeito e confiança junto ao parceiro contactado, na tentativa de fidelizar a parceria pré-estabelecida, bem como detectar os possíveis ajustes do local em tempo hábil para realização da ação sem nenhum transtorno para a equipe da coleta externa e solicitante, bem como, avaliar a estrutura física do local e as instalações seguindo orientações da legislação vigente. Neste mês, foram realizadas 10 (dez) visitas técnicas in loco, sendo preenchido o Checklist, assinatura do solicitante e/ou responsável pelo acolhimento da equipe de trabalho no Termo de Compromisso e logo após foi elaborado o relatório técnico de cada visita realizada, contendo todas as informações precisas em comum acordo com a equipe responsável pela atividade, os quais se encontram em arquivo deste Setor de Captação.

Neste mês, houve a participação da técnica social deste setor de Captação de Doadores, durante a realização de uma Campanha Externa.

Neste mês, foram programadas 17 (dezessete) campanhas externas, porém 02 (duas) foram canceladas pelo solicitante por falta de público interessado na doação de sangue devido o momento de Pandemia o qual estamos vivendo, o que impacta negativamente no estoque de sangue deste Hemocentro. Contudo foram realizadas 15 (quinze) Campanhas de Coletas Externas, sendo Coleta de Sangre e Cadastro de Medula Óssea.

Para realização das respectivas ações, o Setor de Captação realizou a busca ativa de novos parceiros, através de pesquisa via internet, ligações telefônicas, WhatsApp e e-mail, tendo em vista a ausência de demanda espontânea de pessoas interessadas em realizar Campanhas Externas. Foram realizados ainda, contatos virtuais aos parceiros efetivos que consta no banco de dados deste setor de Captação para promoção de ações externas. Para tanto o setor de Captação contou com o apoio da Diretoria Geral deste Hemocentro para o alcance dos objetivos.

No transcorrer do mês, foram feitos contatos telefônicos e mensagens via WhatsApp constantemente junto aos parceiros contactados para motivá-los com relação a sensibilização e divulgação das campanhas programadas, bem como, verificar se os ajustes que foram detectados no ato da visita técnica foram sanados para realização da ação conforme programado, esclarecer dúvidas com relação aos critérios para doação voluntária de sangue dentre outros conforme a necessidade de cada solicitante responsável pela ação.

Com base nos resultados obtidos, foi observado que houve uma queda significante no número de doadores voluntários de sangue no transcorrer das campanhas externas, onde os respectivos solicitantes das ações, verbalizaram as dificuldades enfrentadas no decorrer do trabalho de sensibilização junto ao público-alvo em virtude da Pandemia.

Com base nos depoimentos verbalizados de cada solicitante, percebe-se que houve interesse dos mesmos para realização de posteriores ações e efetivações de parcerias junto a este HEMOGO. Destaque para as campanhas externas realizadas no Instituto Aphonsiano  localizado na Cidade de Anápolis-GO, Secretaria de Finanças - SEFIN   - Paço Municipal, Paróquia São João Batista, Cargill Alimentos ambas localizadas na Cidade de Goiânia e coleta realizada na  TESCAN - Condomínio de Distribuidoras de Combustíveis localizada na cidade de Senador Canedo-Go as quais alcançaram um grande número de  doadores voluntários de sangue o que contribuiu de forma significativa para a manutenção do estoque de sangue.

No transcorrer do mês, foram enviados 21 (vinte e um) e-mails contendo o anexo da carteira do REDOME em resposta a solicitação do doador que realizou contato com este setor de Captação via ligação telefônica e e-mail.

Este mês, as ligações para agendamento / informes sobre o  Plasma Convalescente, para o Projeto de Pesquisa, que é de responsabilidade do Hemocentro Coordenador de Goiás Prof. Nion Albernaz, sob orientação da Secretaria de Estado de Saúde, diminuiu consideravelmente, onde recebemos, 45 (quarenta e cinco) dentre elas não houve interesse para cadastro no Banco de Dados.

Foram recebidos ainda 14 (quartoze) contatos virtuais no e-mail que foi criado pela Assessoria Técnica – ASTEC do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, para esclarecimento de dúvidas sobre o Plasma Convalescente, os quais foram monitorados e respondidos diariamente conforme demanda apresentada.

Foram realizados 21 (vinte e um) acompanhamento de controle de estoque junto ao setor de Distribuição deste Hemocentro, de acordo com o controle realizado diariamente, foi observado a necessidade de convocar doadores do Grupo Sanguíneo O- Negativo, sendo estes através de ligações telefônicas.

Este mês, foram feitas aproximadamente 294 (duzentos e noventa e quatro) contatos telefônicos para convocação de doadores voluntários para doação de plaquetas por aférese, dentre eles 98 (noventa e oito) foram agendados, destes 48 (quarenta e oito) efetivaram a doação, 12 (doze) foram inaptos e 50 (cinquenta) não compareceram.

## GERÊNCIA DE PESSOAS

Índice de Absenteísmo e Turnover

Reuniões

No dia 29 de outubro foi feito um Treinamento pela Equipe da SES sobre as novas mudanças nas avaliações do SIADI, realizada via plataforma ZOOM com equipe do RH/DGP da SES, onde estiveram presentes os colaboradores da GEP/HEMOGO, as Diretoras: Denyse Goulart, Núbia Borges, Ana Cristina Mendes e cada coordenador dos setores tanto do Hemocentro Coordenador quanto da Hemorrede e participação de representantes de outras unidades hospitalares. Assim foi informado os novos prazos para Avaliação, Acréscimos de 2 níveis no escalonamento, as alterações nos valores de recebimento dos mesmos, as Licenças para Tratamento de Saúde antes era 120 dias agora somente 60 dias, os valores serão distribuído de forma uniforme aos servidores, os servidores removidos  serão avaliados de forma proporcional aos dias que ficou presente na unidade.

Acolhimento e entrevista de desligamento

No mês de outubro/2020 os novos colaboradores foram apresentados ao Hemocentro Coordenador, sendo os (as) novos (as) colaboradoras da Diretoria, Escritório da Qualidade, orientamos como fazer preenchimento da folha de ponto e orientamos em relação a justificativa na escala. Alguns dos novos colaboradores estão registrando presença assinando folha manual com a supervisão dos gestores imediato, devido o sistema que cadastramos os novos colaboradores estarem passando por atualização, não sendo possível realizarmos os cadastros. Informamos ainda que tivemos apenas 1 (um) desligamento neste mês no Hemocentro Coordenador.

## SETOR DE FARMÁCIA

Farmácia Clínica

Foram atendidos 178 pacientes que realizam tratamento com os fatores de coagulação em domicílio, os quais são devidamente treinados para realizar a infusão do medicamento.

Salientamos que devido às medidas para o enfrentamento da pandemia instalada no Brasil da doença viral COVID 19, e de acordo com normas do MS (Ofício Circular nº 18/2020/CGSH/DAET/SAES/MS, estamos dispensando doses para 02 (DOIS) meses de medicamentos para tratamento de profilaxia, desde o dia 20/03/2020.

Cadastro e Início de Tratamento com Fatores de Coagulação

Foram cadastrados 03 novos pacientes no Sistema Coagulopatias HemovidaWeb do Ministério da Saúde para início do tratamento no Hemocentro Coordenador

| QUADRO 1- CADASTRO DE PACIENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA CADASTRO | INICIAIS DO PACIENTE | CID |
| 14/10/2020 | GCM | D.68 |
| 15/10/2020 | FSSR | D.68 |
| 15/10/2020 | SSC | D.68 |

Dispensação de Fatores de Coagulação para Tratamento Ambulatorial e Hemorrede

Foram dispensadas 27 requisições de fatores de coagulação para tratamento de pacientes atendidos no ambulatório do Hemocentro de Goiás e 23 para as Unidades da Hemorrede que prestam assistência a esses pacientes.

Atenção farmacêutica aos pacientes cadastrados no Programa de Coagulopatias Hereditárias no Sistema Hemovida Web

Foram feitas 05 consultas farmacêuticas presenciais e diversas orientações aos pacientes via teleconsultas e WhatsApp. Devido a reforma predial e às medidas de isolamento para o enfrentamento da pandemia da doença viral COVID 19, houve redução dos agendamentos das consultas presenciais.

| Data | Iniciais do Paciente | CID |
| --- | --- | --- |
| 13/10/2020 | A M C | D66 |
| 15/10/2020 | F L J M | D66 |
| 26/10/2020 | J L B F | D66 |
| 28/10/2020 | C L B | D68 |
| 29/10/2020 | W NG | D67 |

Relatórios de Consumo de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Foi realizado indicador do consumo de EPIs por funcionário, de cada setor do Hemocentro Coordenador no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, conforme demonstrado no quadro 6 e gráficos 1 a 5 a seguir:

| DESCRIÇÃO | AMBULATÓRIO | COLETA SANGUE | DISTRIBUIÇÃO | LAB. DE ANÁL. CLÍN. | PROCESSAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/ 100 UND | 60 | 193 | 80 | 107 | 167 |
| MASCARA DESC. PROT.TRIPLA C/ ELASTICO | 13 | 55 | 1* | 25 | 17 |
| TOUCA CIRÚRGICA EM NÃO TECIDO | 5 | 14 | 20 | 7 | 22 |
| AVENTAL DESCARTAVEL GRAM 50 P/ PROCEDIMENTO | 10 | 13 | 16 | 6 | 11 |

* Máscara N95

## DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO

- Neste mês de outubro/2020, o Departamento de Apoio Logístico/HEMOGO, prosseguiu com as atividades rotineiras, sendo elas: elaboração de solicitação de compras, solicitação de pagamento do projeto Hemorrede de Goiás, recebimento e repasse das mercadorias aos setores, etiquetamento e inclusão no controle patrimonial, quando é o caso. Também é feito o acompanhamento nas entregas dos bens patrimoniais e insumos nos locais estabelecidos, atualização no controle de patrimônio, acompanhamento na conferência dos bens móveis ativos deste Instituto.

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA

Segue escala e relação de km rodados no mês de OUTUBRO/2020 RS:

| - VAN / PRX 2319 – HEMOCENTRO |  |
| --- | --- |
| - VOYAGE / PRV 8629 12X36 – HEMOCENTRO |  |  |
| - VOYAGE ADM / PRV 8519 – HEMOCENTRO |

Cronograma de Coletas Unidade Móvel

Cronograma de Coletas Unidade Móvel

Suporte nas atividades do Hemocentro.

O departamento de Logística – GELOG informa que oferecemos apoio e suporte às atividades da HEMORREDE do Estado de Goiás.

Manutenções preventivas e corretivas nas unidades móveis, controle e adequação das rotas, elaboração e liberação de rotas emergenciais de hemocomponentes (rotas extras).

No mês de outubro realizamos a manutenção das rotinas de imunhematologia do doador das UCTs no Hemocentro Coordenador, gerando melhoria significativa devido a metodologia utilizada.

Visitas na unidade para acompanhamento em manutenções preventivas e corretivas na frota veicular.

Acompanhamento na adequação da climatização da Unidade Móvel de coleta (após execução dos reparos).

## INFORMÁTICA

Atividades HelpDesk Hemocentro

Total de atendimentos: 199

OS´s fechadas versus dia de abertura: 86,4% fechadas no mesmo dia de sua abertura.

OS´s fechadas versus hora de abertura: 75% fechadas na mesma hora em que foram abertas.

## ENGENHARIA CLÍNICA

Relação Das Ordens De Serviços

Analisando o gráfico (Anexo 1), é possível verificar que no mês de outubro de 2020, foram abertas 201 ordens de serviços, sendo 97 para manutenção preventiva, 70 para calibração, 26 para corretiva, 03 para instalação, 02 para qualificação, 02 para verificação e 01 para recolhimento. Das 201 ordens de serviços abertas, foram concluídas 74 ordens de serviços que serão especificadas no tópico “Relação das Manutenções” e 127 ordens de serviços ficaram pendentes para manutenções preventivas, calibração e corretivas e serão executadas no mês subsequente. As corretivas referem-se a equipamentos que estão aguardando o recebimento de peças, serão realizadas no próximo deslocamento ou estão aguardando terceiros (empresas comodantes). Já as preventivas e calibrações são do Hemocentro Regional de Catalão, do Hemocentro Regional de Ceres e serão concluídas em novembro.

# Relação Das Manutenções (Anexo 2)

Analisando os tipos de manutenções que foram concluídas no mês de outubro de 2020, é possível verificar que foram fechadas 74 ordens de serviços. Além dessas, foram executadas mais 45 ordens de serviços que estavam pendentes em meses anteriores, totalizando 119 ordens de serviços concluídas no período de 01 a 31 de outubro, conforme (Anexo 2). Continuando a análise dos tipos de manutenções, é possível verificar que das 119 ordens de serviços fechadas, 97 ordens de serviços representam os atendimentos dos planos de manutenções preventivas e calibração, 18 ordens de serviços representam manutenções corretivas que abrange uma série de ações que visam o perfeito funcionamento dos equipamentos/setores, 02 ordens de serviços para qualificação e 01 ordem de serviço para instalação de válvula de oxigênio em bala para o Hemocentro Regional de Catalão.

# Taxa De Atendimento Por Unidade Da Hemorrede (Anexo 3)

## Porangatu

Foram concluídas 47 ordens de serviço na Unidade de Coleta e Transfusão de Porangatu, tais chamados foram manutenções preventivas, calibrações e corretivas.

## Goiânia

Foram concluídas 39 ordens de serviço no Hemocentro Coordenador, tais chamados foram para manutenções preventivas, calibrações e corretivas.

## Jataí

Foram concluídas 29 ordens de serviço no Hemocentro Regional de Jataí, tais chamados foram para manutenções preventivas, calibrações e recolhimento de uma centrífuga fora de uso, que foi devolvida ao Almoxarifado do Hemogo.

## Ceres

Foram concluídas 02 ordens de serviço para Hemocentro Regional de Ceres, tais chamados foram para qualificação.

## Catalão

Foi concluída 01 ordem de serviço para Hemocentro Regional de Catalão, tal chamado foi para troca da bala de oxigênio, que tinha acabado.

## Quirinópolis

Foram concluídas 01 ordem de serviço para Unidade de Coleta e Transfusão de Quirinópolis, tal chamado foi para manutenção corretiva de um aparelho de pressão digital de braço que não estava ligando.

# Demandas de Outubro/2020 Que Não Possuem Ordens de Serviços

Controle e alimentação do software (Effort by Globalthings);
Visitas periódicas as unidades da Hemorrede;
 Acompanhamento de processos de manutenções;
Auditoria e acompanhamento do plano de manutenções de terceiros;
Relatório técnico sobre especificações de equipamentos médico hospitalares/laboratoriais para aquisições;
Auxílio na mudança dos equipamentos da Distribuição/Transfusão para nova sala;
Participação de reunião Núcleo de Segurança do Paciente e do Ciras;
Assessoria nos processos de aquisição de equipamentos.

# Relatórios Técnicos

1. REC N. 053/2020: Aquisição de gaxeta para câmara de conservação de Porangatu;
2. REC N. 054/2020: Parecer técnico sobre novas prospostas para aquisição de equipamentos e móveis para Hemorrede;
3. REC N. 055/2020: Aquisição de motor de regulagem de bicicleta magnética;
4. REC N. 056/2020: Parecer técnico sobre item esfigmomanômetro do Processo 2020003874.

# Histórico de Atividades da Engenharia Clínica 2019/2020

A Rosso Tecnologia Médico Hospitalar começou suas atividades nas unidades da Hemorrede na última semana de agosto de 2019, por meio de contrato firmado entre a empresa e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH). Desde então já foram executadas milhares de ordens de serviços de manutenção corretiva, preventiva, calibração, qualificação, instalação, verificações em equipamentos médicos hospitalares/laboratoriais, bem como orientações acerca do parque tecnológico aos colaboradores dos diversos setores do Hemocentro Coordenador e demais unidades pertencentes a Hemorrede Pública de Goiás.

Em 10 de setembro de 2019, foi adquirido o software de gestão Effort by Global Things. Desde então até o 31 de outubro de 2020 foram abertas 2069 ordens de serviço pelo software. Dessas 1915 foram concluídas. (Anexo 4). Dentre as 2069 ordens abertas 716 foram para calibração, 676 para manutenção preventiva, 491 para manutenção corretiva, 92 para qualificação, 74 de instalação, 10 para verificação e 06 para recolhimento, conforme o gráfico (Anexo 5), além de outras para orientação, aquisição e movimentação.

Para cumprir tais ordens de serviços a equipe de Engenharia Clínica percorre semanalmente as unidades da Hemorrede: Hemocentro Regionais, Unidades de Coleta e Transfusão e Agências Transfusionais, dispostas ao longo do território do Estado de Goiás. Desde agosto de 2019 até o dia 31 de outubro de 2020 foram feitos 89 deslocamentos de Goiânia para as unidades da Hemorrede.

ESCRITÓRIO DA QUALIDADE

- O Escritório da Qualidade realizou a elaboração e a padronização do Manual de Transfusão e Programa de Controle de Infecção Relacionadas à assistência à Saúde.

- Foi feita reunião para padronização de todos os documentos da Hemorrede Pública Estadual após a finalização das documentações do Hemocentro Coordenador. Foram enviados os modelos de documentos com registro QR-CODE para os Hemocentros Regionais e UCT´S, sendo enviados as documentações dos Procedimentos Operacional Padrão, Plano de Contingência, Manual de Biossegurança, POP Hemorrede condutas com acidente de trabalho. Na oportunidade foram finalizados os PGRSS de todas as unidades.

- No mês de outubro não foram notificados casos suspeitos e/ou confirmados de   COVID -19 na HEMORREDE, para informação dos profissionais de enfermagem no sistema COFEN (Conselho Federal de Enfermagem).

- Reunião por videoconferência com os responsáveis pelo Projeto de Pesquisa do Plasma Convalescente com intuito formalização das ações de credenciamento de novas unidades (HCC, HDT, HMAP) que serão incluídas na pesquisa do plasma convalescente aumentando a adesão dos casos.

- Diariamente são realizados a busca ativa dos pacientes randomizados para participação do   Projeto de Pesquisa do Plasma Convalescente objetivando formalizar ações de registro e estudo dos eventos adversos após infusão do plasma convalescente para tratamento da COVID-19 e discussão no Comitê de Eventos Adversos;

- Reunião Comissão Núcleo de Segurança do Paciente para apresentação dos indicadores de notificação extraídos do sistema SIQSPH, apontando os setores que mais realizaram notificações e tratativas. Apresentação da matriz de prioridades para discussão entre os setores e orientação para notificação dos eventos adversos.

Atividades realizadas mensalmente nas ações de vigilância em saúde e Gerenciamento de Resíduos

Gerenciamento de Resíduos

- Treinamentos periódicos da equipe do HEMOGO, Hemorrede, terceirizados e estagiários em Gerenciamento de Resíduos;

- Envolvimento dos servidores no gerenciamento de resíduos;

- Aquisição, identificação e disponibilização de lixeiras nas áreas do Hemocentro de forma padronizada;

- Acompanhamento e análise dos indicadores relacionados ao gerenciamento de resíduos;

- Monitoramento de pesagem diária dos resíduos gerados;

- Monitoramento da coleta dos resíduos gerados;

- Inspeção de resíduos;

- Apoio na execução do contrato de gestão das empresas coletoras de resíduos da Hemorrede;

- Realização do Diagnóstico dos resíduos do Hemocentro;

- Reunião Comissão Gerenciamento de Resíduos

Hemovigilância

Notificações Realizadas de Sorologias Positivas

No mês de Outubro foram realizadas 10 notificações com sorologias positivas, dentre elas estão: Anti – HCV, CHAGAS e  HBsAG. Foram notificadas na 1ª amostra 06 Anti - HCV e 01  HBsAG, 03 Chagas.

Resultados Sorológicos Gerais

No mês de Outubro de todos as Sorologias que foram identificados nos exames laboratoriais Sifilis foi a que mais evidenciada no período. As sorologias identificadas neste mês foram: Anti- Hbc, Sifilis, HBsAG, Anti-HTLV, Anti-HCV, Anti-HIV, conforme no gráfico abaixo, e com seus valores em número absoluto.

Retrovigilância

Neste mês não foi aberto nenhum processo de Retrovigilância, pois segundo portaria  MS de nº 5/2017, a Retrovigilância é a parte que trata da investigação retrospectiva relacionada á rastreabilidade das bolsas de doação anteriores de um doador que apresentou soroconversão/viragem de um marcador ou relacionada a um receptor de sangue que veio a apresentar marcador reagente/positivo para uma doença.

Processos de convocação de doadores.

No mês de Outubro/2020 foram convocados 61 doadores que tiveram sorologia positiva na primeira amostra, e foram comunicados por via AR’s (cartas), para que comparecessem para realizarem a coleta do exame de segunda amostra confirmatória do marcador reagente no  1º exame. Compareceram apenas 8  para coleta de segunda amostra. Nenhuma AR´s foi devolvida. Via SINAM foram realizadas 10 notificações de sorologias positivas.

Demais atividades hemovigilância

- Rastreabilidade de doadores com sorologia reagente;

- Convocação de doadores para repetição dos testes sorológicos - coleta de 2ª amostra - através de cartas com aviso de recebimento (AR);

- Convocação de doadores para repetição dos testes sorológicos por busca fonada que tiveram AR's devolvidas;

- Realização e encaminhamento das notificações compulsórias de Hepatites à Vigilância Sanitária Municipal;

- Realização e encaminhamento das notificações compulsórias de Chagas à Vigilância Sanitária Municipal;

- Realização e encaminhamento da relação de doadores que não compareceram para coleta de segunda amostra à Vigilância Sanitária Municipal;

- Realização e encaminhamento de relatório de todos os doadores que apresentaram sorologia reagente à Vigilância Sanitária Municipal, conforme semana epidemiológica vigente;

- Identificação de doadores que apresentaram soroconversão;

- Instauração e encerramento de processo de Retrovigilância, com a devida identificação aos órgãos competentes;

- Notificações de eventos adversos imediato e tardios referentes ao uso de sangue e componentes (NOTIVISA);

- Notificações de reações adversas ocorridas no Hemocentro de Goiás e nas Unidades de Saúde que não possui o cadastro necessário, referentes ao uso de sangue e componentes (NOTIVISA);

- Elaboração e atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão para as ações da Hemovigilância;

- Apoio técnico na qualificação das equipes do Hemocentro Coordenador e Hemorrede Pública, Privada e Filantrópica;

- Treinamentos periódicos da equipe do HEMOGO, Hemorrede, terceirizados e estagiários em Hemovigilância.

- Serviços de Controle e Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (SCIRAS)

- Acompanhamento do estado vacinal dos servidores, estagiários, residentes e colaboradores prestadores de serviço na Unidade;

- Acompanhamento do cronograma, monitorização e avaliação da efetividade do programa de desinsetização da Unidade;

- Solicitação de limpeza da caixa d'água;

- Monitoramento e controle da análise microbiológica da água para consumo humano na Unidade;

- Treinamentos anual da equipe do HEMOGO em biossegurança e descarte de resíduos;

- Treinamentos periódicos para a Hemorrede, terceirizados e estagiários em biossegurança.

- Revisão anual dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP's) do setor;

- Controle e Combate a dengue;

- Gestão do Contrato do Serviço de Higienização Limpeza;

- Acompanhamento e monitorização do Serviço de Higienização e Limpeza;

- Elaboração e atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão referente ao SCIRAS.

- Acompanhamento do cronograma de execução de obras, avaliando e propondo medidas que diminuam o impacto das intervenções a serem executadas.

- Acompanhamento da análise microbiológica da água para consumo Humano.

- Análise dos POPS´s de Higienização e Limpeza da Empresa Terceirizada Interativa.

- Inspeções para adequação dos borrifadores e produtos de higienização e desinfecção das unidades da Hemorrede.

Núcleo de Segurança do Paciente

A política de Qualidade e Segurança do Paciente do Hemocentro estabelece diretrizes quanto a padronização e melhoria contínua dos processos administrativos, assistenciais e de apoio para promoção de um atendimento seguro ao usuário. Um dos temas que compõe: Oportunidade de melhoria com as notificações internas de eventos adversos para segurança do paciente/ doador.

Classificação de Incidentes e Eventos

Gestão por Processos

O HEMOGO adotas modelo de gestão por processos, por isso a negociação entre as partes para pactuar o contrato e interação de processos, com o detalhamento dos requisitos de qualidade para cada setor que esta envolvido. Isso possibilita o acompanhamento de possíveis quebras contratuais e falha nos processos que podem gerar algum dano nos elos existentes entre as áreas. O NQSP realiza o acompanhamento das ocorrências de quebra de contrato recebidas e inicia o processo de análise dessas quebras contratuais. O aceite é evidenciado através da ferramenta web SIQSPH, recebido pelas áreas e unidades. Cabe a análise ser feita em até 15 dias pelo líder do processo, e a execução em 30 dias, com a verificação pelo coordenador e diretor até 15 dias. A responsabilidade sobre a gestão da segurança do paciente no Hemocentro é compartilhada entre os níveis estratégicos tático e operacional, como: Diretoria – Diretrizes; comissão – análise; núcleo – monitoramento; gestores- execução

Classificação de Incidentes e Eventos

fonte: manual ONA

Ferramenta de Notificação de Não Conformidade da Hemorrede Publica de Goiás

Para melhoria dos processos a utilização da ferramenta de notificação permite agilidade e organização em tempo hábil para realizar as ações de melhoria contínua.

Gestão de Riscos

Probabilidade de ocorrência  de um evento que afeta a integridade do paciente, da equipe de saúde, da comunidade, reputação, estrutura, estabilidade financeira ou funcionamento organizacional, onde o serviço está inserido (OMS,2009 e ISQUA, 2013/ONA,2018).  A gestão de risco do Hemogo se faz através da ferramenta  da Matriz GUT, cuja essa esta inserida no sistema de notificação para classificação.

No mês de Outubro/2020 foram registradas 32 notificações de não conformidade.  O setor que mais notificou foi o Escritório da Qualidade com um total de 11 notificações sendo a maioria delas por falha de documentações, em sequência temos o setor de Coleta com 7 notificações. Outros setores e unidades seguem como mostra o gráfico neste relatório. Os tipos de incidentes notificados foram: gestão organizacional, comunicação, identificação, infraestrutura, procedimento clínico, tecno vigilância, assistencial, processo/ qualificação, falha de comunicação, identificação segundo taxonomia da OMS. Já os que mais receberam notificações foram HR Rio Verde, os demais seguem como gráfico neste relatório. No mês de Outubro/2020 houve um aumento das notificações, com isso evidenciamos que os setores estão evoluindo gradativamente porém as tratativas ainda precisam ser realizadas em tempo hábil, das 31 notificações realizadas, 17 receberam tratativas e 15 ainda se encontram pendentes nos setores para serem tratadas. Ações de melhoria, e reforço sobre as notificações estão sendo realizadas pelo NSP e Escritório da Qualidade.

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DO GERENCIAMENTO DE TRATATIVAS DAS NOTIFICAÇÕES

## AMBULATÓRIO

- Treinamentos realizados no mês de Outubro/2020.

| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.10.2020 | Curso Segurança do Paciente realizada pela Escola de Governo (Bianca, Lucimar, Janaina e Fátima) | Maria de Fátima Delfino |
| 2 | 14.10.2020 | Treinamento POP – Higienização dos galões plásticos | Maria de Fátima Delfino |
| 3 | 20.10.20 | Discussão caso clínico sobre Hemofilia A | Maria de Fátima Delfino |

Estatística de Procedimentos Realizados pela Equipe Multiprofissional

Estatística de Atendimento Médico e Não Médico

## NUTRIÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020

- Planejamento das atividades de compras de gêneros alimentícios para o Hemocentro Coordenador e Hemorrede;

- Efetuação dos pedidos de lanches perecíveis para o Hemocentro Coordenador (coleta interna e externa) e as unidades da Hemorrede;

- Realização do recebimento e armazenamento diário de gêneros alimentícios perecíveis no Hemocentro Coordenador;

- Realização do recebimento e armazenamento semanal de gêneros alimentícios secos (bolachas) para as unidades da Hemorrede;

- Retirada de mercadorias (sucos e doces) no fornecedor, para abastecimento o Hemocentro Coordenador e Hemorrede;

- Acompanhamento e ajuste diário dos quantitativos dos gêneros alimentícios perecíveis, objetivando a redução das sobras e desperdícios;

- Dispensação de produtos alimentícios para todas as unidades da Hemorrede;

- Execução dos fechamentos, conferências e solicitações de pagamentos do Hemocentro Coordenador e Hemorrede;

- Supervisão semanal dos cardápios da empresa terceirizada que fornece as refeições para os pacientes, doadores, servidores, celetistas e plantonistas de acordo com as necessidades nutricionais, com base no perfil nutricional da clientela, respeitando os hábitos alimentares regionais, culturais e étnicos;

- Supervisionar as fichas técnicas dos lanches e refeições das empresas terceirizadas, verificando se estão mantendo-as atualizadas;

- No dia 01/10/2020 foi realizado o Inventário de estoque, não houveram divergências entre a contagem física e o sistema Soul MV;

- Participação na reunião dia 06/10/2020 da Comissão de análise e revisão de prontuários;

- Participação na reunião dia 07/10/2020 para definição das visitas técnicas nas unidades da Hemorrede;

- Visitas técnicas as unidades da Hemorrede nos dias 08/10/2020 em Rio Verde, 09/10/2020 Jataí e Quirinópolis, 14/10/2020 Ceres, 15/10/2020 Porangatu, 21/10/2020 Iporá, 26/10/2020 Catalão, 28/10/2020 Formosa. Utilizou-se o check list para avaliação dos processos, bem como, a verificação das planilhas de preenchimento de recebimento de gêneros alimentícios, planilha de registro dos lanches consumidos pelos doadores, recibos diários dos lanches entregues na unidade, rotina de trabalho da copeira. Acompanhou-se o atendimento da copeira ao doador, avaliado a cordialidade, postura e o profissionalismo da colaboradora, o preparo do lanche, a entrega do lanche ao doador e descarte dos resíduos. Observado os cuidados da colaboradora com o controle higiênico-sanitário, como o uso das máscaras, higienização das mãos entre a mudança de atividades. Foram aplicados treinamentos de capacitação do serviço a ser executado nas copas para as colaboradoras da empresa prestadora de serviço - Interativa.

- Participação na reunião dia 23/10/2020 com a empresa Fujicom para tratar da funcionalidade dos hemoglobinômetros;

- Participação na reunião dia 29/10/2020 da Comissão de padronização de materiais e insumos de consumo hospitalar da Hemorrede;

- Participação na reunião extraordinária no dia 29/10/2020 para validação do Regimento interno da CIPA.

QUANTIDADES MENSAIS DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS:

No mês de Outubro/2020 foram realizados os seguintes atendimentos:

| Código | Procedimento | Quantidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agosto | Setembro | Outubro |
| 03.01.01.004-8 | Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada (Exceto Médico) Atendimento de Nutrição (Orientações nutricionais e Elaboração de Planos Alimentares | 0 | 24 | 10 |
|  | Total | 0 | 24 | 10 |

Obs.: Conforme orientação médica, foram suspensos os atendimentos de reavaliação devido a pandemia para evitar aglomerações.  Os atendimentos realizados foram encaminhamentos médicos e da Equipe Multiprofissional.

HEMOGO E HEMORREDE - Gêneros alimentícios:

| BOLACHAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | MÊS |  |  |
|  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| HEMOGO | 770 | 702 | 380 |
| HR CATALÃO | 180 | 360 | 0 |
| HR CERES | 0 | 0 | 360 |
| HR JATAÍ | 0 | 360 | 0 |
| HR RIO VERDE | 0 | 0 | 100 |
| UCT FORMOSA | 0 | 0 | 50 |
| UCT IPORÁ | 180 | 0 | 200 |
| UCT PORANGATU | 0 | 0 | 0 |
| UCT QUIRINÓPOLIS | 0 | 0 | 180 |

| DOCES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | MÊS |  |  |
|  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| HEMOGO | 1813 | 2004 | 2114 |
| HR CATALÃO | 240 | 96 | 240 |
| HR CERES | 312 | 192 | 240 |
| HR JATAÍ | 384 | 96 | 528 |
| HR RIO VERDE | 888 | 240 | 682 |
| UCT FORMOSA | 144 | 96 | 172 |
| UCT IPORÁ | 72 | 96 | 96 |
| UCT PORANGATU | 192 | 192 | 72 |
| UCT QUIRINÓPOLIS | 0 | 72 | 72 |

| SUCOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | MÊS |  |  |
|  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| HEMOGO | 1975 | 2151 | 2328 |
| HR CATALÃO | 432 | 288 | 288 |
| HR CERES | 312 | 192 | 240 |
| HR JATAÍ | 480 | 192 | 576 |
| HR RIO VERDE | 1056 | 336 | 792 |
| UCT FORMOSA | 144 | 192 | 240 |
| UCT IPORÁ | 144 | 72 | 96 |
| UCT PORANGATU | 192 | 192 | 24 |
| UCT QUIRINÓPOLIS | 240 | 72 | 120 |

| GELO – UTILIZAÇÃO NA COLETA EXTERNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto/alimento |  | Quantidade por mês |  |  |
|  |  | Agosto | Setembro | Outubro |
| Gelo triturado | Pedido | 11 | 16 | 15 |
|  | Consumido | 11 | 16 | 15 |
|  | Descartado | 0 | 0 | 0 |

| ALMOÇO (Refeições oferecidas aos colaboradores da coleta externa, pacientes e acompanhantes) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setor |  | Quantidade por mês |  |  |  |  |
|  |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |
| Coleta externa |  | 114 |  | 195 |  | 187 |
| Pacientes e acompanhantes |  | 39 |  | 40 |  | 41 |
| Total |  | 153 |  | 235 |  | 228 |
| Misto frio (pão mandi, presunto e queijo mussarela) PEDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE |  | MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AGOSTO |  | SETEMBRO |  | OUTUBRO |  |  |
| HEMOGO |  | 1.638 |  | 1.769 |  | 1.701 |  |  |
| HR CATALÃO |  | 215 |  | 332 |  | 217 |  |  |
| HR CERES |  | 264 |  | 216 |  | 223 |  |  |
| HR JATAÍ |  | 305 |  | 390 |  | 385 |  |  |
| HR RIO VERDE |  | 514 |  | 575 |  | 651 |  |  |
| UCT FORMOSA |  | 177 |  | 142 |  | 196 |  |  |
| UCT IPORÁ |  | 72 |  | 82 |  | 93 |  |  |
| UCT PORANGATU |  | 149 |  | 131 |  | 125 |  |  |
| UCT QUIRINÓPOLIS |  | 80 |  | 92 |  | 124 |  |  |

| Misto frio (pão mandi, presunto e queijo mussarela) CONSUMIDO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | MÊS |  |  |
|  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| HEMOGO | 1.615 | 1.757 | 1683 |
| HR CATALÃO | 214 | 320 | 213 |
| HR CERES | 263 | 211 | 219 |
| HR JATAÍ | 304 | 390 | 382 |
| HR RIO VERDE | 511 | 571 | 650 |
| UCT FORMOSA | 170 | 138 | 192 |
| UCT IPORÁ | 69 | 80 | 91 |
| UCT PORANGATU | 145 | 126 | 124 |
| UCT QUIRINÓPOLIS | 74 | 90 | 121 |

| Misto frio (pão mandi, presunto e queijo mussarela) DESCARTADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | MÊS |  |  |
|  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
| HEMOGO | 23 | 12 | 18 |
| HR CATALÃO | 01 | 12 | 04 |
| HR CERES | 01 | 05 | 04 |
| HR JATAÍ | 01 | 0 | 03 |
| HR RIO VERDE | 03 | 04 | 01 |
| UCT FORMOSA | 07 | 04 | 04 |
| UCT IPORÁ | 03 | 02 | 02 |
| UCT PORANGATU | 04 | 05 | 04 |
| UCT QUIRINÓPOLIS | 06 | 02 | 03 |

- Observações:

Hemocentro Coordenador: Nota-se que foram desprezados 18 mistos frios, sendo 06 unidades da coleta interna e 12 unidades da coleta externa, obtendo o percentual de 1,05% de descarte, por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se um discreto aumento 0,38% em relação ao descarte do mês anterior. Porém, mesmo com o aumento o percentual se encontra dentro da margem de segurança de 10%, sendo necessário manter para que sejam evitadas tais intercorrências, como a falta de lanches perecíveis aos doadores.

Hemocentro Regional – Catalão: Nota-se que foi desprezado 04 mistos frios, obtendo o percentual de 1,84% de descarte, por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se uma redução de 1,77% em relação ao descarte do mês anterior. Percebe-se que as estratégias implantadas resultaram em melhorias, será dada continuidade com o monitoramento dos processos.

Hemocentro Regional – Ceres: Nota-se que foi desprezado 04 mistos frios, obtendo o percentual de 1,79% de descarte. Justifica-se este percentual por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se uma redução de 0,52% em relação ao descarte do mês anterior. Percebe-se que as estratégias implantadas resultaram em melhorias, será dada continuidade com o monitoramento dos processos.

Hemocentro Regional – Jataí: Nota-se que foi desprezado 03 mistos frios, obtendo o percentual de 0,77% de descarte. Justifica-se este percentual por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se um discreto aumento de 0,77% em relação ao descarte do mês anterior. Porém, mesmo com o aumento o percentual se encontra dentro da margem de segurança de 10%, sendo necessário manter para que sejam evitadas tais intercorrências, como a falta de lanches perecíveis aos doadores.

Hemocentro Regional - Rio Verde: Nota-se que foi desprezado 01 misto frio, obtendo o percentual de 0,15% de descarte, por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se uma redução de 0,54% em relação ao descarte do mês anterior. Percebe-se que as estratégias implantadas resultaram em melhorias, será dada continuidade com o monitoramento dos processos.

Unidade de Coleta e Transfusão – Formosa: Nota-se que foram desprezados 04 mistos frios, obtendo o percentual de 2,04% de descarte, por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se uma redução de 0,77% em relação ao descarte do mês anterior. Percebe-se que as estratégias implantadas resultaram em melhorias, será dada continuidade com o monitoramento dos processos.

Unidade de Coleta e Transfusão – Iporá: Nota-se que foram desprezados 02 mistos frios, obtendo o percentual de 2,15% de descarte. Justifica-se este percentual por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se uma redução 0,28% em relação ao descarte do mês anterior. Percebe-se que as estratégias implantadas resultaram em melhorias, será dada continuidade com o monitoramento dos processos.

Unidade de Coleta e Transfusão – Porangatu: Nota-se que foram desprezados 04 mistos frios, obtendo o percentual de 3,20% de descarte, por se tratar de um alimento perecível com o prazo de validade de 24 horas. Observa-se uma redução de 0,61% em relação ao descarte do mês anterior. Percebe-se que as estratégias implantadas resultaram em melhorias, será dada continuidade com o monitoramento dos processos.

Unidade de Coleta e Transfusão – Quirinópolis: Nota-se que foram desprezados 03 mistos frios, obtendo o percentual de 2,41% de descarte. Observa-se um discreto aumento de 0,24% em relação ao descarte do mês anterior. Porém, mesmo com o aumento o percentual se encontra dentro da margem de segurança de 10%, sendo necessário manter para que sejam evitadas tais intercorrências, como a falta de lanches perecíveis aos doadores.

Registros fotográficos das atividades realizadas:

Nos dias 08/10/2020 e 09/10/2020 foram realizadas as Visitas técnicas nas unidades de Rio Verde, Jataí e Quirinópolis

Nos dias 14/10/2020 e 15/10/2020 foram realizadas as Visitas técnicas nas unidades de Ceres e Porangatu

Nos dias 21/10, 26/10 e 28/10/2020 foram realizadas as Visitas técnicas nas unidades de Iporá, Catalão e Formosa

## SESMT

- Com o aumento de colaboradores na obra pelo aumento da demanda, o SESMT no mês de outubro teve um trabalho mais in loco, com fiscalização e orientações, no dia 27/10/2020 foi feito a orientação com todos os profissionais da Primecon Construtora e suas prestadoras de serviços, orientamos sobre a obrigatoriedade do uso de máscara dentro do canteiro de obra conforme Decreto 9.653/2020, o veto sobre uso de adorno e o fumo dentro das dependências do Hemocentro Coordenador, inclusive a obra e a obrigatoriedade do uso dos EPI´s.

- O SESMT junto com a nutrição, fez o treinamento de integração com as novas colaboradoras prestadora de serviço Interativa (Encarregada e Copeira), orientando sobre a obrigatoriedade do uso dentro do Hemocentro Coordenador, a obrigatoriedade do uso dos EPI´s conforme cada função, sobre a importância da encarregada acompanhar seus colaboradores no desenvolvimento de suas atividades, orientando e se possível simulando a forma correta.

- Solicitamos a equipe de limpeza e conservação, para fazer a higienização nas emendas das tendas que estava com acúmulo de folhas e frutos, para que não acumular água neste período chuvoso.

- Atualização do POP de Transporte de Amostras Biológicas, Hemocomponentes e insumos para os motoristas prestadores de serviços, implantação da planilha de Higienização dos veículos e check lista na caixa de primeiros socorros.

- Foi colocado nos vidros do laboratório fitas vermelhas para sinalizar e identificar os vidros evitando assim acidentes com profissionais que possam esbarrar.

Demais atividades diárias realizados pelo setor:

- Elaboração da minuta de ofício para solicitar vacinas da Tríplice Viral e Pneumo 23 para a unidade de Jataí;

- Separação e entrega diária dos EPI`s para coleta interna e externa de acordo com a escala diária dos profissionais;

- Informativo do quantitativo de EPI´s em estoque para SES, diariamente;

- Controle de atestado de COVID19, preenchimento de relatório de investigação dos profissionais contaminados pelo COVID19;

- No dia 23/10/2020 fizemos uma reunião com Orlandina, Fernando e Carla responsáveis pela Foco Prestadora de Serviços, para alinharmos a questão das viagens, as planilhas que devem ser preenchidas até no dia da visita informando (Nome, função, setor e descrição das atividades desenvolvidas em cada setor de trabalho) para renovação do PPRA e PCMSO, ;

- No dia 01/10/2020 o SESMT e a Presidente da CIPA participou da roda de conversa apresentando o cronograma anual de ações do SESMT e a CIPA;

- No dia 06/10/2020 a Técnica de Segurança do Trabalho Lorraine S. Borges ficou a parte da manhã na obra pois estavam rebocando uma parede acima da passagem que estava disponível para os profissionais acessarem a distribuição e processamento, e para maior segurança ela ficou in loco para autorizar a passagem em momentos apropriados;

- No dia 12/10/2020 o SESMT participou da reunião da comissão de resíduos, onde havia sido levantado a questão do acesso ao abrigo de resíduos, os carros estavam parando em frente ao abrigo dificultando o acesso, mas que terá uma pequena alteração na infraestrutura da unidade e que será providenciado uma marcação para que não estacionem no local;

- No dia 26/10/2020 o SESMT participou da reunião CIRAS;

- No dia 29/10/2020 o SESMT participou da reunião de padronização;

- Liberação de Produtos da Nutrição para a Hemorrede na ausência da Nutricionista Marcela;

- Processo de solicitação de pagamento da prestadora de serviço Foco Consultoria dos serviços prestados na Hemorrede nos meses 07, 08 e 09/2020 referente a PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissional.

# ATIVIDADES NA HEMORREDE PÚBLICA DE GOIÁS

## RIO VERDE

HEMOCENTRO REGIONAL

Atividades educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |  |
|  | 06/10/2020 | Treinamento Aférese | Fátima- CEI |  |
|  | 06/10/2020 | Treinamento Impressão de Resultados de Doadores | Joice |  |
|  | 29/10/2020 | Oficina Treinamento SIADI | SES |  |

Dedetização

- O serviço de dedetização é realizado mensalmente no Hemocentro Regional de Rio Verde. A dedetização referente ao mês de outubro/2020 foi realizada no dia 29/09/2020, não sendo necessária nova aplicação.

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |  |  |
| 1 | 01/10/2020 | Predial | Reparo vazamento parede e instalação suporte para descarpak | Fracionamento / Sala de aférese | Parcialmente concluído |  |  |
| 2 | 01/10/2020 | Corretiva | Manutenção para correção de vazamento no Gerador | Gerador | Concluído |  |  |
| 3 | 02/10/2020 | Elétrica | Reparo fiação elétrica | Área externa do prédio | Concluído |  |  |
| 4 | 05/10/2020 | Predial | Instalação tomada | Sala de aférese | Concluído |  |  |
| 5 | 14/10/2020 | Equipamentos | Reparo cadeiras para coleta | Coleta | Concluído |  |  |
| 6 | 15/10/2020 | Predial | Limpeza de fachada | Área externa da Unidade | Concluído |  |  |
| 7 | 15/10/2020 | Elétrica | Reparo disjuntor | HR Rio Verde | Concluído |  |  |
| 8 | 15/10/2020 | Preventiva | Gerador | Gerador | Concluído |  |  |
| 9 | 26/10/2020 | Preventiva | Ar condicionado | Coleta, fracionamento, laboratório e servidor | Concluído |  |  |

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
|  | 21/10/20 | Videoconferência | Reunião Padronização de Documentos |
|  | 26/10/20 | Distribuição/Hemorve | Reunião Setor de Distribuição |
|  | 23/10/20 | Hemorve | Reunião Comitê Transfusional |
|  | 26/10/20 | Videoconferência | Reunião Núcleo de Segurança do Paciente |
|  | 29/10/20 | Processamento/Hemorve | Reunião Setor de Processamento |

Visitas institucionais

| VISITAS RECEBIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | VISITANTE/MOTIVO |
|  | 06/10/20 | HR Rio Verde | Layane – Coleta Hemogo |
|  | 09/10/20 | HR Rio Verde | Núbia, Danúbia, Tiago Limberger, Paulo, Adriane e Marcela |

## CATALÃO

HEMOCENTRO REGIONAL

Atividades Educativas

| Cronograma de treinamentos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Data | Tema do treinamento | Responsável |
|  | 22/10/20 | Uso racional de hemocomponentes – realizada no HSN | Dra. Gabriela |

Coletas externas

- Não foram realizadas Coletas externas no mês de Outubro/2020;

Dedetização

- No dia 23/10/2020 foi realizado o serviço de dedetização na unidade, Hemocentro Regional de Catalão e verificado que não havia foco de insetos na unidade.

Figura 1. Dedetização - DESPRAG

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
|  | 09/10/20 | Preventiva | Empresa AGM – Recolhimento de lixo hospitalar | Em toda a unidade | Concluído |
|  | 10/10/20 | Preventiva | Posto Santo Antônio – 100lt de diesel para completar o tambor do ferador | Sala do gerador | Concluído |
|  | 15/10/20 | Preventiva | Empresa AGM – Recolhimento de lixo hospitalar | Em toda a unidade | Concluído |
|  | 23/10/20 | Preventiva | Posto Santo Antônio – 100lt de diesel para completar o tambor do ferador | Sala do gerador | Concluído |
|  | 28/10/20 | Preventiva | Empresa AGM – Recolhimento de lixo hospitalar | Em toda a unidade | Concluído |
|  | 29/10/20 | Preventiva | Empresa EMPÓRIO DO AR – Manutenção Ares Condicionados | Em toda a unidade | Concluído |
|  | 30/10/20 | Preventiva | Empresa REOBOTE – Manutenção Gerador | Sala do gerador | Concluído |

Figura 1. Manutenção Gerador - REOBOTE                            Figura 2. Coleta do lixo hospitalar - AGM

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
| 1 | 15/10/20 | HEMOCAT | Comitê Transfusional |
| 2 | 22/10/20 | HSN | Uso racional de hemocomponentes |

Visitas institucionais

| VISITAS RECEBIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | VISITANTE/MOTIVO |
|  | 13/10/20 | Unidade | Tiago Lindemberg e Cláudio Porto– Levantamento do Patrimônio da unidade |
|  | 22/10/20 | Unidade | Alexandre - CREMEGO |
|  | 26/10/20 | Unidade | Comissão do HEMOGO – Auditoria Interna |

Figura 4. Visita diretoria e equipe do HEMGO

## CERES

HEMOCENTRO REGIONAL

Atividades educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
| 1 | 22/10/2020 | Treinamento com as Biomédicas | Sachie |
| 2 | 26/10/2020 | Captação de doadores | Márcia Cristina e Raff |
| 3 | 30/10/2020 | Entrevista na Rádio Aliança do Senhor | Maira Patrícia |

Dedetização

- No dia 06 de Outubro foi realizada dedetização na unidade.

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
|  | 06/10 | Corretiva | Recolhimento do Lixo biológico | Externo | Concluído |
|  | 14/10 | Corretiva | Recolhimento do Lixo biológico | Externo | Concluído |
|  | 15/10 | Preventiva | Manutenção do ar condicionado | Interno e Externo | Concluído |
|  | 20/10 | Corretiva | Recolhimento do Lixo biológico | Externo | Concluído |
|  | 27/10 | Corretiva | Recolhimento do Lixo biológico | Externo | Concluído |
|  | 29/10 | Corretiva | Manutenção do gerador | Externo | Concluído |

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
|  | 14/10/20200 | Sala de reuniões | Reunião com a equipe sobre notificações |
|  | 23/10/2020 | Sala de reuniões | Reunião com as colaboradoras da empresa Interativa , sobre a higienização da cópia do doador e dos colaboradores |

Visitas institucionais

| VISITAS RECEBIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | VISITANTE/MOTIVO |
|  | 14/10/2020 | Em toda unidade | Diretora e equipe do Hemocentro Coordenador |

## JATAÍ

HEMOCENTRO REGIONAL

Atividades Educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
|  | 28/10/2020 | Uso correto de EPI´s e mapa de risco por setor | Dr. Fillipe |
|  | 21/10/2020 | Interfaceamento coleta e processamento | Sachi – Fujicom |
|  | 13/10/2020 | Contagem de células residuais | Laura Vilela |

Figura 1. Uso correto de EPI´s e quadro de risco por setor                Figura 2. Interfaceamento coleta e processamento

# Figura 3. Contagem de células residuais com os biomédicos

Dedetização

No dia 29/10/2020 foi realizado a rotina do procedimento de dedetização pela Empresa DESPRAG, com endereço na Rua C-155, Qd. 345, Lt. 22. Bairro Jardim America, em Goiânia, Telefone: (62) 3259 7566.

O responsável pela dedetização fez a aplicação em todos os setores da Unidade de venenos em gel para formigas e borrifou veneno para combater os demais insetos e pragas urbanas.

Figura 1. Dedetização no HR Jataí

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
|  | 26/10/2020 | Preventiva/Empresa Empório Ar | Ar-condicionado c | Todos os setores | Concluído |
|  | 20/10/2020 | Corretiva/Rosso | Freezer | Imunohematologia | Concluído |
|  | 20/10/2020 | Preditiva/Fujicom | Instalação Extrator de Plasma | Processamento | Concluído |
|  | 21/10/2020 | Preditiva/Fujicon | Interfaceamento da colata | Coleta | Concluído |
|  | 29/10/2020 | Corretiva | Retira das caixas arquivos | Todos os setores | Concluído |

Figura 1. Preventiva dos ares-condicionados                Figura 2. Preventiva/qualificação freezer e capela

Figura 3. Instalação de extrator de plasma

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
|  | 01/10/2020 | Sala da Administração | Relatório de Gestão/Resultados de Indicadores |
|  | 14/10/2020 | Sala da Administração | Controle de Frequência |
|  | 16/10/2020 | Sala de Triagem Clínica | Reunião Comitê Transfusional |
|  | 26/10/2020 | Sala da Administração | Reunião sobre Gerenciamento de Resíduos |
|  | 27/10/2020 | Sala de Imunohematologia | Controle de Qualidade dos Hemocomponentes |
|  | 28/10/2020 | Sala da Administração | Uso correto de EPI´ |
|  | 06/10/2020 | Triagem Clínica | Fluxograma de entrega de resultados para o doador/ atendimento e agendamento |

Figura1.  Relatório de Gestão/Resultados de Indicadores                                    Figura 2. Controle de Frequência

Figura 3 . Reunião Comitê Transfusional                                              Figura 4. Reunião sobre Gerenciamento de Resíduos

Figura 5. Controle de Qualidade dos Hemocomponentes                                   Figura 6 . Uso correto de EPI´

Figura 7. Fluxograma de entrega de resultados para o doador/ atendimento e agendamento

Visitas institucionais

| VISITAS RECEBIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | VISITANTE/MOTIVO |
|  | Em outubro o Hemocentro Regional recebeu a visita da diretoria Administrativa Núbia Borges, junto aos coordenadores do CAF – Danúbia, Almoxarifado – Tiago Limberger, TI – Paulo, Nutricionista – Marcela e Representantes da Empresa Interativa. |  |  |

Figuras. Visita Equipe Hemocentro Coordenador.

## IPORÁ

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO

Atividades educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
|  | 06/10/2020 | Treinamento de resultados de exames para o doador | Franciele S. Batista |
|  | 09/10/2020 | Treinamento sobre o plano de contingência da cadeia de frios: Como proceder na falta de energia elétrica. | Franciele S. Batista |

Dedetização

- Foi realizada conforme cronograma mensal, sem necessidade de reaplicação no mesmo mês, dia 20/10/2020.

Figura 1.  Dedetização.

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
|  | 21/10/20 | Instalação | Instalado suporte para perflex. | UCT IPORÁ | Realizado |
|  | 27/10/20 | Manutenção | Manutenção nos ares-condicionados. | UCT IPORÁ | Realizado |
|  | 15/10/20 | Manutenção | Aparelhos da Fujicom. | UCT IPORÁ | Realizado |

Manutenção do ar-condicionado.                                 Manutenção dos aparelhos Fujicom

Reuniões

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
|  | 16/10/20 | Controle de qualidade: adequações para correção dos níveis de Hematrócrito. | Franciele S. Batista |

Visitas institucionais

| VISITAS INSTITUCIONAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | VISITAS |
|  | 21/10/20 | UCT Iporá | Visita equipe técnica e administrativa do Hemocentro. |

## QUIRINÓPOLIS

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO

Atividades educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
|  | 10/2020 | Câncer de Mama Do Diagnóstico ao Tratamento | Todos |
|  | 10/2020 | Fatores de risco para o câncer de mama | Todos |
|  | 10/2020 | Mastectomia Radical como opção preventiva para portadores de marcadores genéticos positivo-Mitos e verdades. | Todos |

Dedetização

- No dia 29/10/20 foi realizado a dedetização da unidade pela empresa Desprag.

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
| 1. | 09/09/20 | Corretiva de equipamento | Limpeza mensal dos filtros dos ar condicionado | Todos os setores | Concluído |
| 2. | 10/2020 | Manutenção | Limpeza mensal dos filtros dos ar condicionado | Todos os setores | Concluído |
| 3. | 10/2020 | Manutenção | Poda da grama | Jardim | Concluído |

Figura 1  Limpeza do ar condicionado                                             Figura 2  Limpeza Caixa d´Água

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
|  | 10/2020 | UCT | Orientação sobre a padronização dos documentos nas Unidades da Hemorrede Pública Estadual POPS Hemorrede. |
|  | 10/2020 | UCT | Divulgar a implantação do Comitê Transfusional da UCT de Quirinópolis para as unidades de saúde conveniadas |

Reuniões

No mês de outubro recebemos a visita da Diretora Administrativa Nubia Virginia Borges e colaboradores do Hemocentro Coordenador, na ocasião recebemos orientação da nutricionista, farmacêutica, do patrimônio e informática.

## PORANGATU

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO

Atividades educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | Tema do Treinamento | RESPONSÁVEL |
|  | 05/10/2020 | Treinamento Fluxo Entrega de Resultados | Maikon Leite |
|  | 05/10/2020 | Treinamento Emissão de Laudos | Maikon leite |

Dedetização

- O serviço de dedetização da unidade é feito mensalmente pela empresa Desprag Dedetizadora.

- A dedetização do mês de Outubro foi realizada no dia 22/10/2020.

- Após a realização do procedimento não houve verificação de insetos na unidade, não sendo necessária uma nova aplicação.

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
|  | 10/10/2020 | Preventiva | Ar condicionado | UCT | Concluído |
|  | 29/10/2020 | Preventiva | Gerador | Gerador | Concluído |

Figura 1 . Manutenção  Ar condicionado                                                               Figura 2. Manutenção Gerador

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
|  | 05/10/2020 | UCT Porangatu | Reunião Elaboração de POP´s |
|  | 15/10/2020 | Sala de Reunião Virtual | Reunião Gerenciamento de Resíduos |

Figura 1 . Reunião Elaboração POP´s

## FORMOSA

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO

Atividades educativas

| CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TEMA DO TREINAMENTO | RESPONSÁVEL |
|  | 05/10/2020 | Liberação e registro de bolsas do Pré estoque para o Estoque. Emissão de Laudo de doador. Envio de amostras ao Hemocentro Coordenador. Provas Pré Transfusionais. Averiguação de solicitações. Liberação de Bolsas para Agencia Transfusional. Envio de Estoque ao Ministério da Saúde e Escritório da Qualidade. Consolidação de Dados para planilha de remanejamento. | Farmacêutica Holinda Paula da Silva Melo. Para novo Colaborador. |

Figura 1.  Item 1

Dedetização

- No dia 30 de outubro/2020, foi feita a Dedetização da unidade, pela empresa Desprag. Após a aplicação de inseticida, não houve a incidência de insetos.

Figura 1. Dedetização da unidade

Manutenções

| MANUTENÇÕES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | TIPO DE MANUTENÇÃO | DESCRIÇÃO | LOCAL | STATUS |
|  | 10/10/2020 | Corretiva | Manutenção de rede interna Elétrica | Distribuição/Processamento | Concluído/Em andamento |
|  | 23/10/2020 | Corretiva | Manutenção de equipamentos de Área Técnica | Distribuição/Processamento | Concluído/Em andamento |
|  | 28/10/2020 | Corretiva/ Preventiva | Manutenção de equipamentos de Ar Condicionado | Todos os Setores | Concluído |
|  | 28/10/2020 | Corretiva/ Preventiva | Diretoria Hemogo Averiguação dos Processos e serviços da Unidade | Todos os Setores | Concluído |
|  | 28/10/2020 | Corretiva/ Preventiva | Equipe de Manutenção predial, Mec engenharia e David Dias | Todos os Setores | Concluído/Em andamento |
|  | 29/10/2020 | Corretiva/ Preventiva | Equipe de Manutenção predial, Mec engenharia e Supla engenharia | Todos os Setores | Concluído/Em andamento |
|  | 29/10/2020 | Corretiva/ Preventiva | Equipe de Manutenção predial, M&M Construtora David Dias | Toda a Unidade | Concluído/Em andamento |

Reuniões

| REUNIÕES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DATA | LOCAL | TEMA |
| 1 | 22/10/2020 | UCT- Formosa-GO | 3º Reunião de Comitê Transfusional. |

## Considerações Finais

Este relatório foi elaborado em consonância com informações de cada setor existente na Hemorrede Pública de Goiás.

No mês de outubro/2020 foi possível observar a manutenção doo aumento da demanda de distribuição de hemocomponentes, devido à ampliação da regionalização (reestruturação dos hospitais de referência no interior), abertura do comércio e pactuação com novas unidades de saúde.

Visando minimizar essa situação, temos adotado estratégias de captação de doadores como busca de novas parcerias, acionamento de doadores por e-mail, Facebook, Instagram e contato telefônico, divulgação da necessidade de sangue na imprensa e produção de conteúdo educativo no site e Instagram desmistificando o procedimento de doação.

Em relação ao atendimento ambulatorial, atendendo às recomendações do Ministério Saúde e Secretaria Estadual de Saúde reduzimos o atendimento eletivo aos pacientes portadores de doenças crônicas do ambulatório de Hematologia, fato que impactou na produção ambulatorial. Estamos em processo de retomar com as atividades de rotinas ambulatórias, garantindo a segurança de todos.

Em relação aos processos de qualidade, por sua vez, observamos um aprimoramento das técnicas utilizadas que pode ser identificado por padronização de processos de produção (produção de plaquetas randômicas na UCT de Porangatu e no Hemocentro Regional de Ceres), implantação de dosagem de hemoglobina não invasiva, investimento em centrífugas refrigeradas de produção de hemocomponentes e controle de qualidade rigoroso.

Foram feitas visitas em todas as Unidades da Hemorrede com a equipe multidisciplinar e a presença das diretorias, com objetivo de realização de auditórias internas e padronização dos processos.

A nova versão do Organograma da Hemorrede foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de outubro de 2020.

A busca pela excelência faz parte das atividades do dia-a-dia na Hemorrede. Nesse sentido, a Hemorrede persistiu na busca pelo aprimoramento de seus processos, de modo a viabilizar apoio consistente à realização das atividades finalísticas, com vistas ao cumprimento da missão institucional e alcance dos objetivos estratégico.